## Вариант 4
Приложение №1
к договору №__ "__" _____ 20__г.
График* работ по капитальному и ремонту на 2015г.
№ п/п | Куст | № скв | Начало ремонта | Кол-во дней | Мероприятие | январь | [14 empty] | февраль | [14 empty] | март | [14 empty] | апрель | [14 empty] | май | [14 empty] | июнь | [14 empty] | июль | [14 empty] | август | [14 empty] | сентябрь | [14 empty] | октябрь | [14 empty] | ноябрь | [14 empty] | декабрь | [14 empty] | Примечания
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
1 |  | К-305 | 2015-01-05 | 58 | Расконсервация. Газодинам.иссл. | bar: январь 6 to март 2
Кол-во бригад КРС | [5 empty] | январь 2: 1; февраль 2: 1; март 2: 1; апрель 2: 0; май 2: 0; июнь 2: 0; июль 2: 0; август 2: 0; сентябрь 2: 0; октябрь 2: 0; ноябрь 2: 0; декабрь 2: 0
* Заказчик оставляет за собой право менять даты начала Работ и Объем работ