Приложение №8

к Договору №_______ от ______________г.

Порядок оплаты

    - Стоимость выполненных за отчетный период Работ по Объекту оплачивается в следующем порядке:

- 95% стоимости фактически выполненных за отчетный период Работ по Объекту оплачивается в течение 60 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 при условии получения счета-фактуры;

- Стоимость основных материалов поставки Подрядчика компенсируется Заказчиком при наличии счет-фактуры Поставщика на приобретение этих материалов и затрат на доставку их на месторождение в пределах договорной цены;

- Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты оплачиваются при условии предварительного согласования Заказчиком этих затрат и смет на эти затраты;

- Прочие затраты (вахтовые затраты и перебазировка техники) оплачиваются Заказчиком по расчету с предоставлением Подрядчиком подтверждающих эти затраты первичных бухгалтерских документов (табель; копии проездных документов и прочие документы) в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене;

- Дополнительные затраты на электроснабжение от передвижных электростанций компенсируется Заказчиком на основании расчета затрат на электроснабжение, учтенных в стоимости работ и фактических затрат, определенных показаниями приборов учета и стоимости квт/часа, согласованного Заказчиком;

- Остальные прочие затраты учтены договорной ценой.

- Непредвиденные затраты оплачиваются при условии предварительного согласования Заказчиком этих затрат и смет на непредвиденные работы и затраты.

- 5% стоимости фактически выполненных за отчетный период Работ по Объекту являются платежом с отложенным сроком исполнения и выплачиваются:

- в течение 60 рабочих дней после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14);

или

- в течение 60 рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора Заказчиком (за исключением случая расторжения Договора Заказчиком по вине Подрядчика);

или

- путем зачета встречных требований в случае расторжения Договора в соответствии с п. 30.1. Договора по вине Подрядчика.

Несмотря на вышеуказанные положения в случае, если Сторонами в каком-либо отчетном периоде был произведен взаимозачет, сумма текущего платежа за этот период, определенная в соответствии с настоящим пунктом, уменьшается на сумму, отраженную в акте зачета взаимных требований за этот период (взаимозачёт не осуществляется при оформлении паспорта сделки).

Подписи сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ | __________________ |
| __________________ | __________________ |