## Приложение 1 Форма 5
Приложение 1
ПЛАН-ГРАФИК
строительства поисково-оценочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на 2015 г.
[17 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [130 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [10 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[5 empty] | начало | окончание
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 3)
Терско-Камовский |  | ТК-525ПО |  | 125 | 2015-03-16 | 2015-07-18 | [45 empty] | 500 | [5 empty] | 700 | [9 empty] | 650 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 150 | [69 empty] | 2700 | 4.1667 | 648 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 2.7
[162 empty] | Скв. законч. бур. | 1
| Итого проходка, м. | [46 empty] | 500 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 650 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 150 | [69 empty] | 2700 | 4.1667 | 648 |  | Скв. законч. строит. | 1
| Коммерческая скорость | [46 empty] | 937.5 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 629.0323 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 250 | [73 empty] | Объекты испытания | 5
| Скв. законч. бур. | [86 empty] | 1
| Скв. законч. строит. | [136 empty] | 1
ст-мес | 4.1667
ком.ск. | 648
Обозначения:
|  | Мобилизация БУ | [32 empty] | Испытание
|  | Монтаж УПА | [32 empty] | Демонтаж
|  | Монтаж БУ | [32 empty] | Строительство площадки для бурения
|  | Бурение | [32 empty] | Устройство подъездной дороги
|  | ВСП | [32 empty] | Консервация/Ликвидация
|  | Демобилизация БУ | [32 empty] | Рекультивация
Бурение водозаборной скважины
[27 empty] | 1.08 | [10 empty] | 0.875 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.55 | [9 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.25 | [9 empty] | 1.35 | [9 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.65 | [9 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.465
[48 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | [39 empty] | 1
[48 empty] | 2 | [39 empty] | 1 | [39 empty] | 1
[27 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 1.03 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2.07 | [9 empty] | 1
[27 empty] | 523 | [10 empty] | 469 | [9 empty] | 402 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [9 empty] | 1293 | [9 empty] | 1306 | [9 empty] | 550 | [9 empty] | 629 | [9 empty] | 1941 | [9 empty] | 1418
[38 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[78 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[98 empty] | 1 | [29 empty] | 1
1
[38 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[38 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника