## График
Приложение №1 к техническому заданию
График строительства направлений и кондукторов на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения
Этапы | Наименование работ | Количество суток | Дата начала | Дата окончания | Наименование работ | Наличие | Дата начала и окончания работ план | Дата начала и окончания работ ожид | Новый срок | Причины отклонения | Ответственный | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
2016год
1 | Мобилизация оборудования и персоанла Подрядчика |  |  | 2016-01-20
Строительство скважины скв. №1 на кустовой площадке №7
2 | ВМР, ПНР на скв. №1 | 7 | 2016-01-20 | 2016-01-27
| Бурение и крепление скважины №1 под направление и кондуктор | 15 | 2016-01-28 | 2016-02-12
Строительство скважины скв. №2 на кустовой площадке №7
3 | ВМР, ПНР на скв. №2 | 2 | 2016-02-12 | 2016-02-14
| Бурение и крепление скважины №2 под направление и кондуктор | 15 | 2016-02-15 | 2016-03-01
Строительство скважины скв. №3 на кустовой площадке №7
4 | ВМР, ПНР на скв. №3 | 2 | 2016-03-01 | 2016-03-03
| Бурение и крепление скважины №3 под направление и кондуктор | 15 | 2016-03-04 | 2016-03-19
Строительство скважины скв. №1 на кустовой площадке №5
5 | Переезд на КП№7 ВМР, ПНР на скв. №1 | 10 | 2016-03-19 | 2016-03-29
| Бурение и крепление скважины №1 под направление и кондуктор | 15 | 2016-03-30 | 2016-04-14
Строительство скважины скв. №2 на кустовой площадке №5
6 | ВМР, ПНР на скв. №2 | 2 | 2016-04-14 | 2016-04-16
| Бурение и крепление скважины №2 под направление и кондуктор | 15 | 2016-04-17 | 2016-05-02
Строительство скважины скв. №3 на кустовой площадке №5
7 | ВМР, ПНР на скв. №3 | 2 | 2016-05-02 | 2016-05-04
| Бурение и крепление скважины №3 под направление и кондуктор | 15 | 2016-05-05 | 2016-05-20
Строительство скважины скв. №4 на кустовой площадке №5
8 | ВМР, ПНР на скв. №4 | 2 | 2016-05-20 | 2016-05-22
| Бурение и крепление скважины №4 под направление и кондуктор | 15 | 2016-05-23 | 2016-06-07
Строительство скважины скв. №5 на кустовой площадке №5
9 | ВМР, ПНР на скв. №5 | 2 | 2016-06-07 | 2016-06-09
| Бурение и крепление скважины №5 под направление и кондуктор | 15 | 2016-06-10 | 2016-06-25
Строительство скважины скв. №6 на кустовой площадке №5
10 | ВМР, ПНР на скв. №6 | 2 | 2016-06-25 | 2016-06-27
| Бурение и крепление скважины №5 под направление и кондуктор | 15 | 2016-06-28 | 2016-07-13
Строительство скважины скв. №7 на кустовой площадке №5
11 | ВМР, ПНР на скв. №7 | 2 | 2016-07-13 | 2016-07-15
| Бурение и крепление скважины №7 под направление и кондуктор | 15 | 2016-07-16 | 2016-07-31
Строительство скважины скв. №8 на кустовой площадке №5
12 | ВМР, ПНР на скв. №8 | 2 | 2016-07-31 | 2016-08-02
| Бурение и крепление скважины №8 под направление и кондуктор | 15 | 2016-08-03 | 2016-08-18
13 | Демонтаж, демобилизация оборудования и персоанла Подрядчика | 10 | 2016-08-18 | -
Formulas:
Дата окончания = +[Дата начала]+[Количество суток]
Дата начала = +[Дата окончания, row above]+1