Приложение №1

к  Приказу от__________  №

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ

по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства

(с использованием давальческой схемы передачи материалов Подрядчику)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА	….3

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов	3

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора	7

СТАТЬЯ 3. Договорная стоимость	8

СТАТЬЯ 4. Порядок оплаты и сверки расчетов. Налоги	9

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ	11

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН	11

СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Договора	11

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика	11

СТАТЬЯ 8.	Обязательства Заказчика	19

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА…...........20

СТАТЬЯ 9. Обеспечение Материалами и  Оборудованием ………………………………......20

СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования	22

СТАТЬЯ 11. Строительная Техника и Расходные Материалы	22

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	22

СТАТЬЯ 12. Рабочая Документация	22

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ	23

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	23

СТАТЬЯ 14. Режим работы	23

СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков	23

СТАТЬЯ 16. Общий Журнал Работ	24

СТАТЬЯ 17. Учетная документация	24

СТАТЬЯ 18. Скрытые Работы. Индивидуальные испытания и комплексное опробование..25

СТАТЬЯ 19. Контроль качества выполнения Работ	26

СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба	27

СТАТЬЯ 21. Сдача-приемка Работ	28

СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта	29

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ	29

СТАТЬЯ 23. Внесение изменений в Рабочую Документацию	29

СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика	30

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА	31

СТАТЬЯ 25.	Гарантийный Срок	31

СТАТЬЯ 26.  Банковские гарантии …………………………………………………………….32

СТАТЬЯ 27.	Ответственность Сторон и санкции	34

СТАТЬЯ 28. Условия конфиденциальности	38

СТАТЬЯ 29. Форс-мажорные обстоятельства	39

СТАТЬЯ 30. Урегулирование споров. Арбитраж	40

СТАТЬЯ 31. Расторжение Договора	40

Статья 32. Особые условия	41

СТАТЬЯ 33. Антикоррупционные требования	42

СТАТЬЯ 34. Промышленная безопасность, охрана окружающей среды и техника безопасности…………	42

СТАТЬЯ 35. Антиалкогольные требования	45

СТАТЬЯ 36. Интеллектуальные права	46

СТАТЬЯ 37.Аудиторская проверка	46

СТАТЬЯ 38. Приложения к Договору	47

Статья 39. Вступление Договора в силу и срок действия Договора	47

Статья 40. Реквизиты Сторон	48

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

город Красноярск	 «____» ______________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - «Авторский Надзор» – услуги по надзору автора проекта за Работами, осуществляемыми в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду Работ).

  - «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» - документ о приемке законченного строительством Объекта, подписанный Сторонами, а также членами Приемочной Комиссии (типовая межотраслевая форма КС-14 (Приложение №16), утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71А).

  - «Акт приемки законченного строительством объекта» - подписанный Сторонами документ приемки законченного строительством Объекта при его полной готовности в соответствии с утвержденной Рабочей Документацией и настоящим Договором (типовая межотраслевая форма КС-11 (Приложение №15), утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71А) и являющийся основанием для окончательного расчета с подрядными организациями.

  - «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 №100), составляемый Подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ (Приложение №17), и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами (Приложение №13)

  - «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж» - первичный учетный документ, применяемый для оформления операций, отражающих передачу Оборудования в монтаж от Заказчика Подрядчику (унифицированная форма № ОС-15, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7). При проведении монтажных работ подрядным способом в состав Приемочной Комиссии входит представитель Подрядчика.

  - «Акт приемки Смонтированного Оборудования» - первичный учетный документ, форма которого приведена в Приложении №20 к Договору и применяемый для включения Оборудования в состав объектов капитального строительства.

  - «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)» - первичный учетный документ (по форме ОС-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.03 №7), применяемый для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов основных средств между организациями для включения объектов в состав основных средств, поступивших путем ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) в установленном порядке.

  - «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)» - первичный учетный документ (по форме ОС-1а, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.03 №7), применяемый для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов основных средств между организациями для включения объектов в состав основных средств, поступивших путем ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий (сооружений, встроенных и пристроенных помещений) в установленном порядке.

  - «Заключение о соответствии требованиям документации по строительству, готовности Подрядчика к проведению СМР на объекте строительства» - документ, выдаваемый Заказчиком или Строительным Контролем Заказчика Подрядчику или его Субподрядчикам в соответствии с внутренними нормативными документами Заказчика, внесенный в Общий Журнал Работ (форма акта приведена в Приложении №5).

  - Акт приема-передачи строительной площадки – документ, который составляется для подтверждения факта передачи строительной площадки Подрядчику, содержащий информацию, позволяющую охарактеризовать участок и идентифицировать его на местности. (форма акта приведена в приложении №6).

  - «Временные Здания и Сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной Площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной Площадки, за исключением временных лежневых дорог, которые предусмотрены Рабочей Документацией.

  - «Гарантийный Срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков Объекта, выявленных Заказчиком после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11», и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Продолжительность Гарантийного Срока определяется в соответствии с условиями ст. 724 Гражданского кодекса РФ и составляет для объектов капитального строительства 2 (два) года от даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11, если иное не определено условиями настоящего Договора.

  - «Дата ввода Объекта в эксплуатацию» - дата выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (Приложение №10).

  - «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами.

  - «Дата Завершения Работ» - дата подписания «Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией».

  - «Дата Завершения Работ на объекте» - дата подписания «Акта приемки законченного строительством Объекта» по форме КС-11.

  - «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей Документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ.

  - «Договор» - настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

  - «Дополнительное Соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - «Дополнительные Работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей Документации и утвержденным Заказчиком «В производство работ».

  - «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ (форма КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 №100), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, и являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных Работ.

  - «Индивидуальные испытания» - работы, обеспечивающие выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями, необходимыми для проведения испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования для комплексного опробования.

  - «Исполнительная Документация» –– оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и  Регламентом «Требования к разрешительной и приемо-сдаточной документации объектов капитального строительства» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» документация на Работы, выполненные в соответствии с Рабочей Документацией.

  - «Комплексное опробование» - обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме, установленном на начальный период освоения проектных мощностей вводимых в действие объектов.

  - «Материалы и Оборудование» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта и используемые для его строительства.

  - «Ведомость переработки давальческих материалов» - первичный учетный документ, форма которого приведена в Приложении №21 к Договору. Оформляется материально-ответственным лицом Подрядчика, назначаемого приказом, по каждому Объекту производства Работ и применяется для списания строительных Материалов в производство, полученных на условиях переработки (давальческой схеме) на Объект.

  - «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных нормативными правовыми актами РФ.

  - «Накладная на отпуск материалов на сторону» - первичный учетный документ, применяемый для учета отпуска материальных ценностей от Заказчика Подрядчику на основании настоящего Договора (типовая межотраслевая форма М-15, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71А).

  - «Объект» - здания, помещения, наружные установки, сооружения, открытая площадка, оборудование, участок линейной части трубопровода и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора.

  - «Общий Журнал Работ» - первичный учетный подтверждающий выполнение Работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71а), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.

  - «Приблизительная стоимость» – стоимость, изменяющаяся в ходе исполнения договора вследствие уточнения проектно-сметной документации и других экономически и (или) технологически обоснованных причин.

  - «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.

  - «ППР» – Проект Производства Работ, составляемый Подрядчиком на основании Рабочей Документации согласно СНиП 12-01-2004, который должен содержать технологические карты по всем видам Работ с подробным описанием технологии производства Работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

  - «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого назначения.

  - «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого назначения.

  - «Приемочная Комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с действующими нормативными документами для принятия Объекта в эксплуатацию.

  - «Пусконаладочные работы» - комплекс работ, выполняемых на объектах в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

  - «Пуско-наладочные работы под нагрузкой» - комплексное опробование оборудования, обеспечение (проверка и регулировка) совместной и взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим.

  - «Работы» - весь комплекс работ и услуг по строительству Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором и Рабочей Документацией, проведение испытаний и иных неразрывно связанных с Объектом Работ, в том числе и в течение Гарантийного Срока.

  - «Рабочая Документация» - документация, разработанная в развитие проектной документации и проекта организации строительства (ПОС), состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, содержащая информацию об объекте строительства, определенную нормативными документами Российской Федерации, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ». Рабочая Документация передается Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи.

  - «Регламенты Заказчика» - нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении Строительного Контроля Заказчика, организации и производства проектирования, строительства Объектов, передаваемые Подрядчику Заказчиком по акту-приема передачи (Приложение №19).

  - «Скрытые Работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Строительным Контролем Заказчика.

  - «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (по форме КС-3 (Приложение №14)), составляемый Подрядчиком, и отражающий стоимость выполненных Работ в отчетном периоде исходя из Договорной стоимости.

  - «Срок выполнения Работ» - период времени, установленный Договором, в течении которого Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Договором и сдать их результат Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

  - «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

  - «Строительная Площадка» - земельный участок, переданный Подрядчику по Акту-приема передачи строительной площадки на период выполнения Работ по настоящему Договору до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

  - «Строительная Техника и Расходные Материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

  - «Строительный контроль» – комплекс мероприятий, осуществляемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

  - «Строительный контроль Заказчика» - представитель Заказчика или уполномоченное Заказчиком, независимое от Заказчика и Подрядчика юридическое лицо, обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля со стороны Заказчика.

  - «Строительный контроль Подрядчика» - представитель Подрядчика, обладающий соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля со стороны Подрядчика.

  - "Субподрядчик" - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с Договором и Рабочей Документацией, выполнить следующие Работы по Объекту:

Объект – _____________________

Состав работ по Объекту: (шифр рабочего проекта ___________): (перечислить виды работ с физ. объемами укрупненно)

Перечисленные работы включают:

- выполнение строительно-монтажных работ по строительству с использованием Материалов и Оборудования в соответствии со Статьей 9 настоящего Договора;

- выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом Работ, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №1);

- предъявление совместно с Заказчиком законченного строительством Объекта Работ надзорным органам и передачу Объекта Работ в эксплуатацию.

  - Подрядчик обязуется выполнить все Работы в установленные Договором сроки в пределах Договорной стоимости собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Договором и Рабочей Документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия и сдать Результат Работ Заказчику.

  - В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное Соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ на действующих Объектах, в том числе:

- порядок эксплуатации Объекта в период выполнения Работ;

- порядок доступа эксплуатационных служб Заказчика на Объект, если он находится в пределах Строительной Площадки;

- порядок передачи существующего Объекта для производства Работ по строительству;

- порядок возврата Объекта Заказчику после окончания Работ;

- дополнительные требования к возврату Строительной Площадки;

- порядок возврата демонтируемых Материалов и Оборудования;

- иные условия.

СТАТЬЯ 3. Договорная стоимость

  - Договорная стоимость Работ составляет __________(________) руб., в том числе НДС (18%) __________(________) руб. (в соответствии с Приложением №2) и является приблизительной (с возможностью корректировки по фактически выполненным работам) и уточняется сторонами по мере выдачи Заказчиком проектно-сметной документации путем заключения Дополнительного соглашения, при этом индексы пересчета базисных цен 2001 года в текущие цены указанные в п 3.2. настоящего Договора остаются неизменными  до полного исполнения Сторонами своих обязательств  по данному договору (за исключением случаев предусмотренных в п.3.6 Договора).

  - Фактическая стоимость работ определяется по утвержденной сметной документации с применением индексов пересчета в текущие цены ОЗП (основная заработная плата) =___; ЭММ (эксплуатация машин и механизмов)=___; МАТ (материалы)=___; ПНР (пуско-наладочные работы) =___; Транспортировка материалов =___. СП (сметная прибыль) по видам работ с коэффициентом ___; НР (накладные расходы) по видам работ с коэффициентом ___ (кроме ПНР).

  - Начисление прочих и лимитированных затрат на стоимость материалов поставки Заказчика не производится.

  - Договорная стоимость включает все налоги и сборы, выплачиваемые на территории РФ и Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При расчете Договорной стоимости Подрядчик учел стоимость вознаграждения, стоимость Оборудования и Материалов, предоставляемых и используемых Подрядчиком при выполнении Работ (за исключением стоимости Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком в соответствии с Приложением №3), и всех иных накладных расходов.

Перечень Материалов и Оборудования, предоставляемых Подрядчиком, приведен в Приложении №4.

  - Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Договорная стоимость может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное Соглашение к Договору не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

3.7. В случае если Подрядчиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов Работ, влекущих увеличение Договорной стоимости, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и получить письменное согласие. Заказчик вправе не оплачивать Дополнительные Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком.

В случае несогласия Заказчика с превышением указанной Договорной стоимости, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения Работ по Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

3.8. В случае нарушения Подрядчиком условий договора в части соблюдения земельного, лесного законодательства и экологической безопасности при выполнении Работ Договорная стоимость соразмерно может быть уменьшена в соответствии понесёнными затратами Заказчика направленных на уплату штрафов, убытков и т.д.

3.9. Полученная Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора экономия в полном объеме причитается Заказчику.

СТАТЬЯ 4. Порядок оплаты и сверки расчетов. Налоги

  - Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных Подрядчиком, надлежаще оформленных первичных учетных документов в порядке, размере и на условиях, установленных Приложениями №8 и №9 к настоящему Договору.

  - Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5% от соответствующего очередного платежа за  выполненные Работы в соответствие с 26.2 Договора.

4.3.	Первичные учетные и платежные документы, предъявленные Подрядчиком позднее  сроков, указанных в ст. 21 настоящего Договора принимаются к оплате в следующем отчетном месяце, кроме документов, которые предъявляются повторно, после устранения замечаний Заказчика.

4.4.	 Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5.	Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Заказчик обязуется обеспечить представление в адрес Подрядчика оформленные акты сверок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подрядчик обязуется в течение 15 дней с момента получения акта сверки от Заказчика произвести сверку расчетов между Сторонами, оформить протокол разногласий при необходимости, и вернуть один экземпляр Заказчику.

Заказчик вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки от Подрядчика.

  - Заказчик не выплачивает и не компенсирует Подрядчику, его сотрудникам и Субподрядчикам денежные средства, а также не несет ответственности за исчисление и уплату Подрядчиком, его сотрудниками и Субподрядчиками любых налогов, которые Подрядчик, его сотрудники и Субподрядчики обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации.

  - Если реализация товаров, работ, услуг, приобретаемых Заказчиком по настоящему Договору, подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) в РФ, то применяются следующие положения:

- в предъявляемых документах на оплату сумма НДС выделяется отдельной строкой;

- если на дату платежа Подрядчик предоставит Заказчику нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ (оформленную не ранее чем в предшествующем календарном году), то Заказчик не удерживает при перечислении платежа НДС;

- если на дату платежа Подрядчик не предоставит Заказчику вышеуказанные документы, то Заказчик удерживает и перечисляет в бюджет НДС из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

Если доход, получаемый Подрядчиком, подлежит обложению налогом с доходов от источников в РФ:

- если на дату платежа Подрядчик предоставит Заказчику нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ (оформленную не ранее чем в предшествующем календарном году), то Заказчик не удерживает при перечислении платежа налог с доходов от источников в РФ;

- если на дату платежа Подрядчик не состоит на налоговом учете в РФ и не предоставит оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о подтверждении налогового резидентства (далее – «Сертификат», который должен быть датирован не ранее 1 января года, в котором осуществляется выплата дохода и заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля), то Заказчик из суммы платежа после удержания НДС (если применимо) удерживает и перечисляет в бюджет налог с доходов от источников в РФ по ставке, предусмотренной Налоговым Кодексом РФ;

- если на дату платежа Подрядчик не состоит на налоговом учете в РФ, но предоставит оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о подтверждении налогового резидентства (далее – «Сертификат», который должен быть датирован не ранее 1 января года, в котором осуществляется выплата дохода и заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля), то Заказчик из суммы платежа после удержания  НДС (если применимо) удерживает и перечисляет в бюджет налог с доходов от источников в РФ по ставке, предусмотренной международным соглашением об избежании двойного налогообложения.

  - Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга согласно ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ

  - Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение №1).

  - Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статьях 23, 24 и 29 Договора.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

  - Подрядчик тщательно изучил и проверил Рабочую Документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ.

  - Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

  - Одновременно с подписанием настоящего Договора Подрядчик гарантирует, что им получены все необходимые в соответствии с применимым законодательством и/или в соответствии с уставными (внутренними) документами Подрядчика корпоративные решения (к примеру, если настоящий Договор подпадает под критерии крупной сделки). По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов.

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется произвести следующие действия:

  - Выполняет все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Рабочей Документацией, Графиком выполнения работ (Приложение №1), Расчетом стоимости договора (Приложение №2), иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей Документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

  - Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также внутренним регламентам Заказчика, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика.

  - Производит экспертизу проектной, рабочей документации в течении 20 календарных дней после ее получения и направляет замечания Заказчику.

  - Разрабатывает и своевременно предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в ст. 13 Договора, детальный Проект производства Работ (ППР) в соответствии со СНиП 12-01-2004 с учетом требований внутренних нормативных документов Заказчика, с указанием очередности Работ и сроков их выполнения.

  - Приступает к производству Работ на Объекте только при наличии Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ (по форме приложения №5).

  - В счет Договорной стоимости приобретает и обеспечивает Объект Материалами и Оборудованием, используемыми для выполнения Работ (за исключением Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком).

  - Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, предоставляет на согласование с Заказчиком на электронный адрес ProjectKLU@snkng.ru месячно-суточные графики выполнения Работ (в соответствии с формой Приложения №7) на следующий месяц.

  - Предоставляет полномочному Представителю Заказчика и на электронный адрес ProjectKLU@ snkng.ru ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения Работ, подписанную Представителем Подрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материально-технических ресурсов (далее – МТР) и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам. В случае срыва сроков месячно-суточного графика Подрядчик представляет Заказчику перечень мероприятий по восполнению допущенного отставания в месячно-суточном графике следующего месяца.

  - По письменному запросу Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет перечень мероприятий, графики производства Работ, графики предоставления Материалов и Оборудования, а также обеспечивает предоставление отчетов по перечню мероприятий и графикам в обозначенные Заказчиком сроки.

  - Обеспечивает в счет Договорной стоимости сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, их содержание и ремонт, согласовывает принципиальные схемы с Заказчиком.

  - В счет Договорной стоимости, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных Зданий и Сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения Персонала Подрядчика и Представителей Заказчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ. По письменному требованию Заказчика организовывает размещение штабов или строительных участков Заказчика, а также круглосуточно предоставляет доступ Представителям Заказчика к технологической связи. Согласовывает принципиальные схемы с Заказчиком.

  - В случае если для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, необходимо провести работы по вырубке леса, Подрядчик в счет Договорной стоимости выполняет данные работы в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом оформление разрешительных документов на право вырубки леса в обязанности Подрядчика не входит.

  - В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную Документацию. Комплект Исполнительной Документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных Работ.

  - Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет Договорной стоимости, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.

  - По требованию Заказчика Подрядчик направляет Заказчику до начала Работ по Договору:

- Копии действующих лимитов на размещение отходов;

- Копии разрешений на выбросы в атмосферу;

- Копии договоров на передачу отходов с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности с опасными отходами;

- Копии свидетельств по обучению лиц, ответственных за деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления.

  - Обеспечивает в процессе проведения строительных Работ собственными силами и в счет Договорной стоимости систематическую уборку Объекта от отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством и в течение 10 (десяти) календарных дней с момента проведения оплаты предоставляет копии расчетов платы Заказчику (по требованию Заказчика). Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Договорной стоимости. Подрядчик организует и ведет журналы учета образованных и переданных на утилизацию отходов производства и потребления. Собственными силами и в счёт Договорной стоимости производит необходимые замеры газовоздушной среды.

  - По завершении Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией, вывозит со Строительной Площадки все собственное Оборудование и Строительную Технику, излишки Материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им Временных Зданий и Сооружений, за исключением тех зданий и сооружений, которые Заказчик решит оставить для дальнейшего использования, и оставляет после себя Объект и Строительную Площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.19.В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты Завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей Документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении Работ на Объекте.

  - При необходимости принимает по договору аренды для дальнейшей эксплуатации объекты законченные строительством в соответствии с данным Договором и введенные в эксплуатацию в установленном порядке.

  - Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - По требованию Заказчика обязуется провести работу по выяснению причины любой неисправности или Дефекта/Недостатка и предоставить подробный письменный отчет с описанием причины их возникновения. Все затраты, связанные с проведением такой работы, относятся на счет виновной Стороны.

  - Устраняет в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - В течение Гарантийного Срока несет ответственность за использованные и установленные Материалы и Оборудование, закупленные Подрядчиком. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.

  - Обеспечивает своевременное ведение и хранение Исполнительной Документации по Объекту и иной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами, на месте производства Работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим Авторский Надзор и Строительный Контроль Заказчика, для контроля всю текущую Исполнительную Документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

  - Предъявляет Строительному Контролю Заказчика законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Строительным Контролем Заказчика.

  - Выполняет в полном объеме работы по техническому и биологическому этапам рекультивации земель и предъявляет их Заказчику. Совместно с Заказчиком оформляет у собственника (землепользователя, землевладельца земельного участка) акт по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель, который утверждается Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно действующим распорядительным и нормативным документам РФ). Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

  - До начала Работ согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, Материалов и Оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения Работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Датой ввода Объекта в эксплуатацию.

  - Обеспечивает доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной Комиссии во время работы Комиссии.

  - В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала испытаний на Объекте, направляет Заказчику с визой уполномоченного представителя Строительного Контроля Заказчика комплект Исполнительной Документации для проверки правильности оформления и комплектности.

  - Предоставляет Заказчику окончательный комплект Исполнительной Документации в количестве 2 (двух) экземпляров за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала работы Приемочной Комиссии.

  - Принимает участие в работе Приемочной Комиссии.

  - Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной Площадке Материалов и Оборудования, Строительной Техники и Расходных Материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта.

  - При выполнении Работ соблюдает требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ.

  - Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности, в том числе при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего Срока выполнения Работ, вплоть до сдачи Объекта по акту Приемочной Комиссии.

  - Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование, в том числе и Оборудование и Материалы, предоставленные Заказчиком.

  - Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

  - Устраняет по требованию Заказчика и за его счет Дефекты/Недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности по согласованным Сторонами стоимости и срокам, оформленных соответствующим Дополнительным Соглашением.

  - Самостоятельно заключает договоры на использование тепловой и электрической энергии, а также на обеспечение телефонной, радиосвязью и Интернетом. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих сотрудников средствами и услугами связи, необходимыми для исполнения обязательств по договору.

  - Производит транспортировку грузов (ТМЦ, нефтяного и др. оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документации строгой отчетности.

  - Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком доставку Оборудования/ Материалов/ Персонала Подрядчика к месту выполнения Работ путем направления Заказчику письменного уведомления с указанием:

- Времени осуществления перевозки;

- Маршрута перевозки;

- Транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля или тип воздушного судна);

- Перечня Материалов/Оборудования;

- Перечня Персонала Подрядчика;

а Заказчик обязуется обеспечить допуск соответствующих транспортных средств к месту проведения Работ.

  - На период выполнения Работ по Договору и в счет Договорной стоимости Подрядчик обязуется на Объектах Заказчика обеспечить питание и проживание собственного Персонала, а также Персонала Субподрядчика (при необходимости), согласно утвержденной Заказчиком принципиальной схемы. Такие расходы Подрядчика дополнительному возмещению не подлежат.

  - В срок  до 15 числа месяца, cледующего за отчетным,  Подрядчик  подписывает и направляет Заказчику оборотно-сальдовую  ведомость по выданному по Актам о приеме-передаче оборудования в монтаж с указанием должности,подписи и расшифровки подписи материально-ответственного лица Подрядчика. Подпись должна быть заверена печатью Подрядчика или штампом, на котором  указаны реквизиты Подрядчика.

  - Защищает и освобождает от ответственности и ограждает Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с выполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

  - В случае участия транспортного средства Подрядчика в ДТП в период выполнения работ на территории месторождения Заказчика, незамедлительно извещает Заказчика по телефонам:

___________________ начальник участка исследования скважин;

___________________ директор департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности Заказчика.

Направляет Заказчику материалы расследования ДТП не позднее трёх календарных дней с момента окончания расследования.

  - В течение трёх календарных дней с момента возникновения ДТП с участием транспортного средства Подрядчика, при котором погиб или ранен персонал Заказчика, повреждено имущество Заказчика, направляет информацию и справку о ДТП, выданную уполномоченным государственным органом, Заказчику.

  - Не допускает передвижение гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальтобетонным, щебёночно-гравийным покрытием на территории Заказчика без письменного согласования с Заказчиком.

  - Ежемесячно представляет (в срок до 5 числа после отчетного периода) данные об отработанных человеко-часах и пробеге транспортных средств.

  - В 3-дневный срок с даты вступления настоящего Договора в силу обязуется передать Заказчику утвержденный в установленном порядке Список занятых на выполнении Работ работников Подрядчика и Субподрядчика, а так же дополнительно передаст Заказчику электронную версию Списка на адрес электронной почты_________________.

  - В целях качественного исполнения принятых на себя обязательств и соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обязуется провести мероприятия по получению и передаче Заказчику индивидуальных согласий работников Подрядчика и Субподрядчика на обработку Заказчиком их персональных данных.

  - Не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, в течении 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения обязуется заключить в счет Договорной стоимости Работ договоры добровольного медицинского страхования от несчастных случаев работников Подрядчика и Субподрядчика, занятых на строительстве Объекта по настоящему Договору.

Договоры добровольного медицинского страхования от несчастных случаев должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 (четырехсот тысяч) рублей и включать как минимум следующие риски:
 - смерти в результате несчастного случая;
 - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.

Подрядчик обязан в течении 20 рабочих дней с момента заключения договора добровольного медицинского страхования работников Подрядчика и Субподрядчика представить уполномоченному лицу Заказчика заверенные копии указанных договоров.

Срок окончания действия договора ДМС должен превышать срок завершения работ по Договору как минимум на 3 месяца. В случае продления сроков завершения работ путем заключения Дополнительного соглашения, сроки окончания действия ДМС должны быть сдвинуты соответственно.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечить их соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по Договору.

    - Подрядчик обязуется использовать на объектах Заказчика иностранных граждан и лиц без гражданства, только при наличии у них регистрации по месту выполнения работ, а также соответствующего разрешения на работу.

    - В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства Подрядчик обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию, согласовать с Заказчиком кандидатуры указанных работников. В этих целях, Подрядчик представляет Заказчику в отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации (направляет в Департамент собственной безопасности Заказчика  копии паспортов, патентов и документов о временной регистрации).

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру работника, представленного Подрядчиком для согласования.

    - В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

    - Заказчик вправе не допускать на территорию объектов, принадлежащих Заказчику, либо находящихся под контролем Заказчика, иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, если будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство РФ. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки его исполнения. В этом случае подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению работ по Договору.

  - Подрядчик в ходе выполнения работ по настоящему договору обязан соблюдать и обеспечить соблюдение своими субподрядчиками требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме (Приложение №24 к договору).

  - Подрядчик  обязан обеспечить Защиту собственного персонала  и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия путем проведения следующих мероприятий:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

  - В случае размещения Подрядчиком вахтового поселка на территории Куюмбинского  месторождения Подрядчик обязан:

- в течении 10 рабочих дней после подписания настоящего Договора согласовать с Департаментом капитального строительства и Департаментом ОТ ПБ и ЭБ Заказчика состав и план расположения вахтового поселка;

- после устройства вахтового поселка, но не позднее, начало производства работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение№1) Подрядчик предоставляет вахтовый городок для проживания работников задействованных на выполнении работ Комиссии, для обследования на соответствие нормам ПБ, ЭБ и ОТ, а так же провести на участке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вводные инструктажи по соблюдению и пожарной безопасности работников под роспись. После этого будет выдано разрешение на производство работ;

- обеспечить в течении всего срока действия Договора беспрепятственный доступ работников Заказчика на территорию поселка с целью проверки соблюдения требований СанПин в жилых, хозяйственных и прочих помещений, предназначенных для организации жизнедеятельности;

- производить своевременную утилизацию ЖБО и ТБО, образующихся в результате жизнедеятельности вахтового поселка;

- не менее чем за 10 рабочих дней в письменной форме проинформировать Заказчика обо всех изменениях в составе и плане расположения вахтового поселка

- Подрядчик обязан обеспечить медицинское обслуживание работников, проживающих в вахтовых поселках Заказчика за свой счет, либо организовать медицинское обслуживание в собственных вахтовых поселках в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик обязан обеспечить на месте выполнения Работ постоянное местонахождение линейного специалиста по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, для организации работ по соблюдению законодательства Российской Федерации в указанных областях.

  - Обеспечить страхование Работ и Объекта в соответствии с настоящим Договором.

  - До начала выполнения Работ Подрядчик обязан организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

  - Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

  - Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Обществ или здравпунктами Подрядчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

  - При выполнении Работ вахтовым методом, Подрядчик должен организовать за счет собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

  - Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения Работ на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

  - Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок выполнения им работ на объектах Общества должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

  - Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 №101, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 №169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам.

  - Заказчик имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследовании несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика, Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

СТАТЬЯ 8.	Обязательства Заказчика

По Договору Заказчик:

  - Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными Соглашениями к нему.

  - Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

- геодезическую разбивочную основу;

- об отводе земельных участков под строительство;

- разрешений на право производства Работ;

- согласование условий производства Работ в зоне действующих коммуникаций;

- технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.

  - Передает Подрядчику комплект Рабочей Документации, утвержденной «В производство работ» по акту приема-передачи, а также Регламенты Заказчика, в том числе в случае их изменения или дополнения.

  - Заказчик передает Подрядчику утвержденный перечень исполнительной документации по объекту.

  - Обеспечивает проведение вводного инструктажа по месту производства Работ на действующих Объектах, с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».

  - Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих Авторский Надзор и Строительный Контроль Заказчика за производством Работ на Объекте.

  - Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, осуществляет приемку законченного строительством Объекта, формирует Приемочную Комиссию и организует приемку законченного строительством Объекта.

  - Подготавливает и представляет Приемочной Комиссии всю необходимую документацию в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

  - Исполняет свои обязательства по предоставлению Материалов и Оборудования Подрядчику по наименованиям, в количестве и в сроки в соответствии с Приложением №3.

  - Осуществляет информационно-диспетчерское сопровождение по количеству и срокам предоставления Оборудования Подрядчику.

  - Передает Подрядчику строительную площадку под проведение работ по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение №6).

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 9. Обеспечение Материалами и Оборудованием

  - Подрядчик в счет Договорной стоимости обеспечивает Объект Материалами и Оборудованием (Приложение №4) за исключением Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком (Приложение №3), необходимыми для выполнения Работ по Договору. Материалы и Оборудование, которые обеспечил и использовал Подрядчик, должны быть сертифицированы. Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком Поставщиков и Производителей МТР и их стоимость, кроме того, обязуется не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до осуществления доставки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах доставки для осуществления Заказчиком входного контроля Материалов и Оборудования.

    - Подрядчик предоставляет Заказчику график поставки Оборудования и Материалов, предоставляемых Подрядчиком. Информацию о статусе поставки необходимо направлять еженедельно, по согласованной с Заказчиком форме с приложением копий подтверждающих документов.

    - Подрядчик обязуется ежемесячно до 25 числа текущего месяца, но не позже 10 дней до планируемой даты получения Оборудования направлять письма-заявки на получение Оборудования, планируемого к получению на следующий месяц.

    - Подрядчик для получения Материалов поставки Заказчика, планируемых к использованию, руководствуется «Порядком взаимодействия структурных подразделений при передаче давальческих материалов подрядным организациям на объекты капитального строительства, утвержден приказом ООО «Славнефть-Красноярскфнефтегаз».

    - Подрядчик проводит инвентаризацию Оборудования и Материалов, предоставленных Заказчиком.

    - Все Оборудование и Материалы, используемые для выполнения Работ по настоящему Договору, должны иметь:

- соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата/декларации, либо органом, выдавшим сертификат/декларацию, либо заверен нотариально;

- сертификат качества;

- паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства;

- инструкции по эксплуатации и хранению Материалов и Оборудования;

- иные документы, относящиеся к Оборудованию и Материалам.

  - Заказчик поставляет Оборудование и Материалы в соответствии с Перечнем Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком (Приложение №3), и несет ответственность за качество поставленных Оборудования и Материалов и сроки доставки. Доставка осуществляется Заказчиком на склады, находящиеся на месторождении.  Подрядчик в счет Договорной стоимости осуществляет транспортировку указанных Оборудования и Материалов со складов Заказчика до Строительной Площадки.

  - Прием Подрядчиком предоставляемых Заказчиком Оборудования и Материалов осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется соответственно Накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15 и Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (с указанием претензий, в случае наличия таковых) в соответствии с формой, принятой Регламентами Заказчика.

  - При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их повреждение. В случае повреждения Оборудования и Материалов по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет обязуется закупить соответствующие Оборудование и Материалы, в количестве поврежденных/утраченных.

  - Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Оборудования и Материалов и согласовывать их прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с п.п.9.3., 9.4. Договора.

Все Материалы и Оборудование, предоставляемые в соответствии с Договором подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, Заказчика и Строительного Контроля Заказчика, и по необходимости Завода-изготовителя, кроме того, в случаях, предусмотренных Транспортным законодательством РФ, - с участием Предприятия Грузоперевозчика.

  - Не использованные Подрядчиком Оборудование и Материалы, предоставленные Заказчиком, транспортируются Подрядчиком со строительной площадки на склады Заказчика, находящихся на месторождении и передаются Заказчику по Накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, в течение 10 (десяти) календарных дней с Даты Завершения Работ на Объекте.

  - Ежемесячно в сроки, предусмотренные п.21.1 Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки смонтированного оборудования по форме Приложения №20 и Ведомость переработки давальческих материалов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по форме Приложения №21 (для отчета о расходе материалов поставки Заказчика согласно Приложению №3), содержащий следующий информацию: получено, израсходовано, остаток, сведения об образовавшихся отходах, а также обязательные реквизиты, предусмотренные п. 17.1 настоящего Договора.

  - Подрядчик обязуется обеспечить представление в адрес Заказчика оформленного акта сверки МТР Заказчика, находящихся на его балансе, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Заказчик обязуется в течение 15 дней с момента получения акта сверки МТР от Подрядчика произвести сверку расчетов между СТОРОНАМИ, оформить протокол разногласий при необходимости, и вернуть один экземпляр Подрядчику. Заказчик вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки МТР от Подрядчика.

СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования (включая Оборудование и Материалы, предоставляемые Заказчиком), с момента их передачи Подрядчику до утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта Приёмочной Комиссией возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей Документации.

СТАТЬЯ 11. Строительная Техника и Расходные Материалы

  - Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную Технику и Расходные Материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

  - Строительная Техника и Расходные Материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации и корпоративным требованиям Заказчика.

  - Количество, технические характеристики и производительность Строительной Техники должны соответствовать требованиям Заказчика и Проекту производства Работ (ППР). Строительная Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТАТЬЯ 12. Рабочая Документация

  - Заказчик передает по акту приема-передачи Подрядчику 2 (Два) экземпляра Рабочей Документации, утвержденной им "В производство работ".

  - Один из 2-х (двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей Документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей Авторского Надзора и Строительного Контроля Заказчика.

  - В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в Рабочей Документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ и невыполнения Сроков выполнения Работ.

  - В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей Документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 24 Договора.

  - Подрядчик признает, что вся Рабочая Документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ

  - Подрядчик, в счет Договорной стоимости, не позднее, чем через 30 календарных дней после получения Рабочей документации, разрабатывает в соответствии со СНиП 12-01-2004 Проект Производства Работ (ППР), который передает Заказчику на согласование, а также в течении 5 рабочих дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания и повторно представляет Заказчику ППР. Заказчик рассматривает ППР в течении 5 рабочих дней и возвращает Подрядчику согласованный ППР, либо дает свои замечания. Если в течении 5 рабочих дней от Заказчика не поступил ответ, ППР считается согласованным. При этом сроки разработки ППР Подрядчиком (с учетом исправления замечаний), не влияют на сроки выполнения Работ, предусмотренные п.5.1. Договора.

  - При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

СТАТЬЯ 14. Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах (Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Приложение №24);

- безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение №1).

СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков

  - Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика (Приложение №11) для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии всех лицензий, свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные статьями 28, 33, 34, 35 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком замену Субподрядчиков, а также изготовителей Материалов и Оборудования.

  - Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору стоимостью более 50% от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

  - Привлечение субсубподрядчиков по настоящему Договору не допускается.

СТАТЬЯ 16. Общий Журнал Работ

  - С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий Журнал Работ» по форме КС-6 в соответствии со СНиП 12-01-2004/РД11-05-2007.

  - Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий Журнал Работ». Выдача разрешений производится Заказчиком или Строительным Контролем Заказчика по результатам соответствующей проверки и составления Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

  - К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

  - К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также в соответствии с требованиями Регламентов Заказчика, имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

  - К проведению изоляционных работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший соответствующее обучение на работы с применяемым изоляционным покрытием и имеющий удостоверение на право производства соответствующих изоляционных работ.

СТАТЬЯ 17. Учетная документация

    - Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику первичную учетную документацию по завершении каждого отчетного периода, указанного в п. 21.1 Договора, в порядке и объеме, установленном Заказчиком. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, формы которых в этих альбомах не предусмотрены, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование организации, от имени которой составлен документ;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- лица, ответственные за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

- личные подписи указанных лиц.

    - В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

Оригиналы первичных учетных документов (счета, Акты, и пр.) должны направляться Заказчику по адресу: РФ, 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2а, с обязательной пометкой «Департамент капитального строительства» и указанием информации о номере и дате договора, номере и дате Приложения и контактном лице.

    - Первичная учетная документация включает в себя (если применимо):

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), составляемый в 4 экземплярах;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), составляемый в 4 экземплярах;

- Общий Журнал Работ (по форме КС-6), составляемый в 2 экземплярах;

- Журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а), составляемый в 2 экз.

- Акт приемки смонтированного оборудования (по форме Приложения №20), составляемый в 3-х экземплярах;

- Накладная на отпуск материалов на сторону (по форме М-15), составляемая в 3-х экземплярах;

- Ведомость переработки давальческих материалов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (по форме Приложения №21), составляемый в 3-х экземплярах;

- Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15), составляемый в 3-х экземплярах;

- Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), составляемый в 5 экземплярах;

- Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), составляемый в 5 экземплярах;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (по форме ОС-1), составляемый в 3 экземплярах;

- Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (по форме ОС-1а), составляемый в 3 экземплярах;

- Реестр  Актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, составляемая в 3-х экземплярах.

Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) выставляются на каждый Объект отдельно.

При оформлении вышеуказанных первичных учетных документов и счетов-фактур Подрядчик указывает на данных документах номер Заказа на закупку  (документ, в котором указывается уникальный номер работ/услуг, выдаваемый Заказчиком Подрядчику) или к документам прикладывает копию Заказа на закупку.

    - Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за Датой вступления Договора в силу, имеет право передать Подрядчику перечень дополнительной первичной учетной документации. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

СТАТЬЯ 18. Скрытые Работы. Индивидуальные испытания и комплексное опробование

  - Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих Работ.

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию. Заказчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее Авторский Надзор и Строительный Контроль Заказчика, о назначении даты приемки Скрытых Работ.

  - В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Скрытые Работы, при этом ответственность за качество Скрытых Работ несет Подрядчик.

  - В случаях, если закрытие Скрытых Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен вскрыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

  - Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным нормативно-технической документацией.

  - В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти Скрытые Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей Документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

  - Подрядчик обязан уведомить Представителей Заказчика о планируемой дате проведения испытаний, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до запланированной даты их проведения. Подрядчик обязан согласовать с Представителями Заказчика время и место проведения необходимых испытаний любого Оборудования, Материалов, конструкций и прочих частей Работ.

  - Подрядчик в период комплексного опробования Оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивает дежурство своего инженерно-технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к устранению выявленных Дефектов/Недостатков Работ.

  - Комплексное опробование Оборудования осуществляется Подрядчиком, эксплуатационным персоналом Заказчика с участием инженерно-технических работников Подрядчика, проектных и субподрядных монтажных организаций, а при необходимости и при участии представителей производителя Оборудования.

Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов, а линий электропередач -в течение 24 часов. (ПТЭЭП. гл.1.3).

СТАТЬЯ 19. Контроль качества выполнения Работ

Подрядчик обеспечивает собственными силами Строительный Контроль Подрядчика, в соответствии с установленными внутренними документами процедурами, а также в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

  - Строительный Контроль Подрядчика включает проведение следующих контрольных мероприятий:

- проверка качества Материалов и Оборудования, поставленных для выполнения Работ на Объекте, на предмет соответствия  представленным паспортам оборудования, сертификатам, техническим условиям, результатам лабораторных анализов и испытаний строительных материалов, изделий и конструкций согласно проекту.

- контроль качества материалов, оборудования, строительных конструкций, изделий, монтажных узлов, применяемых при производстве строительно-монтажных работ, на соответствие их проекту, действующим нормам и правилам.

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых Материалов и Оборудования;

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Рабочей Документации, технологической и нормативной документации

- совместно с Заказчиком освидетельствование Скрытых Работ и промежуточная приемка, выполненных объемов Работ;

- приемка, совместно с Заказчиком, законченного строительством Объекта.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.

  - Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования Материалов Заказчика и т.п. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Дефектов/Недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ. В случае обнаружения Заказчиком и/или Строительным Контролем Заказчика отступлений от условий настоящего Договора, и/или Рабочей Документации, и/или требований законодательства РФ, нормативных документов РФ и/или Регламентов Заказчика, которые могут ухудшить качество Работ, или иных Дефектов/Недостатков, Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика обязан заявить о выявленных Дефектах/Недостатках Подрядчику. Подрядчик должен устранить выявленные Дефекты/Недостатки в течение срока, указанного Заказчиком и/или Строительным Контролем Заказчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Представителей Заказчика ко всем Объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения Материалов и Оборудования, используемых для выполнения Работ.

  - Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством Объекта требованиям законодательства РФ, Рабочей Документации и нормативной документации.

СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба

  - Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также предотвращения причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

  - Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

  - Подрядчик возмещает Заказчику убытки, издержки и расходы, возникших у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих претензии, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 21. Сдача-приемка Работ

  - Сдача-приемка выполненных Работ производится ежемесячно, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №1). Отчетный период - с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца.

  - Порядок сдачи-приемки для Подрядчика, являющегося налоговым резидентом РФ (российская организация):

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения каждого отчётного периода направляет Заказчику комплект документов, перечисленных в п.п.17.3 и 21.4 Договора, подписанных уполномоченным представителем Подрядчика и заверенные печатью Подрядчика и только с официальным сопроводительным письмом и только после согласования со Строительным Контролем Заказчика. При этом один экземпляр комплекта документов направляется Заказчику по адресу указанному в п. 17.2. настоящего Договора, второй экземпляр направляется Представителю Заказчика, находящемуся на Объекте.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного комплекта документов обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный со своей стороны комплект документов, либо мотивированный отказ от их подписания с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения Дефектов/Недостатков выполненных Работ.

В случае направления Заказчиком в адрес Подрядчика мотивированного отказа от подписания указанного выше комплекта документов, Подрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый комплект документов. Заказчик обязан при получении от Подрядчика нового комплекта документов рассмотреть их, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

Работы считаются надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта о приемке выполненных работ Сторонами.

  - Для подтверждения объемов выполненных Работ Подрядчик обязан предоставить вместе с документами, указанными в п.21.2, следующие документы:

- 2 (два) комплекта Исполнительной Документации, подтверждающей предъявляемые объемы Работ, подписанные представителями Строительного Контроля Заказчика, в том числе акты на Скрытые Работы, акты замеров и испытаний;

- геодезические и маркшейдерские съемки, подтвержденные маркшейдерской службой Заказчика.

Подписание Актов о приемке выполненных работ без оформленной надлежащим образом Исполнительной Документации и/или не завизированные Представителем Заказчика на Объекте и Строительным Контролем Заказчика не допускается.

  - Приемка законченного строительством Объекта оформляется (если применимо):

    - Актом приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.

    - Актом приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией по форме КС-14;

    - Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме ОС-1;

    - Актом о приеме-передаче здания (сооружения) форме ОС-1а.

  - Дата утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

  - На основании Акта приемки законченного строительством Объекта Приёмочной Комиссией (КС-14) Заказчик подает в государственный орган, выдавший разрешение на строительство, заявление на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта по причине не соответствия построенного Объекта установленным требованиям, считается просрочкой выполнения Работ Подрядчиком, вплоть до момента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с повторным обращением в государственные органы за выдачей разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ненадлежащего выполнения Работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материалов Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. Подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Подрядчиком своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов о приемке выполненных работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты о приемке выполненных работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

В случае выявления Комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

- по не принятым Работам:

- представить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- потребовать устранения выявленных Дефектов/Недостатков;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

- по принятым Работам:

- потребовать устранения Дефектов/Недостатков в выполненных Работах;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны Подрядчика Акт о приемке выполненных работ, счет-фактуру и т.д.);

- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Подрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта

  - От начала Работ до утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной Техники и Расходных Материалов, Временных Зданий и Сооружений, а также переданного ему Оборудования и Материалов.

  - Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных Зданий и Сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

  - Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией принимает на себя Заказчик.

  - Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в ст. 29 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и Строительную Площадку в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном Соглашении.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 23. Внесение изменений в Рабочую Документацию

  - Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Рабочую Документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

  - Если в результате внесенных в Рабочую Документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных Работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику дополнительной (измененной) Рабочей Документации проводит расчет изменения Договорной стоимости и представляет Заказчику на согласование. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчиком расчета изменения Договорной стоимости проводит согласование указанного расчета, либо предоставляет мотивированный отказ. После согласования расчета изменения Договорной стоимости Стороны в течение 30 (тридцати) дней подписывают соответствующее Дополнительное Соглашение к настоящему Договору с учетом требований, установленных в настоящем Договоре.

  - Если по истечении срока, установленного в п.23.2., Стороны не заключили соответствующее Дополнительное Соглашение, Заказчик инициирует расторжение настоящего Договора или выдает указание Подрядчику о продолжении Работ по настоящему Договору в соответствии с ранее выданной Рабочей Документацией.

  - Приемка выполненных дополнительных работ производится после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

  - Если при внесении изменений в Рабочую документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Договорная стоимость Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

  - Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений и дополнений в Рабочую документацию.

  - В случае если в процессе проведения работ Подрядчиком будет выявлена необходимость проведения Дополнительных работ, не учтенных в Рабочей документации, Подрядчик обязан немедленно информировать об этом Заказчика и ждать его указаний. Данное сообщение передается в письменной форме уполномоченному лицу Заказчика. Заказчик должен прямо выразить свое согласие на производство Подрядчиком этих работ и на соответствующее увеличение или уменьшение договорной стоимости.

СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан

предупредить Заказчика

  - Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работы до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования, Рабочей Документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

  - При обнаружении обстоятельств, указанных в п.24.1. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней, согласовывают срок замены непригодных или недоброкачественных Материалов и Оборудования, Рабочей Документации, изменения указаний о способе выполнения Работ, или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения Работ по Договору в соответствии с первоначальными условиями.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1., в течение срока, согласованного Сторонами не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы и Оборудование, Рабочую Документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе инициировать корректировку Графика выполнения работ.

  - Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1., либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2., либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, по требованию Заказчика возмещает понесенные им убытки и уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора. Кроме того, Заказчик вправе воспользоваться правом, предусмотренным п. 1. ст. 723 ГК РФ.

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 25.	Гарантийный Срок

  - Качество выполненных Подрядчиком Работ, а также Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

  - Продолжительность Гарантийного Срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет для объектов капитального строительства 2 (два) года от даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.

  - Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный Срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.

  - Если в соответствии с настоящим Договором результат Работ, предоставленный Подрядчиком, принят Заказчиком по частям, течение Гарантийного Срока начинается со дня приемки Работ, Материалов и Оборудования в целом.

  - Гарантия качества результата выполнения Работ, а также Материалов и Оборудования, предоставляемых Подрядчиком, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора.

  - Подрядчик несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного Срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования, предоставленных Подрядчиком, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

  - При обнаружении Дефектов/Недостатков в Гарантийный Срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и подписания акта о выявленных дефектах/недостатках. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах/Недостатках, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о Дефектах/Недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

  - В течение Гарантийного Срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов/Недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования и конструкций, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.

    - Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного Срока:

- выявятся Дефекты/Недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика; либо

- несоответствие Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика нормативным документам, полностью или частично,

то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные Дефекты/Недостатки путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

  - Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, предоставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Дефектами/Недостатками – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

  - Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах/Недостатках, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения Дефекта/Недостатка, и предполагаемая дата его устранения.

  - В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию обнаруженного Дефекта/Недостатка и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Дефекты/Недостатки, указанные в акте, и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить Материалы и Оборудование и устранить Дефекты/Недостатки и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

  - После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в акте, составляется акт устранения дефектов/недостатков.

  - Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный Срок.

СТАТЬЯ 26. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

  - Гарантии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств:

26.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно статье 25 Договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты подписания Акта ввода  Объекта в эксплуатацию/ Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11)/ Акта приемки законченного строительством Объекта Комиссией по форме КС-14..

    - Гарантия в пользу Заказчика, может быть предоставлена либо одним гарантом, либо несколькими гарантами, что в совокупности должно обеспечивать исполнение обязательств по Договору со Стороны Подрядчика.

26.1.3.Требования, предъявляемые к гаранту (поручителю):

Банк -       .

Кредитная организация -      .

Страховая компания -       .

    - Гарантия или поручительство оформляются Подрядчиком за свой счет, по форме, предварительно согласованной с Заказчиком.

    - Банковская гарантия (поручительство) предоставляется на срок, превышающий Гарантийный срок на Объект, предусмотренный п. 25.2. Договора на два месяца.

    - Сумма гарантии должна составлять не менее 5% стоимости Договора.

  - Гарантийные удержания

26.2.1  Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно у поставщиков, до окончания строительства Объекта. При резервировании из  стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ исключается стоимость материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика по договорам купли-продажи.

26.2.2.  Зарезервированная сумма выплачивается Подрядчику не ранее 60 (шестидесяти), но не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Акта ввода  Объекта в эксплуатацию/ Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11)/ Акта приемки законченного строительством Объекта Комиссией по форме КС-14., при обязательном наличии полученного Заказчиком в установленном порядке заключения органа государственного строительного надзора (за исключением случаев не получения в указанный срок заключения по причинам зависящим от Заказчика) и предоставления гарантии в соответствии с условиями п.26.1. настоящего Договора.

26.2.3.  В случае не предоставления гарантии указанной в п. 26.1 Сумма резервирования выплачивается Подрядчику только по истечении гарантийного срока на Объект, либо по предоставлению такой Гарантии, в сроки указанные в п. 4.1.

26.2.4.  Сумма резервирования может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться Подрядчику в случаях:

а) Невозможности получения положительного заключения органов государственного надзора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

б) В счет любых непогашенных Подрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями статьи 27;

в) Выполнение работ Подрядчиком с нарушением условий договора о качестве работ, если недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а также в случае отказа, либо уклонения Подрядчика от устранения недостатков

26.2.5.  На сумму гарантийного удержания указанную в п. 26.2.1. настоящего Договора проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

СТАТЬЯ 27.	Ответственность Сторон и санкции

27.1. Ответственность Подрядчика:

    - В случае если Подрядчик допустил отставание от Графика выполнения Работ и/или от месячно-суточного графика выполнения Работ на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Договорной стоимости  Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

27.1.2. Во всех случаях, где в Договоре предусмотрен диапазон ответственности в зависимости от срока нарушения обязательства, при превышении первого периода нарушения обязательства расчет неустойки производится по повышенному размеру неустойки, начиная с первого дня нарушения.

27.1.3. В случаях выявления Заказчиком фактов отступления Подрядчиком от условий Договора, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование, предоставляемые и используемые Подрядчиком) и/или трех и более случаев, Дефектов/Недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования, Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается представителями Заказчика и Подрядчика. На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Договорной стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента предъявления требования, либо оставляет за Заказчиком право на снижение стоимости работ на сумму предъявленного штрафа.

27.1.4. Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и Объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с Работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

27.1.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по обеспечению Объекта необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме не менее чем указанно в Графике выполнения работ, Заказчик вправе приостановить производство работ до момента обеспечения минимально необходимого количества трудовых и технических ресурсов. Такое приостановление является просрочкой Подрядчика и в случае просрочки выполнения Работ влечет ответственность Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

    - В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материалов, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафы в следующих размерах:

- 1 (один) % за каждый факт завышения объемов выполненных Работ от суммы завышения;

- 1 (один) % за каждый факт завышения стоимости Материалов от суммы завышения;

- 1 (один) % за каждый факт ненадлежащего качества Работ от суммы не качественных работ.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после подписания Акта о приемке выполненных работ.

    - В случае несвоевременного освобождения Строительной Площадки от собственной Строительной Техники и Расходных Материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Договорной стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

    - В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Строительного Контроля Заказчика по устранению замечаний в части:

- отсутствия разрешительной документации на производство Работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей;

- отсутствия Исполнительной Документации на выполненные Работы более 3 (трех) календарных дней (после определенного Заказчиком срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей;

- невыполнения требований Строительного Контроля Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день  просрочки установленного срока исполнения  требований до их полного выполнения;

- невыполнения Подрядчиком требований Строительного Контроля Заказчика по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Рабочей Документации, а также по фактам начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Строительного Контроля Заказчика в течение 1 (Одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки установленного срока исполнения  требований до их полного выполнения.

    - В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику отчетов, предусмотренных п.7.9 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.

    - В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной Строительной Техники и/или другого подрядчика в ходе выполнения Работ, в целях восполнения отставания от Графика выполнения работ, возникшего при выполнении Работ Подрядчиком, последний несет все соответствующие расходы и обязан  возместить расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении другого подрядчика.

    - В случае, если на месте проведения Работ произошло, повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в соответствии с «Шкалой штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (Приложение №18). При этом Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.

    - Заказчик имеет право производить проверки требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Если в результате проверки обнаружено нарушение вышеназванных правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя и простоя других подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

    - В случае отсутствия товарно-транспортной накладной при перевозке товарно-материальных ценностей Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

    - В случае совершения Персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего Персонала независимо от того, выполнял Персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящей Статьей в пределах срока исковой давности. Заказчик вправе также расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненного объема Работ.

    - В случае отказа или несвоевременного подписания оборотно-сальдовой ведомости по выданному согласно актам в монтаж Оборудованию Подрядчик выплачивает Заказчику сумму штрафа 5 000 (пять тысяч рублей ) за каждый такой факт.

    - Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей Документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

    - Подрядчик несет ответственность за сохранность представленного Заказчиком Оборудования и Материалов. При его порче или утрате Подрядчик возмещает убытки Заказчику или восстанавливает его за свой счет.

    - При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за свой счет с возмещением указанных убытков.

    - В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной Строительной Техники и/или другого подрядчика в ходе производства строительства, в целях восполнения отставания от графика, возникшего по вине Подрядчика, последний несет все соответствующие расходы и обязан возместить расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении другого подрядчика.

    - В случае загрязнения, захламления отходами производства и потребления, нефтесодержащими жидкостями территории Объекта, Подрядчик:

- уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и восстанавливает загрязненную территорию за свой счет

либо

- уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и возмещает убытки, вызванные загрязнением.

Основанием для предъявления штрафа в области охраны окружающей среды и экологической безопасности является претензия с приложением материалов производственного экологического контроля (акты-предписания).

    - При нарушении Подрядчиком сроков, указанных в  п.9.7, п.9.8 Договора, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. за каждый день просрочки.

    - При нарушении Подрядчиком сроков, указанных в п.9.6 Договора, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% за каждый день просрочки от стоимости не возвращенных Материалов и Оборудования, предоставленных Заказчиком.

    - В случае нарушения обязанностей, предусмотренных Договором, Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по Договору путем их удержания из сумм, причитающихся Подрядчику в счет оплаты выполненных Работ по Договору. Для реализации данного права достаточно направления должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.

    - Во всех случаях расчет размера неустойки производится в процентах от сумм с НДС.

    - За нарушение Подрядчиком «ТребованиЙ заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию», Подрядчик уплачивает Заказчику штраф(ы) в размере, установленном Приложением №18 к настоящему Договору.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статьей 4 Договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

    - Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

    - Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

    - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

    - В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем расходам и затратам, претензиям, искам.

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 28. условия конфиденциальности

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору каждая из Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, может передать информацию, составляющую коммерческую тайну, либо персональные данные физических лиц (далее - Информация), другой Стороне (далее – Получающая Сторона), а Получающая Сторона обязана использовать полученную Информацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

28.1.1. Информация Стороны (далее – Раскрывающая Сторона), может быть предоставлена Получающей Стороне, уполномоченным ею лицам в устной форме, или путем предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или путем передачи документов, содержащих Информацию, либо путем передачи Информации или предоставления доступа к Информации в электронной форме.

28.1.2. По каждому факту предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или передачи документов, содержащих Информацию Получающей Стороне Сторонами непосредственно после предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или передачи документов, содержащих Информацию должен подписываться Акт в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон). По каждому факту предоставления Информации в устной форме должен подписываться Протокол встречи.

28.1.3. Получающая Сторона должна обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении Информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Информацию любому третьему лицу, а также не использовать Информацию иным образом в целях, отличных от предусмотренных настоящим Договором, в том числе предпринять необходимые организационные и технические меры, обеспечивающие защиту Информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

28.1.4. Получающая Сторона имеет право передать Информацию третьим лицам при условии предварительного письменного согласия на это Раскрывающей Стороны. За действия третьих лиц по соблюдению режима коммерческой тайны либо конфиденциальности персональных данных в отношении Информации отвечает Получающая Сторона.

28.1.5. Получающая Сторона вправе предоставить органам государственной власти соответствующего государства Информацию без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны Информации только в случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством соответствующего государства, в отношении этих органов. В таких случаях Получающая Сторона обязана:

- предпринять все разумные усилия для уведомления Раскрывающей Стороны до момента раскрытия такой Информации о предполагаемой форме, сроке, характере и цели такого раскрытия, или (если это невозможно) уведомить Раскрывающую Сторону обо всех обстоятельствах такого раскрытия незамедлительно после такого раскрытия;

- не позднее дня, следующего за днем получения Получающей Стороной от органов государственной власти соответствующего государства, запроса (требования), в том числе устного, о предоставлении Информации, предоставить полную информацию об этом запросе (требовании), в том числе его копию, Раскрывающей Стороне;

- не позднее дня, следующего за днем предоставления Получающей Стороной органам государственной власти соответствующего государства Информации предоставить Раскрывающей Стороне полный перечень Информации, предоставленной этим органам государственной власти.

    - Получающая Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия, в том числе расторжения, по какой-либо причине настоящего Договора, или при получении в любое время письменного запроса Раскрывающей Стороны; или принятия решения о реорганизации или ликвидации Раскрывающей Стороны уничтожить или передать Раскрывающей Стороне все имеющиеся у Получающей Стороны документы или любые другие материалы, содержащие Информацию, в том числе копии таких материалов и удалить Информацию из любых носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры, содержащей Информацию,

Раскрывающая Сторона имеет право получить документальное подтверждение уничтожения Информации, надлежащим образом заверенное уполномоченным лицом Получающей Стороны, контролирующим этот процесс.

    - В случае, если в составе передаваемой Информации содержится информация, составляющая коммерческую тайну третьих лиц, либо персональные данные физических лиц, Раскрывающая Сторона гарантирует Получающей Стороне что она обладает необходимыми правами на передачу такой Информации и обязуется обеспечить соблюдение прав третьих лиц, а также соблюсти все требования применимого законодательства, необходимые для правомерной передачи такой Информации Получающей Стороне по настоящему Договору.

  - Информация, составляющая персональные данные физических лиц, может использоваться Получающей Стороной исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Требования настоящего Договора в отношении соблюдения режима конфиденциальности Информации, составляющей персональные данные, действуют бессрочно.

28.3.  Вся Информация, составляющая коммерческую тайну, передаваемая в письменной форме, должна быть помечена грифом «Коммерческая тайна» с указанием Раскрывающей Стороны (ее реквизитов).

28.3.1. В отношении передаваемой Информации, составляющей коммерческую тайну, Раскрывающая Сторона предоставляет на срок действия настоящего Договора Получающей Стороне неисключительное право использования такой Информации в целях и пределах, необходимых для исполнения Получающей Стороной своих обязательств по настоящему Договору, с ограничениями, установленными настоящим Договором.

28.3.2. Требования настоящего Договора в отношении Информации, составляющей коммерческую тайну, прекращают действовать:

- через 5 (пять) лет со дня подписания уполномоченными представителями Сторон последнего Акта или Протокола встречи по отношению ко всем подписанным Сторонами соответственно Актам или Протоколам встреч;

- по заключении Сторонами соглашения, содержащего положения, заменяющие положения настоящего Договора в отношении Информации; или

- по письменному согласованию Сторон.

СТАТЬЯ 29. Форс-мажорные обстоятельства

29.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными Обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, в т.ч. аномальные погодные условия, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

  - В случае если продолжительность Форс-мажорных Обстоятельств превышает 30 дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

  - Несмотря на наступление Форс-мажорных Обстоятельств, перед расторжением настоящего Договора вследствие Форс-мажорных Обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

  - Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления Форс-мажорных Обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение Форс-мажорных Обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом или организацией, расположенными по месту возникновения Форс-мажорных Обстоятельств.

СТАТЬЯ 30. Урегулирование споров. Арбитраж

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты их поступления.

  - При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

СТАТЬЯ 31. Расторжение Договора

31.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

    - Когда Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение №1) по независящим от Заказчика причинам;

    - Когда Подрядчик:

- допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование, предоставляемые и используемые Подрядчиком); и/или

- допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, Дефектов/Недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или

- лишается свидетельства СРО о допуске на соответствующий вид Работ (происходит аннулирование); и/или

- в случае нарушения Подрядчиком требований, установленных в Статье 34 настоящего Договора. При этом Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчика, связанных с расторжением Договора.

- в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении Подрядчика  или заключения Подрядчиком мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или принятия решения о добровольной ликвидации, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом.

    - По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в п. 31.1., вручается Подрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д. подписанные представителем Заказчика, представителем Строительного Контроля Заказчика).

В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, неиспользованные Материалы и Оборудование, вывести со Строительной Площадки собственную Строительную Технику и неиспользованные Расходные Материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной стоимости (включая стоимость Материалов и Оборудования, предоставленных и использованных Подрядчиком), в объеме, определяемом Сторонами в Дополнительном Соглашении к Договору.

  - В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

  - Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 31.1., вправе с даты одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика.

Статья 32. Особые условия

32.1. Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

32.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

  - После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

  - В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

  - В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

  - Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).

  - В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для   оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

  - Подрядчик не имеет права передавать права по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде в форме дополнительного соглашения к договору, является недействительной, не освобождает Подрядчика от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору. За нарушение данного условия Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере переуступленного в ином порядке права требования.

Заказчик вправе уступить права требования по Договору третьему лицу без согласия Подрядчика в соответствии с законодательством РФ.

  - Подрядчик обязуется не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ повышенной опасности (работы, выполняемые по нарядам-допускам) на основании гражданско-правовых договоров.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Дополнительные Соглашения к настоящему Договору, акты, иные формы первичной учетной документации и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц.

  - В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

СТАТЬЯ 33. Антикоррупционные требования

33.1.  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны руководствуются положениями Приложения №22 к настоящему Договору.

СТАТЬЯ 34. Промышленная безопасность, охрана окружающей среды и техника безопасности

В ходе выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

34.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ, а также  «Требования Заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №23 к настоящему Договору).

  - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются Работы.

  - Соблюдать требования следующих документов Заказчика, подписываемые Подрядчиком и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, утверждена приказом № 139 от 25.06.2015г.

- положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утверждено приказом № 69 от 08.07.2011г.;

-  Стандарт Общества СтКНГ- 02ПБ-2015 (версия 1.00) «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями», утвержден приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №216 от 01.10.2015 г.;

- Стандарт Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», утвержден приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №7 от 30.01.2012 г.;

- Стандарт ОАО «НГК «Славнефть» «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» СтСН-01-2014 (версия 6), утвержден приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №30 от 14.06.2012 г.

При подписании настоящего Договора получить от Заказчика два прошитых и пронумерованных экземпляра всех указанных в настоящем пункте применимых документов, подписаться на этих экземплярах (в месте прошивки документов) и вернуть один экземпляр Заказчику, а также подписать Акт приема-передачи Регламентов Заказчика (Приложение №19), требования которых подлежат выполнению Подрядчиком.

Заказчик оставляет за собой право передать Подрядчику вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью представителя Заказчика, а Подрядчик обязуется подписать Акт приема-передачи документов, требования которых подлежат выполнению Подрядчиком.

В Акте приема-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

В месте прошивки документов должна быть сделана следующая надпись: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов. Настоящим (указать должность и ФИО уполномоченного лица Подрядчика), действующий на основании (указать основание полномочий), свидетельствует, что (указать наименование Подрядчика) обязалось исполнять требования данных документов при исполнении своих обязательства по Договору № ______ от ________ г.

Подпись____________________М.П._______________»

  - Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ.

  - Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, разливов нефти (пластовых, подтоварных вод), пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ и ООС, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах Заказчика или в непосредственной близости от них.

Информирование должно осуществляться по следующему телефону:

__________________ начальник участка исследования скважин;

__________________ директор департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности Заказчика.

Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика и/или Подрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

  - В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере установленном настоящим договором за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

  - Условия, сформулированные в указанных в п.34.3 документах, являются существенными условиями настоящего Договора и, в случае отказа Подрядчика подписать указанные документы, настоящий Договор считается не заключенным.

СТАТЬЯ 35. Антиалкогольные требования

35.1. Подрядчик обязан:

35.1.1 	Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

35.1.2	Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения Субподрядчиков и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

35.1.3.	Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.

35.2. В случае обнаружения на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с «Шкалой штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (Приложение №18) за каждый такой факт.

Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляется любым из нижеперечисленных способов:

медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.

35.3.Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 35.1 настоящего Договора. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

СТАТЬЯ 36. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

36.1. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, связанный с действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ по настоящему договору.

36.2. В случае если любой из Сторон станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить вторую Сторону. В таком случае Заказчик имеет право изменить вид и ход выполнения Работ, а Подрядчик обязан без увеличения стоимости осуществить такое изменение Работ или хода выполнения Работ таким образом, чтобы избежать нарушения (реального, предполагаемого или потенциального). При этом Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ без ущерба качеству и срокам выполнения Работ.

36.3. Подрядчик должен взаимодействовать только с такими субподрядчиками и приобретать материалы и оборудование для выполнения Работ только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Подрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.

СТАТЬЯ 37. Аудиторская проверка

  - Подрядчик поддерживает, хранит и обязывает Субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по настоящему Договору.

  - В любое разумное время Подрядчик предоставляет сам и обязывает Субподрядчиков обеспечить работникам и агентам Заказчика доступ в офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования документов и данных, для проведения собеседований с сотрудниками Подрядчика и Субподрядчиков по теме проверки, настолько, насколько это необходимо Заказчику для осуществления проверки и контроля обоснованности и целесообразности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Подрядчиком и Субподрядчиками, и соблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора.

  - В случае выявления Заказчиком по результатам аудита формирования стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и иных контрольных мероприятий, проводимых «Заказчиком», фактов несоответствия объемов работ (услуг) указанных в рабочей документации и стоимости выполненных работ (оказанных услуг), принятых Заказчиком, стоимость выполненных работ (оказанных услуг), отраженная в актах выполненных работ (оказанных услуг) по форме КС-2 и справках по форме КС-3, должна быть откорректирована «Подрядчиком» (Исполнителем) методом исправления первичной учетной документации, при этом излишне уплаченные средства Заказчик вправе удержать из объемов выполненных работ (оказанных услуг) будущего периода, либо подлежат возмещению «Подрядчиком» (Исполнителем)  Заказчику, с учетом специфики каждого договора.

  - Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении.

СТАТЬЯ 38. Приложения к Договору

  - Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

  - Перечень Приложений к Договору:

Приложение №1 График выполнения работ;

Приложение №2 Расчет стоимости договора (прил.№2.1, прил.№2.2, прил.№2.3, прил.№2.4, прил.№2.5);

Приложение №3 Перечень Материалов и Оборудования, предоставляемых Заказчиком;

Приложение №4 Перечень Материалов и Оборудования, предоставляемых Подрядчиком;

Приложение №5 Заключение о соответствии требованиям документации по строительству, готовности Подрядчика к проведению СМР на объекте строительства (форма);

Приложение №6 Акт приема-передачи строительной площадки (форма);

Приложение №7 Месячно-суточный график выполнения Работ (форма);

Приложение №8 Порядок оплаты;

Приложение №9 График оплаты;

Приложение №10 График ввода объектов в эксплуатацию;

Приложение №11 Перечень субподрядных организаций;

Приложение №12 Ожидаемое выполнение работ (форма);

Приложение №13 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

Приложение №14 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Приложение №15 Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11);

Приложение №16 Акт приемки законченного строительством объекта комиссией (форма  КС-14);

Приложение №17 Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

Приложение №18 «Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

Приложение №19 Акт приема - передачи Регламентов Заказчика (форма);

Приложение №20 Акт приемки Смонтированного Оборудования (форма);

Приложение №21 Ведомость переработки давальческих материалов (форма);

Приложение №22 Антикоррупционная оговорка;

Приложение №23 «Требования Заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию».

Приложение №24 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Статья 39. Вступление Договора в силу

и Срок действия Договора

39.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

39.2. Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика.

Статья 40. Реквизиты Сторон

40.1. Заказчик: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а, ОГРН: 1022402296465 от 26.03.01г. ИНН/КПП 2464036561/246401001, р/счет 40702810200005474190 в АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», к/с 30101810900000000204, БИК 044525204. 40.2. Подрядчик: ______________________

Подписи Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________ М.П. | ___________________ Ф.И.О. М.П. |