## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
"Обустройство Куюмбинского месторождения. Временный энергоцентр"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23П2015-02-38000-ИП.ГП-СМ-02-01-01
(локальная смета)
|  | на | 8.3 Емкость подземная, Инженерная подготовка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 23П2015-02-38000-ИП-ГП
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________303,870 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,003 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,322 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________279,545 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,662 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________289,83 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________51,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРм37-01-013-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т | 1 шт. | 1 | 5262.28 | 1309.22 | 1589.47 | 83.17 |  | 5262 | 1309 | 1589 | 83 | 121 | 121
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% | [5 empty] | 1225 835 7322
2 О | прайс | Емкость подземная горизонтальная дренажная | шт. | 1 | 279545.45 |  |  |  | 279545 | 279545
3 | ТЕР01-01-003-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.304 | 4777.92 | 74.45 | 4703.47 | 268.22 |  | 1452 | 23 | 1429 | 82 | 8.3 | 2.52
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 110 53 1615
4 | ТЕР01-01-003-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0.07 | 9962.78 | 154.55 | 9808.23 | 559.33 |  | 697 | 11 | 686 | 39 | 17.23 | 1.21
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 53 25 775
5 | ТЕР01-02-056-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0.116 | 5615.24 | 5615.24 |  |  |  | 651 | 651 |  |  | 572.4 | 66.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% | [5 empty] | 573 293 1517
6 | ТЕР01-01-031-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.314 | 2110.02 |  | 2110.02 | 174.46 |  | 663 |  | 663 | 55
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 58 28 749
7 | ТЕР01-01-031-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 0.314 | 3544.84 |  | 3544.84 | 293.1 |  | 1113 |  | 1113 | 92
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 97 46 1256
8 | ТЕР01-01-031-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0.072 | 6203.46 |  | 6203.46 | 512.91 |  | 447 |  | 447 | 37
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 39 19 505
9 | ТЕР01-01-031-12 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 0.072 | 5697.06 |  | 5697.06 | 471.04 |  | 410 |  | 410 | 34
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 36 17 463
10 | ТЕР08-01-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 20.1 | 80.66 | 21.6 | 50.7 | 3.51 |  | 1621 | 434 | 1019 | 71 | 2.3 | 46.23
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 134% 80% | [5 empty] | 677 404 2702
11 | ТЕР01-01-034-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.341 | 1287.11 |  | 1287.11 | 106.42 |  | 439 |  | 439 | 36
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 38 18 495
12 | ТЕР01-01-034-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 грунта | 0.341 | 3097.9 |  | 3097.9 | 256.15 |  | 1056 |  | 1056 | 87
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 91 44 1191
13 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.11 | 763.76 | 763.76 |  |  |  | 84 | 84 |  |  | 88.5 | 9.74
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% | [5 empty] | 74 38 196
14 * | Прайс | Грунт песчаный | м3 | 62,02 37,9+24,12 | 6.67 |  |  |  |  | 414
15 | 310-3006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1 | 1 т | 105,434 62,02*1,7 | 21.65 |  |  |  |  | 2283
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | [7 empty] | 2283
16 | ТЕР01-02-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3.41 | 591.56 | 122.92 | 468.64 | 33.65 |  | 2017 | 419 | 1598 | 115 | 12.53 | 42.73
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% | [5 empty] | 561 267 2845
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 303870 |  |  |  |  | 289.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 298154 | 2931 | 10449 | 731 |  | 289.83
Накладные расходы | [9 empty] | 3631
Сметная прибыль | [9 empty] | 2085
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 303870 |  |  |  |  | 289.83
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 3-4, 6-9, 11-12, 16 | [9 empty] | 8294 | 453 | 7841 | 577 |  | 46.46
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 030) | [9 empty] | 1082
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 030) | [9 empty] | 515
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 9891 |  |  |  |  | 46.46
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 5, 13-14 | [9 empty] | 1149 | 735 |  |  |  | 76.14
Накладные расходы 88% ФОТ (от 735) | [9 empty] | 647
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 735) | [9 empty] | 331
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 2127 |  |  |  |  | 76.14
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 10 | [9 empty] | 1621 | 434 | 1019 | 71 |  | 46.23
Накладные расходы 134% ФОТ (от 505) | [9 empty] | 677
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 505) | [9 empty] | 404
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 2702 |  |  |  |  | 46.23
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 15 | [9 empty] | 2283
Итого | [9 empty] | 17003 |  |  |  |  | 168.83
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1 | [9 empty] | 5262 | 1309 | 1589 | 83 |  | 121
Накладные расходы 88% ФОТ (от 1 392) | [9 empty] | 1225
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 392) | [9 empty] | 835
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 7322 |  |  |  |  | 121
Итого | [9 empty] | 7322 |  |  |  |  | 121
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2 | [9 empty] | 279545
Итого | [9 empty] | 279545
Итого | [9 empty] | 303870 |  |  |  |  | 289.83
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2946
Машины и механизмы | [9 empty] | 10449
ФОТ | [9 empty] | 3662
Оборудование | [9 empty] | 279545
Накладные расходы | [9 empty] | 3631
Сметная прибыль | [9 empty] | 2085
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 303870 |  |  |  |  | 289.83
Материалы заказчика | [9 empty] | 414
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 9.74
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.73
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 46.23
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 109.13
5 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 121
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 51.33
Машины и механизмы
7 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.92
8 | 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 1.61
9 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.5
10 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.78
11 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 4.22
12 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 10.37
13 | 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 8.12
14 | 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 21.52
15 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1.57
16 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6.3
17 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 49.97
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.53
Материалы
19 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5.3
20 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.0074
21 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 2.8
22 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.76
23 | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2.8
24 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30.5
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.015
26 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 26.18
Оборудование
27 | прайс | Емкость подземная горизонтальная дренажная | шт. | 1
Ресурсы заказчика
Материалы
28 | Прайс | Грунт песчаный | м3 | 62.02
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
29 | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 24.12
Составил: ___________________________М.С. Никишина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.З. Вазгустова
(должность, подпись, расшифровка)