## Суммарно-расширенный
Приложение 1 к Формам 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
[5 empty] | к договору №___________ | от _________20__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
№ п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его исполнения | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ (руб. без НДС) | НДС (руб.) | Стоимость работ (руб. с НДС)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт Ю1 Ватинского месторождения с эксплуатационной колонной 178 мм
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-31 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | 2016-05-01 | 2015-06-30 | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-07-01 | 2016-07-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт Ю2 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 178 мм
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-02-01 | 2016-04-30 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | 2016-06-01 | 2015-07-31 | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт Б10 Западно-Усть-Балыкского месторождения с эксплуатационной колонной 178 мм
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-03-01 | 2016-05-31 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | 2016-07-01 | 2015-08-31 | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт Ю1/2 Ново-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 178 мм
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-06-30 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | 2016-08-01 | 2015-09-30 | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-10-01 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Групповой рабочий проект на бурение разведочно-эксплуатационных скважин для временного технического водоснабжения нефтяных скважин на Кетовском месторождении
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-31 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | - | - | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Групповой рабочий проект на бурение разведочно-эксплуатационных скважин для временного технического водоснабжения нефтяных скважин на Островном месторождении (Южно-Островной ЛУ)
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-31 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | - | - | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Групповой рабочий проект на бурение разведочно-эксплуатационных скважин для временного технического водоснабжения нефтяных скважин на Восточно-Охтеурском месторождении (Максимкинский ЛУ)
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-31 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | - | - | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Групповой рабочий проект на бурение разведочно-эксплуатационных скважин для временного технического водоснабжения нефтяных скважин на Южно-Аганском месторождении
1 этап
1.1. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-31 | - | - | -
1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0
Итого по 1 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 этап
2.1. | Прохождение Государственной экспертизы | - | - | - | - | -
2.2. | Передача проектной документации Заказчику после положительного заключения государственной экпертизы | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 этапу работ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по проекту |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по договору |  |  |  | 0 | 0 | 0
Руководитель предприятия, подпись, печать