Форма 4.1

Лот № 402. 1

на проведение работ по теме:

«Проект пробной эксплуатации Восточно-Охтеурского нефтяного месторождения»

| № п/п | Этапы работы | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, анализ и оценка качества исходной геолого-промысловой информации. | 10.06.2016-30.06.2016 |  |
| 2 | Геолого-физическая характеристика месторождения | 01.07.2016-31.07.2016 |  |
| 3 | Уточнение и обновление геолого-технологической модели | 01.08.2016-30.08.2016 |  |
| 4 | Проектирование разработки месторождения | 01.09.2016-30.09.2016 |  |
| 5 | Техника и технология добычи нефти и газа, производства буровых работ. Маркшейдерско-геодезические работы. Охрана недр и окружающей среды. Обеспечение водоснабжения. Программа доразведки и исследовательских работ | 01.10.2016-31.10.2016 |  |
| 6 | Оформление отчета и защита работы на НТС Заказчика | 01.11.2016-30.11.2016 |  |
| 7 | Оценка качества построения геолого-фильтрационных моделей и технико-экономического анализа разработки | 01.12.2016-15.12.2016 |  |
| 8 | Рассмотрение, согласование и защита работы в ЦКР Роснедр по УВС | По графику защиты, но не позднее 31.12.2016 |  |
| 9 | Сдача отчета в архив Заказчика согласно требованиям п. 10 технического задания | 31.12.2016-30.01.2017 |  |
|  |  | Всего 2016г. |  |
|  |  | Всего 2017г. |  |
|  |  | Итого: |  |
|  |  | Кроме того НДС |  |
|  |  | ИТОГО с НДС |  |

- Лот является неделимым.

| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |