## Расчет
Заказчик: ОАО "СН-МНГ" | [38 empty] | Приложение №2
Подрядчик: __________________ | [34 empty] | к договору №______ от ____________
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объектам: «Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №77», «Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №52бис»
ОАО "ТНК-Нижневартовск"
№№ | Наименование работ по договору | Всего расчетная цена этапа в тыс.руб. | Всего | в т.ч. III квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2015г. | в т.ч. IV квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2016г. | в т.ч. I квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2015г. | в т.ч. II квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2014г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2014г. | в т.ч. III квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2016г. | в т.ч. IV квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2017г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2017г. | в т.ч. IV квартал 2017г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2017г. | в т.ч. III квартал 2017г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2017г. | в т.ч. IV квартал 2017г. |  | ИТОГО в IV квартале 2017г. | в т.ч. III квартал 2017г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2017г.
расчетная цена
|  |  | этапа | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | июнь |  | март |  | декабрь | август | сентябрь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь |  | июнь | июль | август
руб.
(без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 14 | 15
Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №77
1 | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические )
1.2. | Защита инженерных изысканий
2 | Проектная документация: тех.часть
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.части)
3 | Проектная документация: спец.разделы
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.)
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы
4 | Материалы к земельному отводу
5 | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории
7 | Сопровождение проведения согласования в Нижнеобском территориальном управлении ФА по рыболовству
6 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора)
7 | Акт преднадзора (согласованный)
8 | Размещение объявлений к общественным слушаниям
9 | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
Итого по объекту "Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №77":
№№ | Наименование работ по договору | Всего расчетная цена этапа в тыс.руб. | Всего | в т.ч. III квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2015г. | в т.ч. IV квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2016г. | в т.ч. I квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2015г. | в т.ч. II квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2014г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2014г. | в т.ч. III квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2016г. | в т.ч. IV квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2017г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2017г.
расчетная цена
|  |  | этапа | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | июнь |  | март
руб.
(без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 10
Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №52 бис
1 | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические )
1.2. | Защита инженерных изысканий
2 | Проектная документация: тех.часть
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.части)
3 | Проектная документация: спец.разделы
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.)
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы
4 | Материалы к земельному отводу
5 | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории
7 | Сопровождение проведения согласования в Нижнеобском территориальном управлении ФА по рыболовству
6 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора)
7 | Акт преднадзора (согласованный)
8 | Размещение объявлений к общественным слушаниям
9 | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
Итого по объекту "Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №52 бис":
ВСЕГО по договору:
|  |  | ПОДРЯДЧИК: | [31 empty] | ЗАКАЗЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
____________________ О.М. Моклоков