## лот
форма 4
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.876
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг. |  | Примечание
| Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №77 | [6 empty] | 11358
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  |  |  |  | не более 30 календарных дней с даты начала работ | 1707
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | [7 empty] | 6011
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) | [5 empty] | 1411 | 282.2
3. | Материалы к земельному отводу |  |  |  |  | не позже 40 календарных дней с даты начала ИИ
4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | [5 empty] | 1470 | 294
5. | Акт преднадзора (согласованный)
6. | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории
7. | Размещение объявлений к общественным слушаниям
8. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг. |  | Примечание
|  |  |  | 2016г. | 2017г.
Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №52бис
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  |  |  |  | не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть)
3. | Материалы к земельному отводу |  |  |  |  | не позже 40 календарных дней с даты начала ИИ
4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)
5. | Акт преднадзора (согласованный)
6. | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории
7. | Размещение объявлений к общественным слушаниям
8. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.
заполняется подрядчиком
Руководитель ______________________