## КП
Форма 4
ЛОТ №1 на выполнение работ по
«Анализ и восполнение сырьевой базы ОАО «СН-МНГ» за счет участков нераспределенного фонда недр»
№п/п | Наименование этапа работы | Дата начала выполнения работ - датат окончания выполнения работ | Стоимость работ, руб. без НДС | Сумма НДС в руб. | Стоимость работ, руб. с НДС
1 | Сбор, верификация, анализ и систематизация первичной геолого-геофизической и геолого-промысловой информации. Определение величины геологических запасов и ресурсов с применением оценки коэффициентов геологического риска. Оценка извлекаемых запасов и КИН. Обоснование целесообразности ввода в разработку залежей продуктивных пластов. Выполнение расчетов по основным продуктивным объектам. Определение вариантов развития участков. Обоснование технико-экономических показателей и вариантов разработки залежей. Выбор оптимального варианта развития участка. Формирование программы ГРР по дальнейшему изучению участков недр (Территория Ледяного, Бинштоковского, Ай-Курусского участков недр ) | 01.08.2015-31.08.2015
2 | Анализ экономической информации по участкам. Оценка инвестиций для изучения, вовлечения в разработку участков недр и извлечения запасов нефти. Определение дисконтированного свободного денежного потока, генерируемого при разработке запасов (Территория Ледяного, Бинштоковского, Ай-Курусского участков недр ) | 01.09.2015- 31.10.2015
3 | Согласование вариантов экономических расчетов со службами ОАО "СН-МНГ" и акционерами (Территория Ледяного, Бинштоковского, Ай-Курусского участков недр ) | 01.11.2015- 20.12.2015
4 | Сбор, верификация, анализ и систематизация первичной геолого-геофизической и геолого-промысловой информации. Определение величины геологических запасов и ресурсов с применением оценки коэффициентов геологического риска. Оценка извлекаемых запасов и КИН. Обоснование целесообразности ввода в разработку залежей продуктивных пластов. Выполнение расчетов по основным продуктивным объектам. Определение вариантов развития участков. Обоснование технико-экономических показателей и вариантов разработки залежей. Выбор оптимального варианта развития участка. Формирование программы ГРР по дальнейшему изучению участков недр. Формирование программы исследовательских работ по дальнейшему изучению работы системы ППД. Защита отчета на НТС Заказчика (Территория Западно-Узунского, Щучьего, Пикового участков недр ) | 20.12.2015-31.03.2016
5 | Анализ экономической информации по участкам. Оценка инвестиций для изучения, вовлечения в разработку участков недр и извлечения запасов нефти. Определение дисконтированного свободного денежного потока, генерируемого при разработке запасов (Территория Западно-Узунского, Щучьего, Пикового участков недр ) | 01.04.2016- 31.05.2016
6 | Согласование вариантов экономических расчетов со службами ОАО "СН-МНГ" и акционерами (Территория Западно-Узунского, Щучьего, Пикового участков недр ) | 01.06.2016- 31.07.2016
Итого на 2015г.
Итого на 2016г.
ИТОГО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.П.