Приложение № 1

к договору от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 г.

##### Календарный план

по уточнению геологического строения продуктивных пластов в районе стыковки восточной границы Мыхпайского, Мегионского и Самотлорского месторождений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование этапов, разделов | Сроки выполнения | |
| Начало | Окончание |
| **1** | **Сбор и ревизия геолого-промысловой информации в пределах Мегионского, Мыхпайского, Самотлорского месторождений (по материалам сейсморазведочных работ МОГТ-2Д прошлых лет, дела скважин, геофизические исследования, координаты, опробования и исследования керна, базы добычи, закачки и др.)** | 05.03.2015 или с момента подписания договора | 28.03.2015 |
| 1.1 | Заключение договора и сбор данных проектной документации по месторождению в электронных носителях |  |  |
| 1.2 | Сбор геолого-промысловой информации скважин, сейсмических исследований расположенных в 1000 метрах за пределами восточной границы ЛУ (сканирование отчетов, карт, дел скважин, результатов лабораторных исследований) |  |  |
| 1.3 | Сканирование, оцифровка и обработка ГИС недостающих скважин |  |  |
| **2.** | **Уточнение геологического строения (геометрия залежи)** | **01.04.2015** | **30.05.2015** |
| 2.1 | Анализ тектонической изученности |  |  |
| 2.2 | Построение разукрупненных корреляционных разрезов всего продуктивного разреза (типа рябчик, клиноформы, параллельного залегания) |  |  |
| **3.** | **Уточнение геологического строения (условия залегания УВ)** | **01.04.2015** | **30.07.2015** |
| 3.1 | Анализ переходной водонефтяной зоны |  |  |
| 3.2 | Обоснование уровней ВНК и границ залежей нефти. |  |  |
| 3.3 | Построение детальных геологических разрезов |  |  |
| 3.4 | Обоснование границ нефтеносности и границ залежей нефти |  |  |
| **4.** | **Построение набора геологических карт, с оценкой перспективных участков для бурения** | **01.06.2015** | **05.10.2015** |
| 4.1 | Построение набора геологических карт |  |  |
| 4.2 | Оценка и расчет начальных геологических запасов |  |  |
| 4.3 | Оценка перспективных участков для бурения |  |  |
| **5.** | **Подготовка, сдача и защита отчета заказчику** | **15.09.2015** | **05.10.2015** |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| ОАО «СН-МНГ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |