## сетевой график без ВИКИЗА
Приложение №12
к Договору №_________ от ________20__г.
Сетевой график строительства эксплуатационной скважины
| Согласовано: | Согласовано:
| Заказчик: | Подрядчик:
Сетевой график куст №*** месторождения "***", скважина №**** (длина горизонтального участка 600м)
№№ п.п. | Операция | Время, ч | От | До
1 | Бурение до глубины Направления ( 0-50м)
2 | Спуск, крепление и ОЗЦ направления
3 | Бурение до глубины кондуктора (50-800м)
4 | Шаблонировка, ИК.
5 | Спуск кондуктора.
6 | ПЗР к цем, цементирование, цементомер, ОЗЦ
7 | Монтаж ПВО, опрессовка.
8 | Сборка КНБК, СПО вниз.
9 | Бурение (800-2500м)
10 | СПО (смена ВЗД)
11 | Бурение (2500-3200м) + шаблонировка открытого ствола
12 | Подъём КНБК.Демонтаж КНБК.
16 | Установка цементных мостов, ОЗЦ, наработка желоба, срезка
17 | Бурение интервала (800-2500м)
18 | Инклинометрический замер ( контрольный )
19 | ТО оборудования
20 | СПО. Смена КНБК (смена телесистемы)
21 | Бурение интервала (2500-3100м)
22 | Промывка.Подъем. Разборка КНБК. Смена ОКО.
23 | ТО оборудования,Перетяжка талевого каната, смена тормозных колодок.
24 | Шаблонировка перед спуском Э\К с выбросом инструмента
25 | Спуск эксплуатационной колонны 168 мм
26 | Цементирование эксплуатационной колонны 168 мм
27 | ОЗЦ,ТО оборудования,
28 | Комплекс ГИС 1-ый этап
29 | Сборка роторной КНБК
30 | Сборка с мостков, СПО (спуск)
31 | ТО оборудования,
32 | Разбур. тех.оснастки,перевод на биополимерный раствор
33 | Подъем
34 | Комплекс ГИС 2-ой этап
35 | Сборка Т\С
36 | СПО спуск, привязка по Гамма-каротажу
37 | Бурение гор. ств.(3100-3400м) + наращивание +Тех СПО
38 | Бурение (3400-3700м) + наращивание
39 | Шаблонировка т/р
43 | Подъем
44 | Разборка КНБК, Т/С
45 | Сборка и спуск хвостовика 114мм,
46 | Перевод на KCL
47 | ТО оборудования
48 | Подъем с выбросом инструмента
49 | Демонтаж ПВО
|  | 0 | сут.
Примечание:Время на ТО и ремонт БУ в сетевом графике составляет 5% от срока строительства скважины