## лот
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  |  | 1305.2.175
1. Общие положение.
· Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению
Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"
Сделка № | 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"
Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин № 251, 252, 255, 256, 259
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ: июнь 2016г. - февраль 2017 г.
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  |  | 1305.2.175 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Порядок оплаты: Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов: а) Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, б) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС–3, в) Счета-фактуры.
· Территория производства работ: |  | Ватинское месторождение нефти
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № | [5 empty] | 1305.2.175
Предложение № |  |  | 1305.2.175
№ сметы | Наименование вида работ |  | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения |  |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика | Мат-лы Заказчика | Всего стартовая стоимость
Цена за ед.
[5 empty] | начало | окончание |  | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10
стройка | Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин № 251, 252, 255, 256, 259
объект | Куст скважин № 251 |  | 5: июнь 2016 г.; 6: февраль 2017 г.
| Кустовая площадка |  | 3: м3; 4: 94907
01-251-02-01 | Вырубка леса | bar: 9 to 10
07/2016. | Инженерная подготовка | bar: 9 to 10
| Устройство лежневого настила (лес от местной вырубки) |  | 3: м2; 4: 1240
| Автомобильная дорога |  | 3: м3; 4: 82034
01-251-АД-01 | Вырубка леса.Автодорога на Р251 | Вырубка леса.Автодорога на Р251 | bar: 9 to 10
08/2016. | Инженерная подготовка | Инженерная подготовка | bar: 9 to 10
1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подготовительных работ к бурению.
2. Порядок определения стоимости строительства:
Расчет стоимости произвести в соответствии с формой 8 "Расчет договорной цены" с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.
| Директор по капитальному строительству |  | 6: О. М. Моклоков
П.В.Михайлов
| Начальник УКС и РО |  | 6: Е. В. Лещенко
| Заместитель начальника ПО-1 |  | 6: И. В. Бурма
| Начальник ОЦиПТД по КС и РО |  | 6: Н. П. Регуш