## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №7009-102 от 27.04.2015г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 230
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2015-04-27 | 2016-03-31 | 1245922.07 | 224265.9726 | 1470188.0426
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические ) | 2015-04-27 | 2015-07-30 | 996737.656 | 179412.7781 | 1176150.4341 | 1245922.07
1.2. | Защита инженерных изысканий | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 249184.414 | 44853.1945 | 294037.6085
2 | Проектная документация: тех.часть | 2015-06-30 | 2016-03-31 | 374974.8 | 67495.464 | 442470.264
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 299979.84 | 53996.3712 | 353976.2112 | 374974.8
2.2. | Защита проектной документации (тех.части) | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 74994.96 | 13499.0928 | 88494.0528
3 | Проектная документация: спец.разделы | 2015-06-30 | 2016-03-31 | 233992.85 | 42118.713 | 276111.563
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.) | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 187194.28 | 33694.9704 | 220889.2504 | 233992.85
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 46798.57 | 8423.7426 | 55222.3126
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора) | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 572106.78 | 102979.2204 | 675086.0004
5 | Акт преднадзора (согласованный) | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0
6 | Материалы к акту выбора | 2015-05-20 | 2015-06-30 | 15000 | 2700 | 17700
7 | Градостроительный план | 2015-06-30 | 2015-12-30 | 17971.01 | 3234.7818 | 21205.7918
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 40032.49 | 7205.8482 | 47238.3382
| ИТОГО по договору: | 2015-04-27 | 2016-03-31 | 2500000 | 450000 | 2950000
| в том числе 2015г. |  |  | 2088989.566 | 376018.1219 | 2465007.6879
| в том числе 2016г. |  |  | 411010.434 | 73981.8781 | 484992.3121
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| ОАО "СН-МНГ" |  |  | ООО "ИЦ "Проектор"
| Заместитель Генерального директора- |  |  | Генеральный директор
Директор по капитальному строительству
| ____________________________Д.А. Николаев |  |  | __________________Вершинин М.Ю.

## Расчет
Заказчик: ОАО "СН-МНГ" | [21 empty] | Приложение №2
Подрядчик: __________________ | [19 empty] | к договору №______ от ________
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: "Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Электроснабжение жилого городка в районе ПС35/6кВ "Куст-1"".
ОАО "ТНК-Нижневартовск"
№№ | Наименование работ по договору | Всего расчетная цена этапа в тыс.руб. | Всего | в т.ч.II квартал 2015г. |  |  | ИТОГО вo II квартале 2015г. | в т.ч. III квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2015г. | в т.ч. IV квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2014г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2014г.
расчетная цена
|  |  | этапа | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь
руб.
(без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические )
1.2. | Защита инженерных изысканий
2 | Проектная документация: тех.часть
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.части)
3 | Проектная документация: спец.разделы
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.)
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора)
5 | Акт преднадзора (согласованный)
6 | Материалы к акту выбора
7 | Градостроительный план
7 | Сопровождение проведения согласования в Нижнеобском территориальном управлении ФА по рыболовству
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
Итого по договору:
ЗАКАЗЧИК:
| ОАО "СН-МНГ" | [13 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев