## Расчет
Заказчик: ОАО "СН-МНГ" | [30 empty] | Приложение №2
Подрядчик: __________________ | [27 empty] | к договору №______ от ________
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: "Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №58"
ОАО "ТНК-Нижневартовск"
№№ | Наименование работ по договору | Всего расчетная цена этапа в тыс.руб. | Всего | в т.ч. III квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2015г. | в т.ч. IV квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2016г. | в т.ч. I квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2015г. | в т.ч. II квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2014г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2014г. | в т.ч. III квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2016г.
расчетная цена
|  |  | этапа | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь
руб.
(без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические )
1.2. | Защита инженерных изысканий
2 | Проектная документация: тех.часть
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.части)
3 | Проектная документация: спец.разделы
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.)
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора)
5 | Акт преднадзора (согласованный)
6 | Материалы к акту выбора
7 | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории
7 | Сопровождение проведения согласования в Нижнеобском территориальном управлении ФА по рыболовству
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
Итого по договору:
ЗАКАЗЧИК:
| ОАО "СН-МНГ" | [13 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора- Директор по капитальному строительству
____________________ Д.А. Николаев