## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.722
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.
|  |  |  | 2015г. | 2016г.
Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №185 бис
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть)
3. | Материалы к земельному отводу
4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)
5. | Акт преднадзора (согласованный)
6. | Проект планировки территории (проект межевания территории).Градостроительный план.
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.
заполняется подрядчиком
| Руководитель ______________________ |  |  |  | /ФИО/