## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Моечно-покрасочная камера с санитарно-бытовыми помещениями при цехе по ремонту сетевого электрооборудования ООО "МЭН""
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические) | 2016-03-21 | 2016-04-19
2 | Проектная документация (ПЗ) | 2016-04-19 | 2016-04-30
3 | Проектная документация: спец.разделы
3 | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | 2016-05-01 | 2016-06-30
5 | Акт преднадзора (согласованный)
6 | Сопровождение с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации или других инспектирующих органов.
| ИТОГО по договору: | 2016-03-21 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0
в том числе 2016г.
в том числе 201_г.
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев