Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**График**производства Работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы Работ** | **Сроки,** календарных дней, не более |
|  | Разработка технических условий и проекта производства работ | 25 |
|  | Подготовительные работы, включая поставку необходимых материалов | 15 |
|  | Ремонтные работы (демонтаж 2-х старых, монтаж 2-х новых оттяжных канатов, регулировка длины) замена редуктора поворота на первом кране | 25 |
|  | Сдача работ: визуальный и измерительный контроль, проведение обтяжки канатов рабочим грузом | 5 |
|  | Ремонтные работы (демонтаж 2-х старых, монтаж 2-х новых оттяжных канатов, регулировка длины) на втором кране | 15 |
|  | Сдача работ: визуальный и измерительный контроль, проведение обтяжки канатов рабочим грузом | 5 |
|  | Ремонтные работы (демонтаж 2-х старых, монтаж 2-х новых оттяжных канатов, регулировка длины) на третьем кране | 15 |
|  | Сдача работ: визуальный и измерительный контроль, проведение обтяжки канатов рабочим грузом | 5 |
| Всего: | | 110 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК** |  | **ЗАКАЗЧИК** |
| **Наименование Подрядчика** |  | **ОАО «СН-МНГ»** |
| Генеральный директор (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  | Генеральный директор (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |