## График дет
Форма 4 «Детализированный график проведения работ»
Детализированный график проведения работ
Объект: Реинжиниринг объектов наземной инфраструктуры Южно-Аганского месторождения.
№ | Наименование этапа работ | Ед. измер. | Кол-во | Сроки производства работ |  | Планируемый объем работ на 2016 год |  |  |  |  | Планируемый объем работ на 2017 год
|  |  |  | начало | окончание | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Разработка плана выполнения работ. Сбор и актуализация исходных данных. |  |  | 2016-08-15 | 2016-09-30 | bar: Планируемый объем работ на 2016 год август to Планируемый объем работ на 2016 год сентябрь
2 | Анализ состояния существующей наземной инфраструктуры месторождения. |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-15 | bar: Планируемый объем работ на 2016 год октябрь to Планируемый объем работ на 2016 год ноябрь
3 | Разработка технических решений (ТР) по оптимизации объектов наземной инфраструктуры месторождения. Технико-экономическая оценка технических решений (ТР). Оценка рисков, анализ чувствительности. |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-31 | bar: Планируемый объем работ на 2016 год ноябрь to Планируемый объем работ на 2017 год январь
4 | Формирование программы оптимизации эксплуатационных затрат. |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-31 | bar: Планируемый объем работ на 2017 год февраль to Планируемый объем работ на 2017 год март
5 | Разработка технических заданий на проектирование. |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 | bar: Планируемый объем работ на 2017 год апрель
| Директор по перспективному развитию производства и обустройству месторождений |  |  |  |  | Планируемый объем работ на 2016 год октябрь: И.Г. Тухфатуллин