## ЛОТ горные отводы
Форма 4
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
предприятие
Раздел: 4. Геология/НИОКР
Тип сделки: №428 "Проектирование горных отводов"
Тип лота: 428
ЛОТ №428
на выполнение работ по проектированию горных отводов
лицензионные участки ОАО "СН-МНГ", ООО "СН-НВ", ОАО "СН-МНГГ".
территория производства работ ( месторождение или нефтепромысел )
I. Объём и номенклатура работ по лоту на 2016-2017 годы:
№ п/п | Наименование лицензионных участков | Наименование этапа работ | Сроки выполнения работ начало - окончание | Перечень документации | Стоимость этапа работ, в руб. без НДС | Стоимость этапа работ, в руб. с НДС
Общее количество по Лоту, в том числе:
1 | Южно-Аганский | Разработка проекта горного отвода Южно-Аганского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.08.2016-31.12.2016 | Горноотводный акт, утвержденный в Ростехнадзоре (проект горного отвода (текстовая часть), графические приложения к проектам горных отводов — структурные карты, геологические профили, схемы совмещенных контуров нефтеносности, маркшейдерские планы горных отводов)
2 | Аганский | Разработка проекта горного отвода Аганского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.08.2016-31.12.2016
3 | Кетовский | Разработка проекта горного отвода Кетовского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.08.2016-31.12.2016
4 | Максимкинский | Разработка проекта горного отвода Максимкинского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.08.2016-31.12.2016
5 | Западно-Усть-Балыкский | Разработка проекта горного отвода Западно-Усть-Балыкского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.08.2016-31.08.2016
6 | Чистинный | Разработка проекта горного отвода Чистинного лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.12.2016-31.03.2017
7 | Южно-Локосовский | Разработка проекта горного отвода Южно-Локосовского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.01.2017-31.03.2017
8 | Северо-Покурский | Разработка проекта горного отвода Северо-Покурского лицензионного участка и утверждение в Ростехнадзоре | 01.03.2017-31.03.2017
Итого 2016г |  |  |  |  | 0 | 0
Итого 2017г |  |  |  |  | 0 | 0
ВСЕГО по ЛОТУ |  |  |  |  | 0 | 0
Приложение:
1. Перечень лицензионных участков
2. Калькуляция на выполнение работ по проектированию горного отвода для разработки лицензионного участка
Руководитель предприятия _______________________(Ф.И.О.)
№ доверенности, дата (если необходимо)
м.п.