**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Конкурсной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

* Демонтаж бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов и продажа трубы б/у;
* Продавец: ОАО «СН-МНГ»;
* Плановые сроки выполнения работ: с 01.10.2014г по 31.12.2015г;
* Стартовая стоимость трубы б/у (в рублях без учета НДС 18%):

По Лоту № 1.2 (Форма 8) – **86 618 900, 00** рублей.

***2. Основные требования к продукту.***

2.1. Демонтаж линейной части бездействующих трубопроводов, выведенных из эксплуатации в объеме 328 км, расположенных на Ватинском месторождении. Характеристики трубопроводов и дополнительные требования к Контрагенту изложены в Лоте № 1.2 (Форма 8) и Приложении № 1 к нему.

2.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя трубу, бывшую в употреблении (далее по тексту «труба б/у») от бездействующих (выведенных из эксплуатации), а Покупатель обязуется принять и оплатить трубу б/у.

***3. Основные требования к Контрагенту (Покупателю)****.*

3.1. Покупатель должен соответствовать Основным критериям по оценке и выбору Претендентов на проведение работ по типу сделки «Демонтаж бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов и продажу трубы б/у» указанным в Форме 9.

3.2. Все работы Покупатель выполняет самостоятельно без привлечения третьих лиц/субподрядных организаций.

3.3. Покупатель производит демонтаж бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов, их разделку и вывоз полученной трубы б/у, самостоятельно за счет собственных сил и средств, согласно разработанного им Проекта Производства Работ (ППР).

3.4. Покупатель обязуется по согласованию с уполномоченными государственными органами (прочими заинтересованными лицами) выполнить в местах проведения работ все необходимые мероприятия по восстановлению окружающей среды, в том числе работы по техническому этапу рекультивации земельных участков после окончания работ, связанных с демонтажем и извлечением трубы б/у от бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов, за счет собственных сил и средств, с предоставлением Продавцу документов об отсутствии претензий со стороны лиц, на чьей территории выполнялись работы и Акта сдачи–приёмки рекультивированных земель на участке демонтажа трубопровода

***4. Условия выполнения работ .***

**4.1. Подготовительные работы.**

4.1.1. Провести работы по обозначению положения трубопровода по указанию ответственного представителя Продавца.

4.1.2. Перед началом демонтажа обязуется:

* разработать Проект Производства Работ (ППР);
* оформить письменно согласие землепользователя (собственника) – распоряжение, договор аренды земельного участка, при необходимости иные документы, а также согласовывает схемы М 1: 25 000 с землепользователем, земельным комитетом, администрацией района, в границах которого проводятся работы;
* пройти в Службе по контролю за работой подрядных организаций (С по К за РПО) Продавца, процедуру допуска к работам на производственных объектах;
* согласовать с Продавцом факт, что демонтируемый трубопровод отсечен от действующих коммуникаций;
* оформить в структурном подразделении Продавца, на территории которого находится трубопровод, разрешительную документацию: акт-допуск, наряды-допуска на работы повышенной опасности;
* произвести расчистку полосы над демонтируемым трубопроводом от пней, валунов, отдельных деревьев и завалов, обеспечив тем самым беспрепятственное продвижение техники с закрепленным к ней извлекающим трубопровод из земли устройством;

- подготовить временные приобъектные площадки под складирование и погрузку извлеченного, порезанного на секции трубопровода.

4.1.3. Произвести с учетом местных условий и предоставить на согласование Продавцу Проект Производства Работ (ППР) на демонтаж бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов.

4.1.4. После согласования ППР с Продавцом принять объекты демонтажа по Акту передачи объекта в демонтаж от Продавца, согласно утвержденного Поручения на демонтаж и с момента подписания Акта обеспечить правильное и безопасное проведение работ по извлечению трубопроводов

**4.2. Производство работ по демонтажу.**

4.2.1. Расчистка полосы отвода от кустарника и подлеска.

4.2.2. Снятие плодородного слоя, складирование плодородного слоя во временный отвал

4.2.3. Земляные работы по вскрытию трубопровода, отрывка траншеи

4.2.4. Резка трубопровода в траншее на секции безогневым методом, с помощью труборезных машин.

4.2.5. Подъем трубопровода - секций из траншеи. Резка труб на поверхности

Работы по демонтажу трубы б/у, проводятся в строгом соответствии с ППР и условиями договора.

4.2.6. Вывезти демонтированную трубу б/у, на места складирования, местоположение которых согласованно Сторонами.

4.2.7. Передать демонтированную трубу б/у, Продавцу по Акту приема-передачи объекта после демонтажа, с одновременным составлением Акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение.

4.2.8. Обратная засыпка траншеи Уборка строительного мусора.

**4.3. Завершающий цикл работ.**

4.3.1. Проведение работ по обратной засыпке, зачистке от порубочных остатков, и вертикальной планировки территории земельного участка после проведения работ, связанных с демонтажем и извлечением трубы б/у от бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов, на отведенном земельном участке, самостоятельно собственными силами и средствами

4.3.2. После выполнения работ по рекультивации земельного участка Покупатель производит возврат земельного участка по Акту сдачи–приёмки рекультивированных земель на участке демонтажа трубопровода

4.3.3. Покупатель в соответствии с условиями договора несет затраты:

* по оформлению отвода участков земель согласно земельному законодательству;
* по рекультивации земель;
* по обеспечению сторожевой охраны мест складирования;
* по ликвидации аварий и их последствий, возникших на действующих коммуникациях в процессе производства работ по демонтажу бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов по вине Покупателя;
* по ликвидации возможных экологических рисков при демонтаже бездействующих трубопроводов;

- возмещению ущерба имуществу третьих лиц, причиненного Покупателем при исполнении договора.

***5. Особые условия.***

5.1. Право собственности на трубу б/у переходит к Покупателю по подписанным: Акту сдачи-приемки рекультивированных земель на участке демонтажа трубопровода, Акту сдачи-приемки объекта после демонтажа, Акту приемки-передачи трубы б/у от бездействующих (выведенных из эксплуатации) трубопроводов.

Начальник департамента трубопроводного

транспорта ОАО «СН-МНГ» М.Г. Разин