## Приложение № 13
|  | БАЛАНС ВРЕМЕНИ ЗА СУТКИ | [24 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
[5 empty] | Скв./куст: | [21 empty] | к договору № ______ от ___ ______20___г
Месторождение:
Дата начала переезда:
|  |  |  | Расстояние переезда: | [8 empty] | (если перестановка, то так и пишите. "Перестановка, 25м.")
заполнять данные на 24:00
Дата | № рапорта | Забой, м | Опереж \ отставан | Проходка, м | баланс времени за сутки
[5 empty] | переезд | монтаж об-я | М/ж, Д/ж ПВО и Опрес-ка | вырезка и прораб. окна | бурение | наращивание | снятие замера | разборка КНБК | сборка КНБК | проработка и шаблон. ствола | Расширка ствола | СПО▼ | СПО▲ | промывка | ГИС | спуск и цементир. хвостовика | ОЗЦ, Опрессовка | разбуривание оснастки хвостовика | демонтаж об-я | ремонт, простои, ожидание | аварии, инцинденты | всего, час | Всего НПВ за сутки (сюда входит привышение норм времени) | Доп./работ за сутки | Краткое описание доп./работ
[53 empty] | Округляет дату без времени | Проходка за сутки | Простои за сутки
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014-06-25 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014-06-26 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014-06-27 | 0 | 0
| 58 | Итого: | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3135.4 | [34 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | переезд | монтаж об-я | М/ж ПВО и Опрес-ка | вырезка и прораб. окна | бурение | наращивание | снятие замера | разборка КНБК | сборка КНБК | проработка и шаблон. ствола | Расширка ствола | СПО▼ | СПО▲ | промывка | ГИС | спуск и цементир. хвостовика | ОЗЦ, Опрессовка | разбуривание оснастки хвостовика | демонтаж об-я | ремонт, простои, ожидание | аварии, инцинденты

## Приложение № 16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к договору № _____ от ___ _______20___г
Информация по непроизводительному и дополнительному времени | [5 empty] | Скв./куст: | Мест-е:
№ п/п | Дата, время начала | Дата, время окончания | Продолжительность (час.) | Продолжительность (сут.) | Указать один из предложенных вариантов (без ошибок, без сокращений): - Ремонт - Аварии - Инцидент - Метео - Ожидание - Повторные работы - Привышение норм времени - Дополнительные работы - Прочее | Краткое описание НПВ |  | Номер АКТа | Ф.И.О. Супервайзера (составившего акт)
Ремонт
Авария

## Приложение № 17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к договору № ____ от ____ ______20____г
Выполнение сетевого графика
|  |  |  | скв./к.: |  |  |  |  | мест.:
на строительство бокового ствола скважины
+ опережение - отставание (за операцию)
№ п\п | Вид операции | Текущий забой ПЛАН (м.) | Текущий забой ФАКТ (м.) | Дата (число время) |  | Время на операцию ПЛАН (час) | Время на операцию ФАКТ (час) | Фактическая Дата (число время) |  | С начала бурения (дней) | С начала бурения (дней) | Причина отклонения (указываете номер АКТа из листа "Баланс НПВ")
|  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  |  | дней | часов
[16 empty] | 1 | 1.0833
103 | [15 empty] | 0 | 0
104 | [15 empty] | 0 | 0
105 | [15 empty] | 0 | 0
106 | [15 empty] | 0 | 0
| Итого: |  |  | плановая продолжительность |  | Фактическая продолжительность | [5 empty] | Итого: | + опережение - отставание (к графику) |  | -29.0242
|  |  |  | дней | час. | дней | час. | [5 empty] | дней | часов

## Приложение № 18
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 18
к договору № _____
от ___ _______20___г
Сведения о проверках подрядной организаций, осуществляющих ЗБС
по скв./куст: _____________________________ Месторождение ____________________________________
Дата проверки | кол-во нару-шений | Ф.И.О. должность проверяющего | Название порядной (субподрядной) организации | № проверяемой бригады, Ф.И.О. мастера | Объект проверки |  |  |  | Выявленные нарушения | Направлен акт, исх. |  | Срок предоставления отчета | Наличие отчета об устранении нарушений | Сведения о ранее выявленных аналогичных нарушениях |  |  | Сведения об остановке работ |  | Код по классификатору | Степень риска
[5 empty] | К.П. | скв. | м/р | НГП |  | № | дата |  |  | Объект проверки (к.п., № бригады) | Дата проверки | исх.№ акта проверки | Причина приостановки работ | Дата и время возобновления работ, должность лица, допустившего к производству работ после проверки устранения нарушений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## Приложение № 19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к договору № _____
от __________20_г
Диаграмма
| Ремонт оборудования | Время | Время, % | 724.9167 | 100
Ремонт оборудования
Аварии
Инциденты
Метео
Ожидание
Повторные работы
Привышение норм времени
Дополнительные работы
Прочее
Общее непроизводительное время по скважине

## Приложение № 15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к договору № _____ от ______________ 20____г
СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ЗБС СКВАЖИНЫ
Дата отчета
Подрядчик | [5 empty] | Тип подъемника | [5 empty] | Номер отчета
Мастер | [5 empty] | Телефон | [5 empty] | Дней с начала бурения
Глубина на 00 часов | [5 empty] | Супервайзер | [5 empty] | Дата начала бурения
Глубина на 24 часа | [5 empty] | Инженер по р-рам | [5 empty] | Диаметр ствола
Проходка | [5 empty] | ПВО испытано | [5 empty] | Последняя колонна
Проект. гл.(ствол) | [5 empty] | Стоим. за сутки | [5 empty] | Следующая колонна |  |  | -
Проект гл. (верт.) | [5 empty] | Общая стоимость | [5 empty] | Суток на 1000м
Данные по скважине
Интервал "окна" | [5 empty] | Вид ремонта
Ин-вал кровли пласта (Т-1)
Группа проектного пласта
Выполненный объем работ за сутки
От | До | Итого
Вид работ на 4:00
Параметры раствора
Вес р-ра | Вязкость |  | Пласт. Вязкость |  |  | ДНС | рН | СНС | Песок | МВТ | Смазка | Глинистая корка |  | Водоотдача
КНБК
КНБК
Баланс времени за сутки
М/ж оборуд. | М/ж ПВО и Опрес-ка | вырезка и прораб. Окна | бурение | наращивание | снятие замера | М/ж, д/ж КНБК | проработка и шаблон. Ствола | расширка ствола | СПО | промывка | ГИС | крепление | ОЗЦ, Опрессовка | разбуривание оснастки хвостовика | демонтаж об-я | ремонт, ожидание, простой | авария, инцендент
Итого:
Плановая продолжительность ремонта |  |  |  | Фактическая продолжительность ремонта |  |  |  |  | Отстование/опережение от сетевого графика |  |  |  |  | НПВ за сутки
Примечание:
Супервайзер | [8 empty] | Буровой мастер