Форма 4

ЛОТ №1

на выполнение работ

по пересчету запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса в связи с введением в разработку новых участков, корректировке проекта водозабора на пользование недрами для их добычи для снабжения системы ППД,  уточнению границ горного отвода на Северо-Островном месторождении нефти.

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб., без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации. Анализ и систематизация общих данных по месторождению. Анализ режима эксплуатации водозаборов по району и на близко расположенных месторождениях. | 01.08.2016-20.09.2016 |  |  |  |
| 2 | Интерпретация промыслово-геофизических исследований по Северо-Островному месторождению нефти. Построение специализированных карт и разрезов. Оценка совместимости подземных вод апт-альб-сеноманского и продуктивного на нефть горизонта. Обоснование техники и технологии добычи апт-альб-сеноманских вод. Анализ эффективности реализуемой системы разработки. Проведение гидродинамических исследований. Проведение гидродинамических расчетов по динамике изменения уровней (давлений) подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса по-скважинно на период эксплуатации водозабора. Пересчет запасов подземных вод по рассматриваемому участку. Написание отчета, защита на НТС Заказчика. Представление отчета по пересчету запасов подземных вод на Государственную экспертизу геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.09.2016-20.11.2016 |  |  |  |
| 3 | Сопровождение отчета до получения протокола Государственной экспертизы геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.11.2016- 20.03.2017 |  |  |  |
| 4 | Оценка текущего состояния и динамики изменения подземных вод по водозаборным участкам и соответствие его нормативным стандартам и требованиям лицензии. Расчеты технологических показателей разработки эксплуатируемого интервала и обоснование гидродинамической модели водоносного эксплуатируемого комплекса с учетом результатов пересчета запасов на исследуемом участке, фактического размещения водозаборных и резервных скважин. Разработка мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. Оценка воздействия эксплуатации подземных вод на окружающую среду. Корректировка проекта водозабора. Представление и защита его на НТС Заказчика. Передача проекта водозабора в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу для получения всех согласований в установленном порядке. | 01.11.2017-20.05.2017 |  |  |  |
| 5 | Сопровождение проекта водозабора до получения всех согласований в установленном порядке. | 21.05.2017- 20.07.2017 |  |  |  |
| 6 | Сбор и анализ дополнительной геолого-гидрогеологической информации, написание общих разделов. Построение обзорных карт, тектонических схем, геологических разрезов по лицензионному участку, схематических карт проектируемых границ горного отвода. Обоснование и составление проекта горного отвода. Представление и защита проекта на НТС Заказчика. Подготовка заявки на получение горного отвода. Передача проекта горного отвода в Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для получения горноотводного акта. | 01.04.2017-20.07.2017 |  |  |  |
| 7 | Сопровождение проекта горного отвода в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору до получения горноотводного акта. | 21.07.2017-31.10.2017 |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Руководитель предприятия ___________________________Подпись

м.п.