Приложение№ 9

к Договору №____от___

| СОГЛАСОВАНО: ЗАКАЗЧИК |  | СОГЛАСОВАНО: ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «__________________________» |
| (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |
| _________________________ (ФИО) |  | ________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

РЕГЛАМЕНТ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

между

ОАО «СН-МНГ», подрядными организациями по РИР и представителями

Буровых  организаций, привлечёнными для подготовки скважин к

Проведению  ремонтно-изоляционных работ (вторичное цементирование).

Настоящий регламент является неотъемлемой частью договора подряда между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз", Подрядчиком по РИР и Подрядными организациями по бурению скважин. При осуществлении ремонтно-изоляционных работ в скважинах стороны руководствуются положением договоров заключенных на проведение основных работ. Не оговоренные в основных договорах работы производятся в соответствии с настоящим регламентом взаимоотношений.

Принятые в регламенте сокращения и их обозначения:

БТ – буровая труба;

СС и ЗБС - строительству скважин и зарезке боковых стволов.

ДСС- департамент по строительству скважин.

- Формирование и составление программы  работ.

1.1.  В процессе формирования и составления программы на проведение РИР технические специалисты Заказчика подбирают и предоставляют всю необходимую геолого-техническую, геофизическую и справочную информацию по ремонтируемой и соседним скважинам. Согласовывают программу работ на проведение операции по РИР или ЛНЭК.

1.2.  Подрядчик по РИР.

Предлагает рекомендуемые интервалы перфорации, посадки пакера, рассчитывает объёмы технологических жидкостей, химических реагентов и цементных растворов. Программа на производство РИР или ЛНЭК передается на  согласование в департамент по строительству скважин не позднее 24 часов перед началом работ на скважине, утверждается главным инженером и главным технологом предприятия по РИР.

2. Приём  и  передача  скважин  для  производства  работ.

2.1. Подготовку подъездных путей, расчистку территории кустовой площадки  производит Заказчик не позднее, чем за 24 часа до проведения РИР

2.2. Территория кустовой площадки возле ремонтируемой скважины должна быть достаточно свободной для расстановки комплекса по РИР.

2.3. Приём и передача скважины на кустовой площадке для проведения РИР или ЛНЭК производится по акту приёма - передачи между мастером буровой бригады  и руководителем работ Подрядчика по РИР.

3. Производство работ.

РИР производятся по наряд-заказу, согласованному техническими специалистами Заказчика, службы супервайзинга по СС и ЗБС ДСС и подтверждённых техническими специалистами Подрядчика по РИР за 24 часов до начала выполнения работ. На основании согласованного наряд-заказа выдаются необходимые заявки, перечисленные по тексту данного регламента, необходимые для выполнения работ.

3.1. Заявка на завоз технологического оборудования передается ЗАКАЗЧИКОМ Подрядчику по РИР за 24 часа до даты завоза с подтверждением до 07 час.00 утра наступивших суток.

1.

3.2. Завоз и вывоз технологического оборудования (скрепера, пакера, подгоночных патрубков) необходимого для  производства РИР или ЛНЭК на кустовую площадку производит Подрядчик по РИР.

3.3. Все завозимое и вывозимое  оборудование должно быть комплектным и чистым: паспортизировано, сертифицировано, иметь товарно-транспортную накладную, иметь карту проката на пакер, подгоночные и переводные патрубки, с указанием количества  СПО, номера на корпусах должны соответствовать номерам в паспортах.

3.4. Спуск подвески с пакером для РИР производится со скоростью не более - 0,25 м/с, а в интервалах прохождения кривизны - 0,1 м/сек..

3.5. Заявка на прибытие представителя Подрядчика по РИР: на монтаж пакера, на  посадку или срыв пакера передается Подрядчиком по бурению в службу супервайзинга по СС и ЗБС ДСС, и в ЦИТС Подрядчика по РИР за 12 часов до проведения соответствующей операции, с подтверждением не менее чем за 4 часа до начала операции. Все проводимые операции оформляются двухсторонним актом или заносятся в пакерный лист.

3.6. В течение суток допускается один перенос заявки на производство РИР, при повторном переносе: заявка выполняется Подрядчиком по РИР - по возможности, но не ранее чем через 24 часа. В случае «холостого» проезда комплекса или представителя Подрядчика по РИР по причине неготовности скважины или кустовой площадки для производства работ в заявленное время, повторный выезд производится по мере возможности. Затраты на «холостой» проезд компенсируются виновной стороной при наличии соответствующего Акта.

3.7. Посадка пакера производится представителем Подрядчика по РИР, после проведения операции по посадке пакера производится проверка качества разобщения затрубного и трубного пространства, созданием давления в трубном и затрубном пространстве (опрессовка БТ и эксплуатационной колонны), с составлением Акта. Давление опрессовки не должно превышать допустимое давление на эксплуатационную колонну, предусмотренное планом работ.

3.8.  Буровой подрядчик к времени готовности РИР производит нагрев воды для производства РИР.

3.9. Подрядчик по РИР обеспечивает своевременное прибытие комплекса по РИР на скважину, доставку сухого цемента и химических реагентов, согласно параметров утвержденной программы на РИР или ЛНЭК.

3.10. Представитель по внутрискважинному оборудованию Подрядчика по РИР подтверждает готовность скважины к проведению РИР Подрядчику по бурению по Акту.

3.11. Допускается технологическое ожидание начала работ на кусту, но не более 2-х часов.

3.12. Простой Подрядчиков закрепляется трёхсторонним актом (от Заказчика супервайзер) и отсчитывается от времени прибытия комплекса РИР на куст. Приложение № 1. При официальном подтверждении заявки на производство РИР, но  неготовности бригады Подрядчика по бурению к проведению РИР, Подрядчик по РИР ставит об этом в известность телефонограммой ЦИТС Заказчика, ЦИТС Подрядчика по бурению: составляется трёхсторонний акт и заявка на производство РИР снимается. Последующее выполнение заявки производится по п. 3.8. настоящего регламента. Претензии за простой буровой бригады не перепредъявляются Подрядчику по РИР.

2.

3.16.  После проведения РИР:

Подрядчик по РИР незамедлительно (до выезда с кустовой площадки) устраняет допущенные розливы технологических жидкостей и россыпи сухих смесей , оформляет акт приёма-передачи скважины  п.2.3.,  первичный Акт выполненных работ (один экземпляр оставляет на скважине Подрядчику по КРС), и в течение 24 -час предоставляет Акт выполненных работ (в т.ч. графическую интерпретацию)  Заказчику и в службу супервайзинга по СС и ЗБС ДСС.

3.17. Акт выполненных объёмов работ предоставляется на подпись Заказчику и в службу супервайзинга по СС и ЗБС ДСС, в сроки установленные договором на РИР.

4. Работы с оборудованием, применяемым при производстве РИР.

  - Разгрузку и хранение технологического оборудования (пакер, скрепер, и т.д.) необходимо производить на выкладках. Запрещается разгрузка оборудования на землю.

  - При приёмке (завозе) скрепера, пакера, необходимо произвести проверку работоспособности оборудования и визуальный осмотр на наличие механических повреждений, все замечания отражаются в сопроводительных документах. В случае завоза некачественного оборудования составляется двусторонний акт.

  - Запрещается использование технологического оборудования не по назначению.

5. Технология спускоподъёмных операций.

Все СПО должны производиться только с применением исправного гидравлического ключа.

5.1. Скорость СПО пакера 0.25 м/сек, а в интервалах набора и прохождения кривизны 0.1 м/сек. Запрещается производить СПО с неисправной силовой подвеской и с неотрегулированным

гидравлическим ключом.

5.2. Запрещается проведение прямых промывок с целью достижения планового забоя на спущенном в скважину пакере.

5.3. Ёмкости буровой, предназначенные для проведения промывки скважин, должны быть очищены от песка и грязи и оборудованы специальными отсеками для осаждения песка или механическим фильтром, с целью предотвращения возвращения песка и мех.примесей в скважину.

6. Проведение РИР

6.1.  После подписания акта приёма - передачи скважины и для проведения РИР или ЛНЭК,  весь персонал, находящийся на кусту,  работает по указаниям представителя Подрядчика по РИР, ответственного за проведение РИР или ЛНЭК.

6.2. Перед проведением РИР или ЛНЭК, перед началом опрессовки нагнетательной линии, ответственный представитель за проведении РИР со стороны Подрядчика по РИР, учитывает всех людей, находящихся на территории куста и проводит инструктаж по технике безопасности  с записью в журнале инструктажей.

6.3. Заказчик в лице супервайзера, присутствующего при выполнении РИР, проверяет правильность расстановки спецтехники комплекса по РИР в соответствии с типовой схемой расстановки;

3.

правильность монтажа нагнетательных и выкидных линий, соответствие сертификатов качества на завезённые:  воду затворения, химические реагенты и сухой цемент, проверяет наличие удостоверений и аттестации персонала комплекса по РИР, наличие и использование СИЗ у персонала комплекса по РИР, при положительном результате даёт разрешение на производство работ.

6.4.  Ремонтно-изоляционные работы проводятся в соответствии с программами, согласованными с техническими специалистами Заказчика и службой супервайзинга по СС и ЗБС, утверждёнными техническими специалистами Подрядчика по РИР.

6.5. Исходя из реальных условий во время выполнения работ на скважине или по результатам теста скважины на приёмистость, возможны изменения графика закачки по согласованию с представителем Заказчика.

6.6. После проведения ремонтно-изоляционных работ составляется отчёт о выполненных работах и буровой мастер принимает скважину и территорию куста по акту для продолжения дальнейших работ. Отчёт по РИР и параметры его проведения (расчётные и фактические, включая графическую интерпретацию) передаются  Заказчику в течение 24 часов.

7. Разрешение спорных вопросов

7.1. Все спорные вопросы, возникающие на месте производства работ между Подрядчиком по РИР и Подрядчиком по бурению, решаются непосредственно с участием Заказчика в лице супервайзера.

7.2. Все спорные вопросы, связанных с эффективностью, качеством и успешностью проведения РИР, необходимостью проведения повторных или дополнительных работ, а также обоснованность их оплаты рассматриваются на совместном геолого-техническом совещании при наличии данных по ГИС, диаграммам ГТИ и других документов. Принятые решения оформляются протоколом геолого-технического совещания, который готовится Подрядчиком по РИР, подписывается уполномоченными лицами ДСС, Подрядчика  и службы супервайзинга по СС и ЗБС и обязателен к исполнению для всех Сторон.

4.

Приложение № 1.

К Регламенту взаимоотношений

между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Подрядчиком по РИР

и предприятиями буровых организаций,                                                                                                                 привлечёнными для подготовки скважин                                                                                                      к проведению ремонтно-изоляционных работ

(вторичное цементирование).

| № п/п | Спец. техника, оборудование, материалы и инструмент | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насосный агрегат ЦА-320 (1 ед.) на посадку и опрессовку пакера. | Подрядчик по бурению |
| 2 | Автоцистерна (1 ед.) для затворения цемента, ЦА-320 (1 ед.) для поддержания давления в затрубном пространстве. | Подрядчик по РИР |
| 3 | Вакуумный агрегат для откачки и утилизации остатков раствора и технологических жидкостей. | Подрядчик по РИР |
| 4 | Паровая передвижная установка (ППУ) – в зимнее время. | Подрядчик по бурению |
| 5 | Шаблоны для обсадной колонны, шаблоны для БТ, стеллажи для приёма БТ. | Подрядчик по бурению |
| 6 | Скрепер для обсадной колонны | Подрядчик по РИР |
| 7 | Гидравлический ключ для БТ | Подрядчик по бурению |
| 8 | Элеватор для необходимого типоразмера | Подрядчик по бурению |

Приложение № 2.

- А К Т

на вынужденный простой

от «____» _____________20__ года

Объект (бригада, флот, звено)  № __________                    _________________________________

(название организации)

Представитель Подрядчика     ________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Куст _____________  Скважина _________________

Месторождение ___________________________________________________________________

Дата простоя «______»_____________________20__ г.

Причина простоя __________________________________________________________________

Дата и время подачи заявки                       «___»__________20__ г   ____час _____мин.

Дата и время, на которое подана заявка   «___» __________20__ г  ____час _____мин.

Дата и время, подтверждения заявки        «___» _________  20__ г  ____час _____мин.

Дата и время начала работ на скважине   «___» __________20__ г  ____час _____мин.

Суммарное время простоя (бригады, флота, звена), час __________________________________

Мнение стороны, предполагаемо виновной:___________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика по бурению _______________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

Представитель по РИР-         ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

Супервайзер  _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

от «____» _____________20__ г.

Ни одна из сторон не имеет права уклоняться от подписания акта. В случае несогласия, любая сторона имеет право высказать свое мнение в данном акте.