## ЛОТ
Форма 4
Открытое Акционерное Общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
наименование предприятия
ЛОТ № 2015.1
Раздел: | Капитальный ремонт скважин
Тип сделки: | 602. Капитальный ремонт скважин.
Вид работ: | Капитальный ремонт скважин.
Левобережная группа месторождений
территория производства работ ( месторождение или нефтепромысел )
1. Объём и номенклатура работ по капитальному ремонту скважин 2015 год:
№ п/п | Территория производства работ | Показатели | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | Итого 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Левобережная группа месторождений | Количество ремонтов, шт. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33
2 |  | Продолжительность, час. | - | - | - | - | - | - | - | 2415 | 2070 | 2415 | 2070 | 2415 | 11385
3 |  | Стоимость работ, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Количество бригад, шт. | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.4
|  | Общее количество ремонтов КРС , шт. | 2015-12-01: 33
|  | Нормативная продолжительность 1 ремонта, час. | 2015-03-01: 2015 год; 2015-12-01: 345
|  | Нормативное время выполнения работ по КРС , час. | 2015-12-01: 11385
Базовая стоимость бригадо/часа КРС (без учета НДС), руб. | bar: 2015-12-01
|  | Базовая стоимость работ по КРС (без учета НДС), руб. | 2015-12-01: 0
|  | Сумма НДС, руб. | 2015-12-01: 0
|  | Базовая стоимость работ по КРС (с учетом НДС), руб. | 2015-12-01: 0
|  | Стоимость 1 суток аренды оборудования бригады КРС (без НДС), руб. | 2015-12-01: 0
Раздел: | 5. Освоение скважин со станка ТКРС
Тип сделки: | 506. Освоение скважин со станка ТКРС.
Вид работ: | Освоение скважин со станка ТКРС.
Левобережная группа месторождений
территория производства работ ( месторождение или нефтепромысел )
1. Объём и номенклатура работ по освоению скважин со станка ТКРС 2015 год:
№ п/п | Территория производства работ | Показатели | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | Итого 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Левобережная группа месторождений | Количество ремонтов, шт. | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8
2 |  | Продолжительность, час. | - | - | - | - | - | - |  | 345 | 690 | 345 | 690 | 690 | 2760
3 |  | Стоимость работ, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Количество бригад, шт. | - | - | - | - | - | - |  | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8
|  | Общее количество ремонтов освоения скважин со станка, шт. | 2015-12-01: 8
|  | Нормативная продолжительность 1 ремонта, час. | 2015-03-01: 2015 год; 2015-12-01: 345
|  | Нормативное время выполнения работ освоения скважин со станка, час. | 2015-12-01: 2760
Базовая стоимость бригадо/часа освоения скважин со станка (без учета НДС), руб. | bar: 2015-12-01
|  | Базовая стоимость работ освоения скважин со станка (без учета НДС), руб. | 2015-12-01: 0
|  | Сумма НДС, руб. | 2015-12-01: 0
|  | Базовая стоимость работ освоению скважин со станка (с учетом НДС), руб. | 2015-12-01: 0
|  | Стоимость 1 суток аренды оборудования бригады (без НДС), руб. | 2015-12-01: 0
Раздел: | 6. Текущий и капитальный ремонт скважин
Тип сделки: | 601. Текущий ремонт скважин
Вид работ: | Текущий ремонт скважин
Левобережная группа месторождений
территория производства работ ( месторождение или нефтепромысел )
1. Объём и номенклатура работ по текущему ремонту скважин на 2015 год:
№ п/п | Территория производства работ | Показатели | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | Итого 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Левобережная группа месторождений | Количество ремонтов, шт. | - | - | - | - | - | - |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 79
2 |  | Продолжительность, час. | - | - | - | - | - | - |  | 1184 | 1184 | 1184 | 1110 | 1184 | 5846
3 |  | Стоимость работ, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Количество бригад, шт. | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7
|  | Общее количество ремонтов ПРС, шт. | [12 empty] | 79
|  | Нормативная продолжительность 1 ремонта, час. | 2015-03-01: 2015г.; 2015-12-01: 74
|  | Нормативное время выполнения работ по ПРС, час. | 2015-12-01: 5846
Базовая стоимость бригадо/часа ПРС (без учета НДС), руб.
|  | Базовая стоимость работ по ПРС (без учета НДС), руб. | 2015-12-01: 0
|  | Сумма НДС, руб. | 2015-12-01: 0
|  | Базовая стоимость работ по ПРС (с учетом НДС), руб. | 2015-12-01: 0
|  | Стоимость 1 суток аренды оборудования бригады ТРС | [12 empty] | 0
Примечание:
1 | Левобережная группа месторождений включает: Ново-Покурское, Южно-Покамасовское, Покамасовское, Северо-Островное, Южно-Локосовское, Кетовское, Южно-Островное, Северо-Ореховское.
2. | Настоящий лот является не делимым.
3. | Работы выполняются согласно условий технического задания
4. | В стоимость бригадо/часа Капитального ремонта и освоения скважин после бурения входит:
5.1. | Затраты на выполнение химических обработок скважин;
5.2. | Затраты на приобретение и предоставление всех необходимых материалов и оборудования, всех типоразмеров по номенклатуре КРС для проведения работ;
5.3. | Затраты на глушение скважин (без стоимости солевых растворов и их приготовления);
5.4. | Затраты на услуги технологического транспорта и спец. техники (ЦА-320, ППУ, компрессорная установка и т.п.), необходимой для проведения технологических операций при КРС;
5.5. | Затраты на обеспечение баз Подрядчика и АБК электроэнергией и тепло водоснабжением;
5.6. | Затраты на услуги связи, информационно-технологические услуги и услуги по обслуживанию АСУ и оргтехники;
5.7. | Затраты на привлечение специализированного сервиса и оборудования, а так же приобретение всех необходимых материалов при проведении работ по КРС;
5.8. | Заработная плата основных рабочих и инженерно-технических работников (с учетом районного коэффициента, вахтового метода работы, резерва на отпуска), а так же социально-бытовые нужды;
5.9. | Затраты на мобилизацию/демобилизацию материалов и оборудования Подрядчика до лицензионного участка ОАО «СН-МНГ»;
5.10. | Затраты на обустройство базы (производственного участка), проживание;
5.11. | Арендные платежи;
5.12. | Прочие расходы (Затраты на утилизацию отходов производства, ГСМ, ПБ и ООС, природоохранные мероприятия и т.д.).
6. | В стоимость бригадо/часа Капитального ремонта и освоения скважин после бурения не входит:
6.1. | Затраты на услуги по канатным работам при КРС (отбивки забоя, привязки и т.д.);
6.2. | Затраты на обеспечение бригад технической водой и нефтью для проведения работ по КРС и освоению скважин со станка;
6.3. | Затраты на завоз-вывоз фондовой НКТ.
7. | В стоимость бригадо/часа Текущего ремонта скважин входит:
6.1. | Затраты на приобретение и предоставление всех необходимых материалов и оборудования, всех типоразмеров по номенклатуре ПРС для проведения работ;
6.2. | Затраты на глушение скважин (без стоимости солевых растворов и их приготовления);
6.3. | Затраты на услуги технологического транспорта и спец. техники (ЦА-320, ППУ, и т.п.), необходимой для проведения технологических операций при ПРС;
6.4. | Затраты на обеспечение баз Подрядчика и АБК электроэнергией и тепло водоснабжением;
6.5. | Затраты на услуги связи, информационно-технологические услуги и услуги по обслуживанию АСУ и оргтехники;
6.6. | Затраты на привлечение специализированного сервиса и оборудования, а так же приобретение всех необходимых материалов при проведении работ по ПРС;
6.7. | Заработная плата основных рабочих и инженерно-технических работников (с учетом районного коэффициента, вахтового метода работы, резерва на отпуска), а так же социально-бытовые нужды;
6.8. | Затраты на мобилизацию/демобилизацию материалов и оборудования Подрядчика до лицензионного участка ОАО «СН-МНГ»;
6.9. | Затраты на обустройство базы (производственного участка), проживание;
6.10. | Арендные платежи;
6.11. | Прочие расходы (Затраты на утилизацию отходов производства, ГСМ, ПБ и ООС, природоохранные мероприятия и т.д.).
7. | В стоимость бригадо/часа Текущего ремонта скважин не входит:
7.1. | Затраты на услуги по канатным работам при ТРС (отбивки забоя, привязки и т.д.);
7.2. | Затраты на обеспечение бригад технической водой и нефтью для проведения работ по ТРС;
7.3. | Затраты на завоз-вывоз фондовой НКТ.
7.4. | Затраты на технологические НКТ
|  | Руководитель предприятия | 2015-09-01: ФИО