## 950130380_Н9
Обустройство Северо-Островного месторождения нефти. Куст скважин №25
(наименование стройки)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 01-ИП(Р25)-01
(локальный сметный расчет)
на | Вырубка леса, Куст скважин №25
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | 950-13-Р25-ИП.ГП
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 2,741 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда | [6 empty] | 0,425 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительный обьем | [6 empty] | 0,57 | га
|  |  |  | Цена единицы | [6 empty] | 4808,95 | руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000г. | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Тонкомерный подлесок (густой) - 0,57 га
1 | 01-02-112-01 ТЕР-2001 86 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 0.57 | 758.24 | 758.24 | -- | 432 | -- | 432 | -- | -- | --
|  |  | 1 га | -- | 179.96 | -- |  |  | 103 |  | 4.16 | 2
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 758.24 | 1 | 758.24 | 1 | 758.24 |  | 432
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 578.28 | 1 | 578.28 | 1 | 578.28 |  | 329
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 179.96 | 1 | 179.96 | 1 | 179.96 |  | 103 |  | 43.26
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 84% |  | 151.17 |  |  | 86
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 45% |  | 80.98 |  |  | 46
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 564
2 | 01-02-116-01 ТЕР-2001 86 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые | 0.57 | 728.46 | 728.46 | -- | 415 | -- | 415 | -- | -- | --
|  |  | 1 га | -- | 146.22 | -- |  |  | 83 |  | 3.38 | 2
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 728.46 | 1 | 728.46 | 1 | 728.46 |  | 415
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 582.24 | 1 | 582.24 | 1 | 582.24 |  | 332
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 146.22 | 1 | 146.22 | 1 | 146.22 |  | 83 |  | 43.26
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 84% |  | 122.82 |  |  | 70
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 45% |  | 65.8 |  |  | 38
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 523
3 | 01-02-116-04 ТЕР-2001 86 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-116-01 | 0.57 | 112.07 | 112.07 | -- | 64 | -- | 64 | -- | -- | --
|  |  | 1 га | -- | 22.5 | -- |  |  | 13 |  | 0.52 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 112.07 | 1 | 112.07 | 1 | 112.07 |  | 64
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 89.57 | 1 | 89.57 | 1 | 89.57 |  | 51
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 22.5 | 1 | 22.5 | 1 | 22.5 |  | 13 |  | 43.27
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 84% |  | 18.9 |  |  | 11
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 45% |  | 10.13 |  |  | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 81
4 | 01-02-027-01 ТЕР-2001 86 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 | 5.7 | 224.89 | 224.89 | -- | 1282 | -- | 1282 | -- | -- | --
|  |  | 1000 м2 спланированной площади | -- | 39.65 | -- |  |  | 226 |  | 0.94 | 5
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 224.89 | 1 | 224.89 | 1 | 224.89 |  | 1282
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 185.24 | 1 | 185.24 | 1 | 185.24 |  | 1056
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 39.65 | 1 | 39.65 | 1 | 39.65 |  | 226 |  | 42.18
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 84% |  | 33.31 |  |  | 190
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 45% |  | 17.84 |  |  | 102
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1574
|  | Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. |  |  |  | 2193 | -- | 2193 | -- |  | --
|  |  | руб. | [5 empty] | 425 |  |  | 10
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2193
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 425
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 357
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 191
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2741
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 10
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 425
|  | Итого по разделу 1 | руб. |  |  |  | 2741
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 10
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 425
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 2193 | -- | 2193 | -- |  | --
|  |  | руб. | [5 empty] | 425 |  |  | 10
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2193
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 425
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 357
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 191
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2741
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 10
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 425
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 2741
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 10
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 425
| Составил |  |  | Е.В.Андрощук

## 950130380_РА
Форма 4А АВС-4
Наименование стройки - |  | Обустройство Северо-Островного месторождения нефти. Куст скважин №25
|  |  | Объект номер - | ИП(Р2)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № 01-ИП(Р25)-01
(локальная смета)
| на | Вырубка леса
Наименование объекта - |  | Куст скважин №25
Основание: |  | 950-13-Р25-ИП.ГП
Составлен в базисных ценах на 01.01.2000г. | [5 empty] | руб.
№ п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость
[5 empty] | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | АВС 000003 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.952 | 42.68 | (424,75)
|  | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | руб. |  |  | --
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.223 | 281.17 | 625.04
2 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.135 | 209.51 | 656.81
3 | 090200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш.-ч | 2.223 | 7.05 | 15.67
4 | 090601 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.371 | 182.27 | 432.2
5 | 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.223 | 208.47 | 463.43
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | руб. |  |  | 2193.15
|  | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: | руб. |  |  | 424.75
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | руб. |  |  | 2193.17
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  | 356.79
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: | руб. |  |  | 2549.96
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  | 191.14
|  | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | руб. |  |  | 2741.1
| Составил |  | Е.В.Андрощук