## Суммарно-расширенный
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Форма 4
Раздел сделки:"Бурение и ЗБС"
Тип сделки: "Групповые рабочие проекты"
Наименование лота:"Разработка проектной документации"
Лот №107-1
Объём, начальная стоимость и номенклатура работ по лоту :
№ п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его исполнения | №Проекта | Количество |  | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ (руб. без НДС) |  |  | НДС (руб.) | Стоимость работ (руб. с НДС)
|  |  | Проектов | Объектов | начало | окончание | за 1 проект | за 1 объект | Всего стоимость Работ
1 Этап | Разработка дополнений к проектной документации:
1.1. | «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Лугового месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 47ТП-09 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство водозаборных наклонно-направленных скважин на Покурскую свиту Лугового месторождения»; | № 50В ТП-09 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласты Ю2 Ю3 Ю4 Тайлаковского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 51ТП-09 | 1 | 9 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Ватинского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 52ТП-09 | 1 | 7 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт АВ1-5 Мыхпайского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 53ТП-09 | 1 | 3 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты БВ5 БВ6 Локосовского месторождения»; | № 54ТП-09 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты БВ8 БВ10 Мегионского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 55ТП-09 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт БС10 Западно-Усть-Балыкского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 57ТП-09 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Аганского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 59ТП-09 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт БВ8 Северо-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 60ТП-10 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Лугового месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 61ТП-09 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт АВ1-2 Мыхпайского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 62ТП-09 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Чистинного месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 63ТП-09 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Чистинного месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 64ТП-10 | 1 | 6 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты Ю2 Ю3 Тайлаковского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 65ТП-10 | 1 | 10 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласты БВ8 БВ10 Мегионского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 68ТП-10 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Северо-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 70ТП-10 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт БВ8 Северо-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 72ТП-10 | 1 | 4 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт БВ8 Аганского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 73ТП-10 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Аганского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 75ТП-10 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт АВ1-5 Ватинского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 76ТП-10 | 1 | 7 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт АВ1-2 Ватинское месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 78ТП-10 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮС1 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 82ТП-10 | 1 | 4 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮС1 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 86ТП-10 | 1 | 2 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-напавленных скважин на пласт ЮВ1 Ново-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 87ТП-10 | 1 | 6 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮС1 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 89ТП-11 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Локосовского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 91ТП-11 | 1 | 9 | 2014-11-01 | 2014-11-15
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт БС10 Западно-Усть-Балыкского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 93ТП-11 | 1 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-15
ИТОГО по 1 этапу Работ |  |  | 28 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 Этап | Проведение и сопровождение государственной экспертизыв ФАУ «Главгосэкспертиза России», с последующей выдачей Заказчику положительного заключения государственной экспертизы, по проектам:
2.1. | «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Лугового месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 47ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство водозаборных наклонно-направленных скважин на Покурскую свиту Лугового месторождения»; | № 50В ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласты Ю2 Ю3 Ю4 Тайлаковского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 51ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Ватинского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 52ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт АВ1-5 Мыхпайского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 53ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты БВ5 БВ6 Локосовского месторождения»; | № 54ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты БВ8 БВ10 Мегионского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 55ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт БС10 Западно-Усть-Балыкского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 57ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Аганского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 59ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт БВ8 Северо-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 60ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Лугового месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 61ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт АВ1-2 Мыхпайского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 62ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Чистинного месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 63ТП-09 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Чистинного месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 64ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты Ю2 Ю3 Тайлаковского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 65ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласты БВ8 БВ10 Мегионского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 68ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮВ1 Северо-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 70ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт БВ8 Северо-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 72ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт БВ8 Аганского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 73ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Аганского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 75ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт АВ1-5 Ватинского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 76ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт АВ1-2 Ватинское месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 78ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮС1 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 82ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮС1 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 86ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-напавленных скважин на пласт ЮВ1 Ново-Покурского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 87ТП-10 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт ЮС1 Западно-Асомкинского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 89ТП-11 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласт ЮВ1 Локосовского месторождения с эксплуатационной колонной 168 мм»; | № 91ТП-11 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
| «Групповой Рабочий Проект на строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин на пласт БС10 Западно-Усть-Балыкского месторождения с эксплуатационной колонной 146 мм»; | № 93ТП-11 | 1 | 0 | 2014-11-16 | 2014-11-30
ИТОГО по 2 этапу Работ |  |  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого п Лоту №107-1 |  |  | 28 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подрядчик обязуется: Выполнить собственными силами проектную работу по разработке дополнений к проектной документации на строительство скважин по «Групповым рабочим проектам , а также провести экспертизу по «Групповым рабочим проектам» в ФАУ «Главгосэкспертиза России», с последующей выдачей Заказчику положительного заключения государственной экспертизы. Плановые сроки выполнения работ - 1 (один) месяц после проведения тендера. В стоимость работ не включена стоимость прохождения государственной экспертизы. Заказчик самостоятельно производит оплату услуг организации за проведение государственной экспертизы проектной документации, предоставление и сопровождение которой осуществляется Подрядчиком.
Заказчик обязуется: Предоставить Подрядчику необходимую для проектирования и проведения государственной экспертизы документацию и (или) содействует ему в получении такой документации от третьих лиц
Руководитель
подпись руководителя, печать