## Лист1
Приложение № 2
к договору № ______ от "_____" ________ 20__ г.
График зачистки СРД, РВС, ПЛК и других объектов подготовки, перекачки нефти и газа Аганского, Ватинского НГДУ
№№ пп | Наименование НГП, ЦППН | Наименование объекта подготовки, перекачки нефти и газа | Инвентарный номер | Объем СРД, РВС и других объектов подготовки, перекачки нефти и газа, шт. | ПЛК, Ду (мм) | Количество |  | Сроки выполнения работ
[6 empty] | СРД, РВС, других объектов подготовки, перекачки нефти и газа, шт. | ПЛК, L (м)
Ватинское НГДУ
1 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП РВС-10000 №5 | 130000000008 Резервуар вертикальный стальной(10000м3 №5) | 10000 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
2 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП РВС-10000 №9 | 140000000491 Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№9) | 10000 |  | 1 |  | май 2015 г.
3 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП РВС-10000 №10 | 140000000492 Резервуар вертикальный стальной (V10000куб.м.№10) | 10000 |  | 1 |  | август 2015 г.
4 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП РВС-5000 №12 | 140000000482 Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№12) | 5000 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
5 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП РВС-5000 №13 | 140000000483 Резервуар вертикальный стальной (V5000 куб.м.№13) | 5000 |  | 1 |  | июль 2015 г.
6 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП РВС-5000 №3 | 140000000504 Резервуар Вертикальный Стальной - 5000 м3, №3 | 5000 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
7 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП ПРВС-2000 №2 | инв. №140000000508 Резервуар | 2000 |  | 1 |  | май 2015 г.
8 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП КСУ№8 | инв. №120000000015 Операторная | 80 |  | 1 |  | февраль 2015 г.
9 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Отстойник ОГ-200П №1 | инв. №120000000015 Операторная | 200 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
10 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Отстойник ОГ-200П №3 | инв. №120000000015 Операторная | 200 |  | 1 |  | март 2015 г.
11 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Отстойник ОГ-200С №4 | инв. №120000000015 Операторная | 200 |  | 1 |  | март 2015 г.
12 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Отстойник ПО №3 | инв. №120000000015 Операторная | 200 |  | 1 |  | март 2015 г.
13 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Нефтегазосепаратор | инв. №120000000015 Операторная | 56 |  | 1 |  | июль 2015 г.
14 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Электродигидратор № 3 | инв. №120000000015 Операторная | 200 |  | 1 |  | май 2015 года
15 | ЦППН-1 | Узунское ДНС ОГ-2 | Емкость дренажная V=40м3 ДНС (1 пусковой комплекс) инв. № 920000001277 | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
16 | ЦППН-1 | Аригольское УПН БЕВ-2 | инв. № 920000000129 Установка подготовки нефти | 50 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
17 | ЦППН-1 | Аригольское ВС-2 | инв. № 920000000129 Установка подготовки нефти | 50 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
18 | НГП-1 | Северо-Ореховское ДНС-2 С-1 | Инв. № 920000000250 Пусковой комплекс ДНС на тер-ии ЦПС-2,Сев-Орех м/р | 100 |  | 1 |  | август 2015 г.
19 | НГП-1 | Северо-Ореховское ДНС-2 С-2 | Инв. № 920000000250 Пусковой комплекс ДНС на тер-ии ЦПС-2,Сев-Орех м/р | 100 |  | 1 |  | август 2015 г.
20 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 Сепаратор С-1/2 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | март 2015 г.
21 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 Отстойник ОВ-1/5 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
22 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 Отстойник ОГ-3 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 200 |  | 1 |  | март 2015 г.
23 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 Отстойник ОВ-1/3 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
24 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 БД-2 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 100 |  | 1 |  | май 2015 г.
25 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 Отстойник ОВ-1/2 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 100 |  | 1 |  | октябрь 2015 г.
26 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Сепаратор БД-1 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
27 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Отстойник ОВ-1 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
28 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Отстойник ОВ-3 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
29 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Сепаратор БД-2 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
30 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Отстойник ОВ-4 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
31 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Отстойник ОВ-2 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 100 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
32 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 ОГ-1 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 200 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
33 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 ОГ-2 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 200 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
34 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 С-1/1 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 50 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
35 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 С-1/2 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 50 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
36 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 С-2/2 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 50 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
37 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-1 РВС-5000 №2 | инв.№ 130000001788 Технич.площад. ДНС-1 | 5000 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
38 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 ОВ-1 | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
39 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 БД-1 | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 50 |  | 1 |  | декабрь 2015 г.
40 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 ОГ-3 | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 200 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
41 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 С1/3 | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
42 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 ГС-1 | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 50 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
43 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 ЕУН | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 25 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
44 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-1 НГС-1 | инв. № 920000001654 Операторная ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
45 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-1НГС-2 | инв. № 920000001654 Операторная ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | март 2015 г.
46 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-1 КСУ-1 | инв. № 920000001654 Операторная ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
47 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-1 КСУ-2 | инв. № 920000001654 Операторная ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
48 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-2 НГС-2 | инв. № 920000001619 Операторная (ДНС-2) | 50 |  | 1 |  | август 2015 г.
49 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-2 КСУ-1 | инв. № 920000001619 Операторная (ДНС-2) | 50 |  | 1 |  | июль 2015 г.
50 | НГП-4 | Тайлаковское ДНС-2 КСУ-2 | инв. № 920000001619 Операторная (ДНС-2) | 50 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
51 | ГЦ | Аганское УДС-2 Метанольница | инв. № 130000003983 Система Узла Дополнительной Сепарации-2 | 25 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
52 | ГЦ | Ватинское ПК-31 С.Покур Метанольница | инв. № 130000003982 Магистральный газопровод | 10 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
53 | ГЦ | Аганское ВКС "АГАН" Маслоотделитель | инв. № 130000000034 КС на КСП Аган. м/р | 4 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
54 | ГЦ | Аганское ВКС "АГАН" Маслоотделитель | инв. № 130000000034 КС на КСП Аган. м/р | 4 |  | 1 |  | июль 2015 г.
55 | ГЦ | Ватинское УДС-1 Газосепаратор | инв. № 140000011069 Нефтегазосепаратор с компл.защитой | 80 |  | 1 |  | июль 2015 г.
56 | ГЦ | Ватинское ПК-30 к. № 7 Метанольница | инв. № 130000000041 Газопров.ДНС-1 ДНС-2 | 4 |  | 1 |  | июль 2015 г.
57 | ГЦ | Ватинское ПК-670 Метанольница | инв. № 140000012220 Аппарат ГЭЭ1-1-6,3-1,0 (6,3 м3) | 6.3 |  | 1 |  | июль 2015 г.
58 | ГЦ | Ватинское ПК-0 "Мега" Метанольница | инв. № 140000012218 Аппарат ГЭЭ1-1-6,3-1,0 (6,3 м3) | 6.3 |  | 1 |  | август 2015 г.
59 | ГЦ | Ватинское ПК-470 Метанольница | инв. № 140000012219 Аппарат ГЭЭ1-1-6,3-1,0 (6,3 м3) | 6.3 |  | 1 |  | август 2015 г.
60 | ЦППН-1 | Ватинское ВЦТП Дренажная система: Нефтеслив V=80м3; ПКН–2 V=40м3 - 2шт. Канализационные колодцы РВС-5000 V=1м3 - 26шт. | инв. №120000000015 Операторная | 80 | 273 | 1 | 560 | сентябрь 2015 г.
61 |  |  |  | 40 |  | 2 |  | сентябрь 2015 г.
62 |  |  |  | 1 |  | 26 |  | сентябрь 2015 г.
63 | НГП-2 | Ватинское ДНС-1 Дренажная система ЕП-1 V=40м3 | инв.№ 130000000431 Площадка ДНС-1 | 40 | 325 | 1 | 290 | сентябрь 2015 г.
64 | НГП-2 | Ватинское ДНС-3 Дренажная система ЕП-2 V=16м3; ПЕ-1 V=16м3 | Инв.№ 140000009970 ДНС-3В | 16 | 219 | 2 | 250 | сентябрь 2015 г.
65 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-1 Дренажная система ЕП-2 V=16м3; ЕУН V=16м3 | инв.№ 130000001788 Технич.площад. ДНС-1 | 16 | 273 | 2 | 500 | сентябрь 2015 г.
66 | НГП-3 | Северо-Покурское ДНС-2 Дренажная система ЕП-2 V=40м3; ЕП-3 V=16м3 | инв.№ 130000001784 Операторная ДНС-2 | 16 | 159 | 1 | 190 | сентябрь 2015 г.
67 |  |  |  | 40 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
68 | НГП-1 | КНС-4 | 140000009731 Блочная кустовая насосная станция - 4 |  | 114 |  | 25 | июль 2015 г.
69 | НГП-1 | КНС-5 | 120000000249 КНС-5 Ватинского месторождения |  | 114 |  | 40 | июль 2015 г.
70 | НГП-1 | КНС-8 | 140000009728 Блочная кустовая насосная станция(литМ) КНС-8 |  | 114 |  | 15 | июль 2015 г.
71 | НГП-1 | КНС-9 | 130000004565 Блочная кустовая насосная станция (БКНС)-9 |  | 114 |  | 20 | июль 2015 г.
72 | НГП-1 | КНС-2 | 120000000205 Инвентарное здание ДНС-2 |  | 89 |  | 40 | июль 2015 г.
73 | НГП-2 | КНС-3 | 120000000296 Блочная Кустовая Насосная Станция-3 |  | 114 |  | 40 | июль 2015 г.
74 | НГП-2 | КНС-6 | 130000004401 Блочная кустовая насосная станция (БКНС)-6а |  | 114 |  | 80 | июль 2015 г.
75 | НГП-2 | КНС-6б | 140000010005 БКНС с 3-мя нас.ЦНС- 180 КНС-6Б |  | 114 |  | 25 | июль 2015 г.
76 | НГП-2 | КНС-7 | 140000009727 Блочная Кустовая Насосная Станция-7 |  | 114 |  | 45 | июль 2015 г.
77 | НГП-2 | КНС-10 | 130000004294 Блочная кустовая насосная станция (БКНС)-10 |  | 89 |  | 30 | июль 2015 г.
78 | НГП-3 | КНС-1 Блок 1,2,3 | 140000010178 БКНС С-Покурское м-р КНС-1 |  | 89 |  | 65 | июль 2015 г.
[5 empty] | 76 |  | 40 | июль 2015 г.
79 | НГП-3 | КНС-2 | 120000000347 Блочная кустовая насосная станция (БКНС) 2А |  | 114 |  | 105 | июль 2015 г.
80 | ЦППН-1 | КНС Блок 1,2 | 920000000129 Установка подготовки нефти |  | 57 |  | 33 | июль 2015 г.
81 |  |  |  |  | 89 |  | 38 | июль 2015 г.
82 |  |  |  |  | 114 |  | 15 | июль 2015 г.
| Итого по ВНГДУ |  |  |  |  | 95 | 2413
Аганское НГДУ
83 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 РВС-3000 №3 | 140000003721 Резервуарный парк УПН | 3000 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
84 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 РВС-3000 №2 | 140000003825 ДНС-2000 | 3000 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
85 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 ОГ-1 | 140000003825 ДНС-2000 | 200 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
86 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 С-1/3 | 140000003669 Узел сепарации V-50м 3 | 100 |  | 1 |  | октябрь 2015 г.
87 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 КСУ-4 | 140000003825 ДНС-2000 | 100 |  | 1 |  | декабрь 2015 г.
88 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 С-1/2 | 140000003669 Узел сепарации V-50м 3 | 100 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
89 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 КСУ-1 | 140000003679 Сепаратор НГС 1-10-2 600 | 50 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
90 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 КСУ-2 | 140000003680 Сепаратор НГС 1-10-2 600 | 100 |  | 1 |  | август 2015 г.
91 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 КСУ-3 | 140000003825 ДНС-2000 | 100 |  | 1 |  | октябрь 2015 г.
92 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 ГС-2 | 140000003678 Газосепаратор ГС-11- 16 | 100 |  | 1 |  | март 2015 г.
93 | ЦППН-1 | Южно-Локосовское ДНС НГСВ-3 | 130000004604 Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
94 | ЦППН-1 | Южно-Локосовское ДНС ОГ-1 | 130000004604 Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
95 | ЦППН-1 | Южно-Локосовское ДНС ОГ-2 | 130000004604 Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
96 | ЦППН-1 | Южно-Локосовское ДНС ОВ-1 | 130000004604 Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
97 | ЦППН-1 | Южно-Локосовское ДНС СД-2 | 130000004604 Дожимная насосная станция обустр.куст.скв.№109,110 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
98 | ЦППН-1 | Кетовское ДНС С-1/1 | 130000006550 ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
99 | ЦППН-1 | Кетовское ДНС БЕ-2 | 140000031652 Площадка буферных емкостей (станция подкачки нефти | 200 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
100 | ЦППН-1 | Кетовское ДНС ОГ-200П№2 | 130000006550 ДНС-1 | 200 |  | 1
101 | ЦППН-1 | Кетовское ДНС ОГ-200П | 130000006550 ДНС-1 | 200 |  | 1
102 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 РВС-5000 №10 | Резервуар стальной вертикального типа РВС-5000 №10 Инв.№130000000983 | 5000 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
103 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 РВС-5000 №6 | Резервуар вертикальный стальной V-5000 м³ №6 АКСП Инв.№130000001004 | 5000 |  | 1 |  | май 2015 г.
104 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-1/1 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа инв.№140000004112 | 100 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
105 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-1/2 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа инв.№140000004112 | 100 |  | 1 |  | август 2015 г.
106 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-1/3 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа инв.№140000004112 | 100 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
107 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 ГС-1 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа инв.№140000004112 | 100 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
108 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-1/6 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа инв.№140000004112 | 100 |  | 1 |  | декабрь 2015 г.
109 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-1/4 | Пункт центрального сбора и подготовки нефти,газа инв.№140000004112 | 100 |  | 1 |  | май 2015 г.
110 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 ОО-3 | Отстойник ОГ-200П инв №130000001017 | 200 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
111 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-2/4 | Аварийная сепарац. ЛГС КСЦ. АКСП инв №130000000998 | 80 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
112 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 ОО-7 | Отстойник ОГ-200П инв №130000001021 | 200 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
113 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 С-2/3 | Аварийная сепарац. ЛГС КСЦ. АКСП инв №130000000997 | 80 |  | 1 |  | май 2015 г.
114 | ЦППН-2 | Аганское ЦППН-2 ГС-4 | Сепаратор ГС-4 инв №130000001002 | 80 |  | 1 |  | декабрь 2015 г.
115 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 РВС-5000 №3 | Резервуар отстойник ДНС-2 Инв.№130000001030 | 5000 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
116 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 С-1/1 | Уст-ка сепарац. газа ДНС-2 инв №140000004318 | 50 |  | 1 |  | март 2015 г.
117 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 С-1/4 | Дожимная насосная станция - 2 Инв.№130000006761 | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
118 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 ОГ-1 | Дожимная насосная станция - 2 Инв.№130000006761 | 200 |  | 1 |  | июль 2015 г.
119 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 ОГ-3 | Сепар. ГНС-6 Инв.№ 140000004299 | 200 |  | 1 |  | май 2015 г.
120 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 С-2/5 | НТС-1-168 ДНС-2 инв №140000004322 | 100 |  | 1
121 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-3 С-1/2 | Аппарат 1-4-1200-1-2 -4 ДНС-2 Инв.№140000004325 | 80 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
122 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-3 С-2/2 | Аппарат 1-4-1200-1-2 -4 ДНС-2 Инв.№140000004325 | 56 |  | 1 |  | июль 2015 г.
123 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-3 С-2/1 | Аппарат 1-4-1200-1-2 -4 ДНС-2 Инв.№140000004325 | 80 |  | 1
124 | ЦППН-2 | Южно-Аганское ДНС-1 С-1/4 | Площадка первой ступени сепарации НГС-1,2 V-100м3 Инв.№130000005529 | 100 |  | 1 |  | май 2015 г.
125 | ЦППН-2 | Южно-Аганское ДНС-1 ОГ-4 | Площадка отстойника нефти ОГ-200м3 (Лит.VII) ДНС-1 Инв.№130000005530 | 200 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
126 | ЦППН-2 | Южно-Аганское ДНС-1 С-2/2 | Нефтегазосепаратор ДНС-1 Инв.№140000008703 | 50 |  | 1 |  | июль 2015 г.
127 | ЦППН-2 | Южно-Аганское ДНС-1 ОГ-3 | Отстойник ОР-200 м3 ДНС-1 Инв.№ 130000003600 | 200 |  | 1
128 | ЦППН-2 | Южно-Аганское ДНС-1 С-2/1 | Нефтегазосепаратор ДНС-1 Инв.№140000008702 | 50 |  | 1
129 | НГП-2 | Мегионское ДНС-1 С-1/3 | 140000017352 ДНС-1 /операторная | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
130 | НГП-2 | Мегионское ДНС-1 ОГ-3 | 140000017352 ДНС-1 /операторная | 200 |  | 1 |  | ноябрь 2015 г.
131 | НГП-2 | Мегионское ДНС-1 ОВ-4 | 140000017352 ДНС-1 /операторная | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
132 | НГП-2 | Мегионское ДНС-1 С-2/2 | 140000008311 Сепаратор НГС-25м3 ДНС-1 | 25 |  | 1 |  | декабрь 2015 г.
133 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 С-1/1 | 140000031494 Площадка сепарации нефти ДНС-2 | 50 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
134 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 ОГ-1 | 140000031495 Площадка отстойников ДНС-2 | 200 |  | 1 |  | июль 2015 г.
135 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 С-2/1 | 120000000399 Площадка сооружений подготовки воды ДНС-2 | 50 |  | 1 |  | август 2015 г.
136 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 БД-1 | 140000031499 Площадка сооружений подготовки воды ДНС-2 | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
137 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 БД-2 | 140000031499 Площадка сооружений подготовки воды ДНС-2 | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
138 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 ОВ-1 | 140000031499 Площадка сооружений подготовки воды ДНС-3 | 100 |  | 1
139 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 ОГ-2 | 140000031495 Площадка отстойников ДНС-2 | 200 |  | 1
140 | НГП-4 | Ачимовское ДНС РВС-3000 №2 | 920000001274 Резервуар вертикальный стальной РВС ДНС V-3000м3 | 3000 |  | 1 |  | июль 2015 г.
141 | НГП-4 | Ачимовское ДНС РВС-2000 №2 | 920000002402 Резервуар пластовой воды V-2000м3 №2, ДНС,2-й пуск | 2000 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
142 | НГП-4 | Ачимовское ДНС НГС-2 | 920000001374 ДНС,1-й пуск.комп.Технол.площ/Площадка сепараторов | 50 |  | 1 |  | июль 2015 г.
143 | НГП-4 | Ачимовское ДНС ОГ-2 | 920000001396 ДНС, 1-й пусковой комплекс. Операторная | 100 |  | 1 |  | июль 2015 г.
144 | НГП-4 | Ачимовское ДНС КСУ-2 | 920000001376 ДНС,1-й пуск.комп.Технол.площ/Площадка КСУ | 50 |  | 1 |  | июль 2015 г.
145 | НГП-4 | Ачимовское ДНС С-101/1 | 920000002393 Площад. 1 отстойн. нефти НГС V-50м3, ДНС, 2-й пуск | 50 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
146 | НГП-4 | Чистинное ДНС НГС-1 | 920000001898 Дожимная насосная станция | 50 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
147 | НГП-4 | Чистинное ДНС ОГ-1 | 920000001898 Дожимная насосная станция | 50 |  | 1 |  | май 2015 г.
148 | НГП-4 | Чистинное ДНС КСУ-1 | 920000001898 Дожимная насосная станция | 50 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
149 | НГП-4 | Чистинное ДНС ОГ-2 | 920000001898 Дожимная насосная станция | 50 |  | 1 |  | сентябрь 2015 г.
150 | НГП-4 | Чистинное ДНС НГС-2 | 920000001898 Дожимная насосная станция | 50 |  | 1
151 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-1 НГСВ-2 | 920000001422 Дожимная насосная станция ДНС-1 | 50 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
152 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-1 КСУ | 960000000069 Концевая сепарац.установка КСУ | 50 |  | 1 |  | март 2015 г.
153 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-2 С-1/1 | 140000003485 Блок нефтегазового сепаратора 1ступени | 100 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
154 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-2 ОПВ-2 | 920000000510 ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 100 |  | 1 |  | май 2015 г.
155 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-2 С-2/1 | 920000000510 ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 50 |  | 1 |  | апрель 2015 г.
156 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-2 ОПВ-1 | 920000000510 ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 100 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
157 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-2 БЕ-1 | 920000000510 ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 50 |  | 1 |  | июль 2015 г.
158 | НГП-5 | Западно-Усть-Балыкское ДНС НГС-2 | 920000002224 Площадка сепараторов 1ступени сепарации ДНС | 50 |  | 1 |  | август 2015 г.
159 | НГП-5 | Западно-Усть-Балыкское ДНС ОГ-2 | 920000002219 Площадка отстойников нефти ДНС | 200 |  | 1 |  | август 2015 г.
160 | НГП-5 | Западно-Усть-Балыкское ДНС КСУ-2 | 920000002217 Площадка КСУ ДНС | 50 |  | 1 |  | август 2015 г.
161 | НГП-5 | Западно-Усть-Балыкское ДНС ОГ-1 | 920000002216 Отстойник нефти ОГ-200П ДНС | 200 |  | 1
162 | НГП-5 | Западно-Усть-Балыкское ДНС КСУ-1 | 920000002216 Отстойник нефти ОГ-200П ДНС | 50 |  | 1
163 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 Дренажная система: КЕ-1 V=40м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 25шт.; Трубопроводы Ду273мм - 1000м. | 130000007003 Емкость д.сбора производствен.-дождев.стоков ЕП-40 | 40 | 273 | 1 | 1000 | июнь 2015 г.
164 |  |  |  | 1 |  | 25
165 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 Дренажная система: ДЕ–2 V=200м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 8шт.; Трубопроводы Ду273мм - 300м. | 140000003825 ДНС-2000 | 200 | 273 | 1 | 300 | июнь 2015 г.
166 |  |  |  | 1 |  | 8
167 | ЦППН-1 | Ново-Покурское ЦППН-1 Дренажная система: КНС V=40м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 53шт.; Трубопроводы Ду273мм - 1000м. | 140000003825 ДНС-2000 | 40 | 273 | 1 | 1000 | июль 2015 г.
168 |  |  |  | 1 |  | 53
169 | ЦППН-2 | Аганское УКС и ПН Дренажная система: ЕП-200 V=200м3; ЕП-16 V=16м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 75шт.; Дождеприемники V=0,5м3 - 20; Трубопроводы Ду273 - 1500м. | 130000001013 Сети канализационные | 200 | 273 | 1 | 1500 | июнь 2015 г.
170 |  |  |  | 16 |  | 1 |  | июль 2015 г.
171 |  |  |  | 1 |  | 75 |  | июль 2015 г.
172 |  |  |  | 0.5 |  | 20 |  | июль 2015 г.
173 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-2 Дренажная система: ЕП-40 V=40м3; ЕП-80 V=80м3;ЕП-32 V=32м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 6шт.; Дождеприемники V=0,5м3 - 4шт.; Трубопроводы Ду 273 - 350м. | 930000000315 Внешние сети канализ ДНС-2 | 80 | 273 | 1 | 350 | июль 2015 г.
174 |  |  |  | 40 |  | 1 |  | август 2015 г.
175 |  |  |  | 32 |  | 1 |  | август 2015 г.
176 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | июль 2015 г.
177 |  |  |  | 0.5 |  | 4 |  | июль 2015 г.
178 | ЦППН-2 | Аганское ДНС-3 Дренажная система: ЕП-1,2,3 V по 25м3; ЕП-63 V=63м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 10шт.; Трубопроводы Ду 273 - 150м. | 130000004650 Дожимная Насосная Станция-3 с УПСВ и УППВ | 25 | 250 | 3 | 150 | июнь 2015 г.
179 |  |  |  | 63 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
180 |  |  |  | 1 |  | 10 |  | июль 2015 г.
181 | ЦППН-2 | Южно-Аганское ДНС-1 Дренажная система: ЕП-1,2,3 V по 16м3; Е-401 V=40м3; ДЕ-1,2 V по 100м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 19шт.; Дождеприемники V=0,5м3 - 6шт.; Трубопроводы Ду 273 - 150м. | 130000003607 Сети канализации | 16 | 250 | 3 | 150 | июнь 2015 г.
182 |  |  |  | 40 |  | 1 |  | июнь 2015 г.
183 |  |  |  | 100 |  | 2 |  | июнь 2015 г.
184 |  |  |  | 1 |  | 19 |  | июнь 2015 г.
185 |  |  |  | 0.5 |  | 6 |  | июнь 2015 г.
186 | НГП-2 | Мегионское ДНС-1 Дренажная система: ЕП-1,4 V по 40м3; ЕП-3 V=16м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 19шт.; Дождеприемники V=0,5м3 - 6шт.; Трубопроводы Ду 273 - 300м. | 140000017352 ДНС-1/операторная | 16 | 250 | 1 | 300 | июнь 2015 г.
187 |  |  |  | 40 |  | 2 |  | июнь 2015 г.
188 |  |  |  | 1 |  | 19 |  | июнь 2015 г.
189 |  |  |  | 0.5 |  | 6 |  | июнь 2015 г.
190 | НГП-2 | Мыхпайское ДНС-2 Дренажная система: ЕП- 2 V = 63м3; Канализационные колодцы V=1м3 - 7шт.; Трубопроводы Ду 273 - 150м. | 140000031496 Дренажная емкость (V-63м3) ДНС-2 | 63 | 250 | 1 | 150 | июль 2015 г.
191 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | июль 2015 г.
192 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-2 Дренажная система: Е - 2,3 V по 40м3; Е - 1 V = 12,5м3; ЕН-1 V = 16м3; | 92000000510 ДНС-2 Сортымская площадь Западно-Асомкинский л.у. | 12.5 |  | 1 |  | июль 2015 г.
193 |  |  |  | 16 |  | 1 |  | июль 2015 г.
194 |  |  |  | 40 |  | 2 |  | июль 2015 г.
195 | НГП-5 | Западно-Асомкинское ДНС-1 Дренажная система: Е - 3 V = 40м3; Е - 4 V = 16м3; Е - 5 V = 12,5м3; ДП-V=1м3 - 2шт.; Трубопровод Ду 159 - 15 м. | 920000001422 Дожимная насосная станция ДНС-1 | 12.5 | 250 | 1 | 15 | август 2015 г.
196 |  |  |  | 16 |  | 1 |  | август 2015 г.
197 |  |  |  | 40 |  | 1 |  | август 2015 г.
198 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | август 2015 г.
199 | НГП-2 | Мегионское КНС-3 | 140000008340,КНС-3 (оборуд.) |  | 114 |  | 50 | август 2015 г.
200 | НГП-2 | Мегионское КНС-3б | 140000008336,Блочная Комплектная Насосная Станция - 3М |  | 114 |  | 20 | август 2015 г.
201 | НГП-2 | Мегионское | 140000015447, МБКНС-1 Мегионского месторождения |  | 159 |  | 50 | август 2015 г.
202 | НГП-2 | Мегионское МБКНС-3, 3 б | 140000008353, МБКНС-3 |  | 159 |  | 50 | август 2015 г.
203 | НГП-2 | Мыхпайское КНС-1 | 140000031069, КНС-2 Мыхпай |  | 114 |  | 40 | август 2015 г.
204 | НГП-2 | Мыхпайское КНС-2 новая | 170000000133, Блочная кустовая насосная станция ДНС-2 |  | 114 |  | 80 | август 2015 г.
205 | ЦППН-1 | Кетовское КНС-1 | 130000006571 .дренажный трубопровод кнс |  | 114 |  | 96 | август 2015 г.
| Итого по АНГДУ |  |  |  |  | 369 | 5301
| Всего по ОАО "СН-МНГ" |  |  |  |  | 464 | 7714
Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
Наименование организации |  |  |  |  | ОАО "СН-МНГ"
Должность |  |  |  |  | Должность
__________________ФИО | [6 empty] | ФИО