Приложение №2

К договору №__________от ____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ:

«Подготовка материалов к аудиту запасов. Подсчет геологических и технических извлекаемых запасов по классификации SEC/PRMS»

|  | - Наименование этапа работ |  | Срок выполнения работ | Форма предоставления результатов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ материалов, полученных от аудиторской фирмы «ДеГольер энд МакНотон Корп.» за предыдущий 2015 г. Оцифровка полигонов SEC/PRMS. |  | 11.01.2016- 21.03.2016 | Информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 2 | Интерпретация геофизических данных и расчет средневзвешенных параметров по вновь пробуренным скважинам с предоставлением планшетов по продуктивным пластам. |  | 11.01.2016-10.10.2016 | Ежемесячный информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 3 | Предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) по проектному бурению, ГРР, запланированным переводам, приобщениям, ЗБС на 2016 год. |  | 11.01.2016-29.02.2016 | Графические, табличные материалы |  |
| 4 | Подготовка данных по геологии и разработке по месторождениям Заказчика для аудита запасов за 2016г. Подготовка проектов GST, структурных карт и карт нефтенасыщенных толщин, карт текущих и накопленных отборов по объектам разработки, схем корреляций, планшетов ГИС по новым скважинам, сводных таблиц и др. материалов, откорректированных на дату окончания этапа по данным от недропользователя, с использованием информации по скважинам, находящимся в бурении, а также результатов исследования и испытания. |  | 01.03.2016-01.09.2016 | Информационный отчет, графический, презентационные, табличные материалы |  |
| 5 | Предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) в конце каждого месяца по итогам эксплуатационного бурения, ГРР, переводов, приобщения, ЗБС, а также прочим видам ГТМ. Предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) по планам эксплуатационного бурения, переводов, приобщения, ЗБС на 5 лет. |  | 11.01.2016-23.12.2016 | Ежемесячный информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 6 | Занесение данных волюметрики и расчет технических извлекаемых запасов. |  | 01.04.2016-31.10.2016 | Информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 7 | Предоставление дополнительного материала для обоснования категорийности запасов по требованию аудиторов. |  | 01.09.2016- 30.11.2016 | Информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 8 | Подготовка необходимых материалов и доказательной базы по техническим извлекаемым запасам. |  | 01.11.2016-30.11.2016 | Информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 9 | Оформление альбомов. |  | 01.11.2016- 16.12.2016 | Информационный отчет, графические, табличные материалы |  |
| 10 | Подготовка результирующих таблиц и сопоставление данных с результатами предыдущего года. |  | 01.12.2016-30.12.2016 | Информационный отчет, графические, табличные материалы |  |

| Заказчик: ОАО «СН_МНГ» Генеральный Директор ___________________________А.Г.Кан | Исполнитель: ___________________________ |
| --- | --- |