## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Ликвидация полигона утилизации промышленных и бытовых отходов на Северо-Ореховском месторождении нефти"
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2016-03-21 | 2016-12-31
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-экологические) | 2016-03-21 | 2016-04-19
1.2. | Защита инженерных изысканий | 2016-11-01 | 2016-12-31
2 | Проектная документация: тех.часть | 2016-04-19 | 2016-12-31
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПОС, СМ(в ценах 2001г., тендерная документация)) | 2016-04-19 | 2016-06-30
2.2. | Защита проектной документации (тех.части) | 2016-11-01 | 2016-12-31
3 | Проектная документация: спец.разделы | 2016-04-19 | 2016-12-31
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС) | 2016-04-19 | 2016-06-30
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы | 2016-11-01 | 2016-12-31
4 | Рабочая документация (СМ) | 2016-04-19 | 2016-06-30
5 | Проект рекультивации земель | 2016-04-19 | 2016-06-30
6 | Размещение объявлений к общественным слушаниям | 2016-06-01 | 2016-06-30
7 | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы | 2016-07-01 | 2016-10-31
8 | Прохождение экспертизы промышленной безопасности | 2016-11-01 | 2016-12-31
| ИТОГО по договору: | 2016-03-21 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0
| в том числе 2016г. |  |  | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора- Директор по капитальному строительству
____________________ Д.А. Николаев