## Расчет
Заказчик: ОАО "СН-МНГ" | [34 empty] | Приложение №2
Подрядчик: __________________ | [34 empty] | к договору №______ от ________
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: "Техническое перевооружение ДНС-1 Кетовского месторождения нефти. Замена электродвигателей насосов внешнего транспорта"
ОАО "ТНК-Нижневартовск"
№№ | Наименование работ по договору | Всего расчетная цена этапа в тыс.руб. | Всего | в т.ч.II квартал 2015г. |  |  | ИТОГО вo II квартале 2015г. | в т.ч. III квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2015г. | в т.ч. IV квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в IV квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2015г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2015г. | в т.ч. I квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в I квартале 2016г. | в т.ч. II квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в II квартале 2016г. | в т.ч. III квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2016г. | в т.ч. III квартал 2016г. |  |  | ИТОГО в III квартале 2016г.
расчетная цена
|  |  | этапа | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | июнь |  | июль | август | сентябрь
руб.
(без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проектная документация: (ПЗ)
1 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора)
3 | Проектная документация: спец.разделы
2 | Проектная документация: (ПЗ)
3 | Прохождение экспертизы промышленной безопасности
5 | Акт преднадзора (согласованный)
6 | Сопровождение с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации или других инспектирующих органов.
3 | Проектная документация: спец.разделы
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора)
5 | Акт преднадзора (согласованный)
6 | Материалы к акту выбора
7 | Градостроительный план
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
| Итого по договору: |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК: | [15 empty] | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев