## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Техническое перевооружение технологических трубопроводов ЦППН-1 Ватинского месторождения нефти"
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические) | 2016-03-21 | 2016-03-30
2 | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | 2016-04-01 | 2016-05-31
3 | Проектная документация: спец.разделы | 2016-04-01 | 2016-05-31
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора) | 2016-04-01 | 2016-05-31
5 | Акт преднадзора (согласованный) | 2016-06-01 | 2016-06-10
6 | Сопровождение с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации или других инспектирующих органов. | 2016-07-01 | 2016-09-30
| ИТОГО по договору: | 2016-03-21 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0
в том числе 2016г.
в том числе 201_г.
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев