Форма 4.2

Лот 424/2

на выполнение работ

по гидрогеологическому обоснованию измененной схемы закачки излишков подтоварных вод на Ватинском лицензионном участке, корректировке проекта эксплуатации участка закачки, уточнение границ горного отвода.

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб., без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Сбор, обобщение и анализ геологической, гидрогеологической и технологической информации. Интерпретация промыслово-геофизических данных, построение геологической и фильтрационной моделей апт-альб-сеноманских отложений. | 01.01.2016-20.03.2016 |  |  |  |
| 2 | Проведение гидродинамических исследований скважин на месторождении. Отбор проб воды на химический и бактериологический анализы. Анализ полученных результатов обработки данных. Оценка качества утилизируемого флюида. Оценка влияния водозаборов каптирующих водоносный горизонт и имеющихся в рассматриваемом районе полигонов утилизации. Прогноз развития области загрязнения поглощающего горизонта. Составление гидрогеологического обоснования закачки излишков подтоварных вод на рассматриваемом лицензионном участке. Защита на НТС заказчика. Передача гидрогеологического обоснования на государственную экспертизу геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.03.2016-20.04.2016 |  |  |  |
| 3 | Сопровождение отчета до получения Протокола Государственной экспертизы геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.04.2016- 20.07.2016 |  |  |  |
| 4 | Рассмотрение принципиальных вопросов обустройства поглощающих скважин. Разработка методов контроля за техническим состоянием поглощающих скважин и количеством закачиваемой воды. Разработка методов контроля за техническим состоянием поглощающих скважин и количеством закачиваемой воды. Меры безопасности при эксплуатации поглощающих скважин. Корректировка проекта эксплуатации участка закачки излишков подтоварных вод на Ватинском лицензионном участке. Оформление отчета. Защита на НТС заказчика. Передача проекта эксплуатации участка закачки в уполномоченные органы для получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 01.06.2016-20.09.2016 |  |  |  |
| 5 | Сопровождение проекта эксплуатации участка закачки до получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 21.09.2016-20.11.2016 |  |  |  |
| 6 | Сбор и анализ дополнительной геолого-гидрогеологической информации, написание общих разделов. Построение обзорных карт, тектонических схем, геологических разрезов по лицензионному участку, схематических карт проектируемых границ горного отвода. Обоснование и составление проекта горного отвода. Представление и защита проекта на НТС Заказчика. Подготовка заявки на получение горного отвода. | 01.10.2016-20.12.2016 |  |  |  |
| 7 | Передача проекта горного отвода в Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и сопровождение до получения горноотводного акта. | 21.12.2016-31.03.2017 |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2016 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2017 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.П.