Форма 4.1

Лот 407/1

на выполнение работ

по пересчету запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса в связи с введением в разработку новых участков, корректировке проекта водозабора на пользование недрами для их добычи для снабжения системы ППД,  уточнению границ горного отвода на Аганском месторождении нефти.

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб., без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации. Анализ и систематизация общих данных по месторождению. Анализ режима эксплуатации водозаборов по району и на близко расположенных месторождениях. | 01.01.2016-20.02.2016 |  |  |  |
| 2 | Интерпретация промыслово-геофизических исследований по Аганскому месторождению нефти. Построение специализированных карт и разрезов. Оценка совместимости подземных вод апт-альб-сеноманского и продуктивного на нефть горизонта. Обоснование техники и технологии добычи апт-альб-сеноманских вод. Анализ эффективности реализуемой системы разработки. Проведение гидродинамических исследований. Проведение гидродинамических расчетов по динамике изменения уровней (давлений) подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса по-скважинно на период эксплуатации водозабора. Пересчет запасов подземных вод по рассматриваемому участку. Написание отчета, защита на НТС Заказчика. Представление отчета по пересчету запасов подземных вод на Государственную экспертизу геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.02.2016-20.04.2016 |  |  |  |
| 3 | Сопровождение отчета до получения протокола Государственной экспертизы геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.04.2016- 20.09.2016 |  |  |  |
| 4 | Оценка текущего состояния и динамики изменения подземных вод по водозаборным участкам и соответствие его нормативным стандартам и требованиям лицензии. Расчеты технологических показателей разработки эксплуатируемого интервала и обоснование гидродинамической модели водоносного эксплуатируемого комплекса с учетом результатов пересчета запасов на исследуемом участке, фактического размещения водозаборных и резервных скважин. Разработка мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. Оценка воздействия эксплуатации подземных вод на окружающую среду. Корректировка проекта водозабора. Представление и защита его на НТС Заказчика. Передача проекта водозабора в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу для получения всех согласований в установленном порядке. | 01.05.2016-20.10.2016 |  |  |  |
| 5 | Сопровождение проекта водозабора до получения всех согласований в установленном порядке. | 21.10.2016- 20.12.2016 |  |  |  |
| 6 | Сбор и анализ дополнительной геолого-гидрогеологической информации, написание общих разделов. Построение обзорных карт, тектонических схем, геологических разрезов по лицензионному участку, схематических карт проектируемых границ горного отвода. Обоснование и составление проекта горного отвода. Представление и защита проекта на НТС Заказчика. Подготовка заявки на получение горного отвода. | 01.10.2016-20.12.2016 |  |  |  |
| 7 | Передача проекта горного отвода в Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и сопровождение до получения горноотводного акта. | 21.12.2016-31.03.2017 |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2016 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2017 году |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.П.