Форма 4.2

Лот 424/2

на выполнение работ

по гидрогеологическому обоснованию закачки излишков подтоварных вод по результатам геологического изучения на Мыхпайском лицензионном участке, составление проекта эксплуатации участка закачки.

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб., без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Сбор, обобщение и анализ геологической, гидрогеологической и технологической информации. Интерпретация промыслово-геофизических данных, построение геологической и фильтрационной моделей апт-альб-сеноманских отложений. | 01.01.2016-20.03.2016 |  |  |  |
| 2 | Проведение гидродинамических исследований скважин на месторождении. Отбор проб воды на химический и бактериологический анализы. Анализ полученных результатов обработки данных. Оценка качества утилизируемого флюида. Оценка влияния водозаборов каптирующих водоносный горизонт и имеющихся в рассматриваемом районе полигонов утилизации. Прогноз развития области загрязнения поглощающего горизонта. Составление гидрогеологического обоснования закачки излишков подтоварных вод на рассматриваемом лицензионном участке. Защита на НТС заказчика. Передача гидрогеологического обоснования на государственную экспертизу геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.03.2016-20.05.2016 |  |  |  |
| 3 | Сопровождение отчета до получения Протокола Государственной экспертизы геологической информации в ГКЗ Роснедра. | 21.05.2016- 20.09.2016 |  |  |  |
| 4 | Рассмотрение принципиальных вопросов обустройства поглощающих скважин. Разработка методов контроля за техническим состоянием поглощающих скважин и количеством закачиваемой воды. Разработка методов контроля за техническим состоянием поглощающих скважин и количеством закачиваемой воды. Меры безопасности при эксплуатации поглощающих скважин. Составление проекта эксплуатации участка закачки излишков подтоварных вод на Мыхпайском лицензионном участке. Оформление отчета. Защита на НТС заказчика. Передача проекта эксплуатации участка закачки в уполномоченные органы для получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 01.06.2016-20.10.2016 |  |  |  |
| 5 | Сопровождение проекта эксплуатации участка закачки до получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 21.10.2016-31.12.2016 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.П.