## тип сделки 401
Форма 4
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
предприятие
Раздел: 4. Геология/НИОКР
Тип сделки: 401 «Подсчет запасов и Технико-Экономическое Обоснование Коэффициента Извлечения Нефти»
Тип лота: 401 «Выполнение работ по подсчету геологических и извлекаемых запасов нефти и растворенного газа Мегионского месторождения по пластам АВ2 и БВ8»
ЛОТ №401
Объект выполнения работ - Мегионское месторождение
территория производства работ ( месторождение или нефтепромысел )
I. Объём и номенклатура работ по лоту на 2015 год:
№ п/п | Номенклатура работ | Срок исполнения | Стоимость лота, руб. (без НДС) | Стоимость лота, руб.(с НДС) | Перечень документации
Общее количество метров по Лоту, в том числе:
1 | Сбор геолого-геофизической и промысловой информации по состоянию на 01.01.2015г | 01.03.2015-15.03.2015 |  | 0 | Информационный отчет
2 | Анализ и систематизация собранного материала. Создание базы данных. Загрузка данных в проект | 15.03.2015-15.04.2015 |  | 0 | Информационный отчет
3 | Корреляция разрезов скважин. Уточнение петрофизического обоснования. Послойная интерпретация материалов ГИС, определение коллекторских свойств, нефтегазонасыщенности и характера насыщения скважин. Обоснование положения ВНК | 15.04.2015-15.05.2015 |  | 0 | Информационный отчет
4 | Построение 3 Д цифровых геологических моделей по продуктивным пластам месторождения. | 01.05.2015-15.06.2015 |  | 0 | Информационный отчет
5 | Построение подсчтеных планов. Подсчет геологических запасов и сопоставление с ранее утврежденными | 01.05.2015-30.06.2015 |  | 0 | Информационный отчет
6 | Сбор и анализ геолого-геофизических и промысловых данных по состоянию на 01.07.2015г | 01.07.2015-12.07.2015 |  | 0 | Информационный отчет
7 | Внесение дополнений в материалы подсчета с учетом дополнительной информации, полученной в период с 01.01.2015 по 01.07.2015г | 12.07.2015-31.07.2015 |  | 0 | Информационный отчет
8 | Оформление отчета, передача работы Заказчику. Работа по замечанием отчета. Устранение замечаний. | 12.07.2015-31.08.2015 |  | 0 | Информационный отчет
9 | Предоставление отчета в государственные органы, работа с экспертами. | 01.09.2015-30.11.2015 |  | 0 | Информационный отчет
10 | Защита отчета в ГКЗ РФ | 30.11.2015-31.12.2015 |  | 0 | Информационный отчет
ВСЕГО по ЛОТУ |  |  | 0 | 0
Руководитель предприятия _________________________
мп