Приложение № 9

к Договору ___________

от «____» ______ 20___ г.

Согласовано:                                           		Утверждаю:

_________________  Ф.И.О.                                               ___________________Ф.И.О.

«____»____________ 20__г.                                    	         «____»____________ 20__г.

Регламент

взаимоотношений между ОАО «СН-МНГ», Подрядными организациями по химической обработке призабойной зоны в добывающих и нагнетательных скважинах и Предприятиями по капитальному ремонту скважин, привлечёнными для подготовки скважин к проведению работ по химической обработке призабойной зоны.

Мегион

2015 г.

| Принятые термины и положения КРС - Капитальный Ремонт Скважин. ТРС – Подземный Ремонт Скважин. ОПЗ - Обработка призабойной зоны пласта. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящий регламент является неотъемлемой частью договора подряда между ОАО «СН-МНГ» (далее Заказчик), Подрядчиком  по ОПЗ  и подрядными организациями по капитальному ремонту скважин.

При осуществлении подрядных работ по ОПЗ в скважинах стороны руководствуются положением договоров заключенных на проведение основных работ. Не оговоренные в основных договорах работы производятся в соответствии с настоящим Регламентом взаимоотношений.

1. Формирование план-графика движения бригад КРС и составление планов работ

1.1 Заказчик предоставляет необходимую геолого – техническую информацию по форме наряда заказа на проведение ремонтных работ и справочной информации по скважине. До 29 числа текущего месяца формирует и утверждает план-график КРС. Согласовывает и утверждается дизайн и технологическую программу на проведение операции ОПЗ.

1.2.  Подрядчик по ОПЗ рассчитывает объёмы закачки. План работ на производство ОПЗ утверждается главным технологом и передаётся на  согласование главному геологу Заказчика и главному специалисту по ОПЗ не позднее 48 часов перед проведением ОПЗ.

1.3. Подрядчик по КРС  составляет, согласовывает и утверждает план подготовительных и заключительных работ на скважину с учетом всей имеющейся геолого-технической информации до начала работ.

До 30 числа текущего месяца согласовывает план-график КРС, исходя из номенклатуры ремонтов. Составляет и утверждает планы работ с учётом всей промыслово-геофизической информации. Обеспечивает ежедневную информацию о процессе подготовки скважин для ОПЗ (сводка).

2. Приём - сдача  скважин  для  производства  работ.

2.1  Подготовка (расчистка) подъездных путей к кустовой площадке и самой кустовой площадки для проведения ОПЗ производится Заказчиком не позднее, чем за 24 часа до начала завоза оборудования для ОПЗ (емкостей) по заявке Подрядчика КРС.

2.2 Территория кустовой площадки возле ремонтируемой скважины должна быть достаточно свободной для расстановки комплекса ОПЗ. При невозможности расстановки оборудования ОПЗ из-за недостаточной площади территории куста, Подрядчик КРС производит демонтаж и транспортировку оборудования за территорию куста.

2.3   Прием – сдача скважины и кустовой площадки при проведении операции по ОПЗ производится по акту приёма-передачи между мастером бригады КРС и руководителем работ Подрядчика по ОПЗ.

2.4  Работы по ОПЗ производятся в соответствии с программами, предоставляемыми техническими специалистами Подрядчика по ОПЗ и утверждаемыми Заказчиком. Исходя из реальных условий во время проведения операции ОПЗ или на основании перерасчета данных, полученных после проведения оценочного ОПЗ, в программу работ по согласованию с представителем Заказчика (Устно и/или письменно) могут быть внесены изменения.

3.    Производство  работ.

3.1  Наряд-заказ на выполнение операции ОПЗ подается предприятием по ТКРС Подрядчику по ОПЗ и в ЦИТС Заказчика (в письменной форме по факсу) за 36 часов до проведения ОПЗ, с последующим подтверждением не менее чем за 6 часов до начала работ на месторождениях групп Правобережных, Левобережных, Аригольских и не менее чем за 12 часов до начала работ на Тайлаковском участке, и месторождениях группы Западно-Усть-Балыкских. Подрядчика по ОПЗ подтверждает получение заявки по факсу или электронной почте не позднее чем через 2 часа после ее получения. На основании согласованного наряд-заказа выдаются заявки, перечисленные по тексту данного регламента, необходимые для выполнения работ.

### 3.2 В случае «холостого» проезда комплекса ОПЗ на проведение операции по причине неготовности скважины или кустовой площадки к производству работ в заявленное время, повторный выезд производится  по мере возможности, но не ранее, чем через 12 часов.

### 3.3 В течение суток с момента направления всех вышеуказанных заявок допускается один перенос, но не позднее чем за 16 часов до начала выполнения соответствующих работ. При повторном переносе, заявка выполняется Подрядчиком по ОПЗ  по возможности, но не позднее 16 часов с момента получения заявки о повторном переносе.

### 3.4 Операция ОПЗ проводится круглосуточно, в тёмное время суток работа проводится с дополнительным освещением, которое обеспечивает Подрядчик по ОПЗ, при температуре окружающего воздуха на месторождении не ниже –32ºС (Постановление Администрации Ханты-Мансийского автономного округа № 194 от 20.07.1992 года) и готовности скважины к прибытию комплекса ОПЗ.  Началом простоя является окончание завоза и нагрева воды под ОПЗ, либо 12 часов с момента посадки и опрессовки пакера. Допускается технологическое ожидание работ на кусту, но не более 2-х часов.

3.5  Операции по ОПЗ на основе углеводородных жидкостей выполняются только в светлое время суток. В целях безопасности  Заказчик выделяет две пожарные машины с экипажем, а подрядчик по КРС производит демонтаж подъёмника и оборудования.

3.6  Все простои в процессе подготовки и проведения операции ОПЗ фиксируются путем составления акта, подписанного представителями Предприятий КРС, ОПЗ, Заказчика и службы супервайзинга ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 2). Отказ от подписания акта не допускается, в случае отказа от подписи одной из предполагаемо виновной сторон, акт считается надлежаще оформленным, при условии его подписания тремя оставшимися сторонами.

4. Проведение ОПЗ

4.1. Работы по ОПЗ производятся в соответствии с программами, предоставляемыми техническими специалистами Подрядчика по ОПЗ и утверждёнными главным геологом  Заказчика.

4.2.  После подписания акта сдачи скважины и куста  для проведения ОПЗ, весь персонал, находящийся на территории куста,  работает по указаниям представителя Подрядчика, ответственного за проведение ОПЗ.

  - Заказчик выделяет своего ответственного представителя, присутствующего при выполнении ОПЗ,  для контроля качества выполняемых работ и решения возникающих производственных вопросов.

  - При проведении ОПЗ, перед началом опрессовки нагнетательной линии высокого давления, ответственный представитель за проведением ОПЗ со стороны Подрядчика по ОПЗ учитывает всех людей, находящихся на территории куста и проводит инструктаж по технике безопасности  с записью в журнале инструктажей.

  - После проведения ОПЗ составляется отчёт о выполненных работах и представитель Заказчика и КРС /ПРС принимает скважину и территорию куста по акту для проведения дальнейших работ. Отчёт по ОПЗ и параметры его проведения (расчётные и фактические) передаются представителю Заказчика, который присутствует при проведении ОПЗ.

5. Разрешение спорных вопросов

5.1 В случае возникновения спорных вопросов, а именно «холостых»  пробегов, не возвратов, утери или повреждения подземного оборудования Подрядчика по ОПЗ, вследствие его неправильной эксплуатации (аварии), простои в процессе подготовки и проведения ОПЗ, а также эффективности и качества проведённых или проводимых работ по ОПЗ (в том числе дополнительных) - ответственность сторон будет определяться по результатам технического совещания с участием всех заинтересованных Сторон, при этом материальная ответственность на сумму нанесённого ущерба будет возложена на виновную сторону.

Приложение  № 1

к Регламенту взаимоотношений между ОАО «СН-МНГ» (Заказчиком), Подрядчиком по ОПЗ и предприятиями по КРС/ТРС по обеспечению подготовительных и заключительных работ по ОПЗ.

| № п/п | Спец.техника , оборудование, материалы и инструмент | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кислотный агрегат для проведения ОПЗ | Подрядчик по ОПЗ |
| 2 | Вакуумный агрегат объемом 8-10 м3 для откачки жидкости освоения | Подрядчик по ОПЗ |
| 3 | Станция контроля | Подрядчик по ОПЗ |
| 4 | Паровая передвижная установка (ППУ) для проведения ОПЗ | Подрядчик по ОПЗ и/или Подрядчик КРС/ТРС (в зависимости от условий договора) |
| 5 | Ёмкость отработки 20 м3 (1 шт.) с дегазатором для проведения освоения после ОПЗ | Подрядчик КРС/ТРС |
| 6 | Сменное подземное оборудование для освоения скважины или вымыва продуктов реакции. | Подрядчик по ОПЗ |
| 7 | Компоновка для проведения ОПЗ (включая пакер) | Заказчик и/или Подрядчик по КРС/ТР |
| 8 | Устьевая арматура для проведения ОПЗ ( включая КВД и обратный клапан на затрубном пространстве, нагнетательная линия), после дублирующей задвижки Подрядчика КРС/ТРС | Подрядчик по ОПЗ |
| 9 | Насосно-компрессорные трубы для проведения ОПЗ | Заказчик и/или Подрядчик по КРС/ТРС |
| 10 | Жидкость глушения | Подрядчик по ОПЗ и/или Подрядчик КРС/ТРС и/или Заказчик (в зависимости от условий договора) |
| 11 | Дополнительное освещение в тёмное время суток | Подрядчик КРС/ТРС |

Приложение  № 2

- А К Т

на вынужденный простой

от «____» _____________20__ года

Объект (бригада, флот, звено)  №__________                    _______________________________

(название организации)

Представитель Подрядчика     ________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Куст  _____________  Скважина _______________

Месторождение______________________________

Дата простоя «______»_____________________20__ г.

Причина простоя __________________________________________________________________

Дата и время подачи заявки                       «___»__________20__ г   ____час _____мин.

Дата и время, на которое подана заявка   «___» __________20__ г  ____час _____мин.

Дата и время, подтверждения заявки        «___» _________  20__ г  ____час _____мин.

Дата и время начала работ на скважине   «___» __________20__ г  ____час _____мин.

Суммарное время простоя (бригады, флота, звена), час __________________________________

Мнение стороны, предполагаемо виновной:___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика КРС _____________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

Представитель НГП-         ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

Представитель СС ОАО «СН-МНГ  __________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

от «____» _____________20__ г.

Ни одна из сторон не имеет права уклоняться от подписания акта. В случае несогласия, любая сторона имеет право высказать свое мнение в данном акте