## Программа 432 1
Приложение 1 к Форме 4.1
Программа по проведению технологических операций по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах по технологии ОГОС на Аганском, Ватинском, Северо-Покурском месторождениях "ОАО СН-МНГ" в 2015г
№ п/п | Месторождение | № скв. | Куст | Объект, пласт | Приемистость, м3/сут | Давление закачки, атм | Диаметр штуцера, мм | Потенциальная приемистость (без штуцера), м3/сут | Участок | Кол-во реагирующих скв. | №№ реагирующих скв. | Рекомендуемая технология ВПП | Рекомендуемый обьем закачки | Дата ГИС | Заключение ГИС | Дата последнего ремонта | Что проделано | Необходимые мероприятия перед ВПП по результатам последних ГИС |  | Примечание | Прогнозная доп.добыча на контр.дату, тонн (ВНИИ) | Прогнозная доп.добыча, тонн (ВНИИ) | Планируемая дата обработки
[18 empty] | КРС | ГИС
1 | Аганское | 492 | 54 | БВ6 | 160 | 99 | 4 | 300 | 17 | 9 | 428, 534, 881, 573, 604, 603, 1303, 505, 1304 | ОГОС | 300 | 300 | 230 | 1207 | май |  |  |  | 230 | 1207 | август
2 | Аганское | 542 | 47 | БВ6 | 140 | 106 | - | 140 |  |  |  | ОГОС | 140 | 140
3 | Аганское | 1714 | 173 | БВ6 | 118 | 85 | - | 120 | 18 | 6 | 1517, 1548, 1549, 1518, 524, 506 | ОГОС | 120 | 120 | 537 | 2768 | май |  |  |  | 537 | 2768
4 | Аганское | 1542 | 163 | БВ6 | 80 | 75 | 5 | 200 |  |  |  | ОГОС | 200 | 200
Итого по Аганскому |  | 4 | [10 empty] | 760 |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | Ватинское | 1399 | 53 | АВ2 | 135 | 100 | 10 | 170 | 18 | 19 | 417, 1298, 3868, 1406, 1305, 1318, 422, 424Б, 425, 1400, 5112, 1307, 1407, 982, 983, 986, 1285, 234, 1289 | ОГОС | 170 | [7 empty] | 653 | 3371 | август | ВПП 2012г ВУПАС Техн-серв эф (-)
2 | Ватинское | 3532 | 42 | 3АВ1 | 150 | 80 | - | 150 |  |  |  | ОГОС | 150
3 | Ватинское | 998 | 53 | АВ2 | 280 | 130 | 10 | 350 |  |  |  | ОГОС | 350
4 | Ватинское | 999 | 53 | 3АВ1 | 250 | 128 | - | 250 |  |  |  | ОГОС | 250
Итого по Ватинскому |  | 4 | [10 empty] | 920
1 | Северный-Покур | 174 | 33 | АВ1 | 330 | 81 | - | 330 | 8 | 7 | 1533, 175, 513, 177, 1172, 1536, 516 | ОГОС | 330 | [7 empty] | 389 | 2004 | июль-август
2 | Северный-Покур | 176 | 34 | АВ2 | 210 | 49 | - | 210 |  |  |  | ОГОС | 210
3 | Северный-Покур | 94 | 15 | АВ1 | 980 | 107 | - | 980 | 9 | 16 | 96, 1186, 97, 162, 510, 518, 522, 1757, 521, 152, 116, 114, 75, 84, 83, 1548 | ОГОС | 750 | 2014-07-17 | 1903.0-1906.0-100% | 2010-02-18 | перевод в ППД | Ревизия ПО |  | ИП 1903--1915 | 839 | 4330
4 | Северный-Покур | 1094 | 66 | АВ1 | 500 | 90 | - | 500 |  |  |  | ОГОС | 500 | 2013-08-12 | 1855-1856 -100% | 2013-04-22 | Дострел А2.ОПЗ |  |  | По ГИС ТЗ-1861,8 ИП 1850…1870
5 | Северный-Покур | 525 | 17 | АВ1 | 455 | 101 | - | 455 |  |  |  | ОГОС | 450 | 2014-09-17 | 1800.0-1800.7-15% 1804.5-1805.5-15% 1812.1-1814.4-70% | 2007-02-06 | Ревизия ПО | Ревизия ПО |  | ИП 1794…..1821
6 | Северный-Покур | 344 | 16 | АВ2 | 370 | 104 | - | 370 |  |  |  | ОГОС | 350 | 2014-08-02 | 1875.0-1877.4-56% 1887.0-1889.5-44% | 2014-06-30 | РИР ЗКЦ. ПВР А1(3). Промывка.
7 | Северный-Покур | 182 | 16 | АВ1 | 190 | 103 | 9 | 280 |  |  |  | ОГОС | 250 | 2010-04-26 | 1743.4-1745.2-26% 1745.2-1746.7-74% | 2012-04-16 | ОПЗ, смена п/о |  | прописать ГИС
8 | Северный-Покур | 552 | 32 | АВ1 | 370 | 89 | - | 370 | 13 | 36 | 32, 548, 33, 1782, 321, 1589, 273, 1595, 363, 1787, 1137, 1140, 1159, 1603, 1606, 352, 1789, 1157, 1156, 157, 558, 557, 382, 28, 328, 359, 384, 375, 1248, 1150, 1143, 38, 561, 149, 28, 40 | ОГОС | 350 | [7 empty] | 1236 | 6375
9 | Северный-Покур | 1600 | 30 | АВ2 | 320 | 92 | - | 320 |  |  |  | ОГОС | 320
10 | Северный-Покур | 620 | 30 | АВ1 | 420 | 99 | - | 420 |  |  |  | ОГОС | 420
11 | Северный-Покур | 1152 | 29 | АВ2 | 270 | 99 | - | 270 |  |  |  | ОГОС | 270
12 | Северный-Покур | 272 | 29 | АВ1 | 270 | 94 | - | 270 |  |  |  | ОГОС | 270
13 | Северный-Покур | 1145 | 29 | АВ2 | 300 | 96 | - | 300 |  |  |  | ОГОС | 300
14 | Северный-Покур | 1151 | 74 | АВ1 | 500 | 87 | 8 | 680 |  |  |  | ОГОС | 500
15 | Северный-Покур | 388 | 31 | АВ2 | 515 | 99 | - | 500 |  |  |  | ОГОС | 500
16 | Северный-Покур | 554 | 31 | АВ1 | 650 | 100 | - | 650 |  |  |  | ОГОС | 400
17 | Северный-Покур | 320 | 28 | АВ2 | 280 | 107 | - | 280 |  |  |  | ОГОС | 280
Итого по Северо-Покурскому |  | 17 | [10 empty] | 6450
Итого |  | 25 | [10 empty] | 8130