## 2015г (ОКОН.ВАРИАНТ)
Приложение 1 к Форме 4.4
Программа по проведению технологических операций по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах по технологии Реаком на Ватинском месторождении "ОАО СН-МНГ" в 2015г. (ОПР)
№ п/п | Месторождение | № скв. | Куст | Объект, пласт | Приемистость, м3/сут | Давление закачки, атм | Диаметр штуцера, мм | Потенциальная приемистость (без штуцера), м3/сут | Участок | Кол-во реагирующих скв. | №№ реагирующих скв. | Рекомендуемая технология ВПП | Рекомендуемый обьем закачки | Дата ГИС | Заключение ГИС | Дата последнего ремонта | Что проделано | Необходимые мероприятия перед ВПП по результатам последних ГИС |  | Примечание | Прогнозная доп.добыча на контр.дату, тонн (ВНИИ) | Прогнозная доп.добыча, тонн (ВНИИ) | Планируемая дата обработки
[18 empty] | КРС | ГИС
1 | Ватинское | 210 | 47 | АВ2 | 220 | 119 | - | 220 | 16 | 20 | 1005, 1013, 1038, 3804, 1011, 4739, 212, 1008, 211, 1010, 4744, 409,53, 1030Б, 1031, 1034, 955, 958, 5251 | РЕАКОМ | 160 | 2011-10-13 | 1815.5 – 1816.5-10% 1826.0 – 1827.0-90% | 2010-04-23 | Ревизия ПО | Ревизия ПО | прописать ГИС после КРС | По ГИС текущий забой 1827,0 инт.перф 1813,5….1834,0 | 774 | 3992 | Июль | ВПП 2012г ВУПАС Техн-серв эф (-)
2 | Ватинское | 217 | 47 | АВ2 | 420 | 101 | - | 420 |  |  |  | РЕАКОМ | 290 | 2014-05-27 | 1934.8-1937.4 1945.4-1946.8 1953.8-1954.6 1956.6-1957.4 | 2014-04-25 | ПВР низа пл. А2. Ревизия п/о | перепасадка пакера | прописать ГИС после КРС | По ГИС негерметичен пакер, ЗЦ вниз до ТЗ, % распределение нет из за забивания расходомеров мех. примесями
3 | Ватинское | 948 | 109 | АВ2 | 220 | 80 | 8 | 350 |  |  |  | РЕАКОМ | 245 | 2014-06-06 | 1744.8-1749.0-100% | 2014-09-06 | Дострел АВ1 (1728-1737). Смена п/о |  | прописать ГИС
4 | Ватинское | 1033 | 37 | 3АВ1 | 800 | 118 | - | 800 |  |  |  | РЕАКОМ | 560 | 2014-10-13 | 1859.5 1860.5-10% Ниже гл.1861.2-90% | 2014-04-23 | Ревизия ПО |  |  | По ГИС текущий забой 1861,2 инт.перф 1855,0….1877,0 |  |  |  | ВПП 2012г МПДС НСК эф (-)
5 | Ватинское | 3885 | 110 | 3АВ1 | 223 | 80 | 6 | 500 |  |  |  | РЕАКОМ | 350 | 2014-08-22 | 1791,2-1792,4-60% 1808,7-ниже-40% | 2014-08-19 | РИР. ЛА. Бурение.Промывка. |  |  | По ГИС текущий забой 1808,7 инт.перф 1788….1814,0 |  |  |  | ВПП 2012г ВУПАС Техн-серв эф (-)
Итого |  | 5 | [10 empty] | 1605 | 208209 | 0 | 207555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 3992