Форма 4.1

Лот № 402.1

на проведение работ по теме:

«Дополнение к технологической схеме разработки  Ново-Покурского

нефтяного месторождения»

| № п/п | Этапы работы | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, верификация и подготовка исходных данных, формирование баз данных | 01.03.2016-15.04.2016 |  |
| 2 | Геолого-физическая характеристика месторождения | 16.04.2016-30.06.2016 |  |
| 3 | Уточнение и обновление геолого-технологической модели | 16.04.2016-15.07.2016 |  |
| 4 | Анализ разработки месторождения. Подготовка адресной программы ГТМ и рекомендаций по оптимизации разработки | 01.04.2016-15.07.2016 |  |
| 5 | Проектирование системы разработки месторождения | 01.07.2016-10.08.2016 |  |
| 6 | Технико-экономическая оценка прогнозных вариантов разработки. Обоснование выбора рекомендуемого варианта разработки месторождения. | 01.08.2016-30.09.2016 |  |
| 7 | Техника и технология добычи нефти и газа, производства буровых работ. Маркшейдерско-геодезические работы. Охрана недр и окружающей среды. Обеспечение водоснабжения. Программа доразведки и исследовательских работ | 01.09.2016-10.10.2016 |  |
| 8 | Оформление отчета и защита работы на НТС Заказчика | 01.10.2016-31.10.2016 |  |
| 9 | Оценка качества построения геолого-фильтрационных моделей и технико-экономического анализа разработки | 01.11.2016-30.11.2016 |  |
| 10 | Рассмотрение, согласование и защита работы в ЦКР Роснедр по УВС | По графику защиты, но не позднее 31.12.2016 |  |
| 11 | Сдача отчета в архив Заказчика согласно требованиям п. 10 технического задания | 01..01.2016-31.01.2017 |  |
|  |  | Итого: |  |
|  |  | Кроме того НДС |  |
|  |  | ИТОГО с НДС |  |

| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |