## Расчет договорной цены
Приложение №1 к Договору № от "___" года.
Расчет договорной цены строительства объекта
| Стройка: | Город
| Объект: | Административное здание ЦИТС, инв. № 120000003752
№ | № сметы, виды работ и затрат | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Трудозатраты основных рабочих | Трудозатраты рабочих-механизаторов | Стоимость МТР всего | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе оплата труда механизаторов | Стоимость материалов | в том числе доставка материалов на объект | Накладные расходы | Сметная прибыль |  |  |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Капитальный ремонт
2160 | Административное здание ЦИТС, инв. № 120000003752
ИТОГО по строительно-монтажным работам
в том числе стоимость работ без учета стоимости материалов Заказчика (для лимитированных затрат)
Временные здания и сооружения
ИТОГО с учетом затрат на ВрЗиС
Прочие работы и затраты, в том числе:
- Зимнее удорожание
- Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
ИТОГО с учетом прочих работ и затрат
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
СМР
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значения
1 | Уровень оплаты труда | руб./мес
2 | Индекс к общей стоимости
3 | Индекс оплаты труда
4 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
5 | Временные здания и сооружения | %
6 | Зимнее удорожание | %
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | %
8 | Непредвиденные затраты | %
9 | Уровень накладных расходов | %
10 | Уровень сметной прибыли | %
Note on H9: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Цен показ
Приложение № 2
к договору подряда №________от_____
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(по каждому объекту отдельно в случае применения разных ценовых показателей)
Стройка:
Объект:
№№ | Наименование | Ед.изм. | По первоначальной оферте (1) | Показатели
1 | Индексы к ценам 2001 года
1.2 | Индекс оплаты труда основных рабочих |  |  | В соответствии с формой 8 (расчет договорной цены).
1.3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | В соответствии с формой 8 (расчет договорной цены).
2. | Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку) | руб./чел.час. |  | Уровень оплаты труда (определяется ср. уровень оплаты труда "обратным счетом"). Применяется при определение затрат на ПНР (в случае отсутствия ЛСР в составе ПДО)
3 | Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов |  |  | Указать наименование и тариф строительной техники осуществляющей перебазировку техники , доставку материалов на объект(в соответствии с Приложениями 2,3 (Перебазировка техники, Доставка материалов на объект) к форме 8(расчет договорной цены).
| … | руб/маш.час.
4. | Уровень накладных расходов |  |  | В соответствии с формой 8 (расчет договорной цены).
%
5. | Уровень сметной прибыли |  |  | В соответствии с формой 8 (расчет договорной цены).
%
| Подрядчик: |  |  | Заказчик:
ОАО "СН-МНГ"
(должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  |  |  | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности)
| _________________ (ФИО) |  |  | ______________ (ФИО)

## Порядок опред
Приложение № 3
к договору № ____ от __.__.20_г.
Порядок определения договорной цены и принятия выполненных объемов работ.
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование затрат |  | Размер | Порядок определения стоимости
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен |  |  | Прямые затраты по объектам формируются по сметной документациипо составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2 | Стоимость в текущем уровне цен
2.1. | Затраты на оплату труда рабочих строителей. |  |  | Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов |  |  | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соостветствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3. | Ориентировочная стоимость материалов | в т.ч. стоимость материалов поставки Подрядчика |  | Стоимость материалов определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании данных счетов-фактур предоставляемых подрядной организацией
|  | в т.ч.стоимость материалов Заказчика |  | Стоимость материалов определяется департаментом комлектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании данных счетов-фактур предоставляемых подрядной организацией
2.4. | Уровень накладых расходов |  |  | Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).
2.5. | Уровень сметной прибыли |  |  | Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 ( с изменениями и дополнениями).
2.6. | Временные здания и сооружения ( без учета стоимости материалов Заказчика) |  |  | По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ ( без учета стоимости материалов Заказчика). Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Прочие работы и затраты
3 | Удорожание работ в зимнее время ( без учета стоимости материалов Заказчика) |  |  | Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ ( без учета стоимости материалов Заказчика).
4 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций ( без учета стоимости материалов Заказчика) |  |  | Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ ( без учета стоимости материалов Заказчика, не более 1,5%). Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам, в рамках установленного лимита средств.
5 | Перебазировка техники. |  |  | Затраты на перебазировкку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам, в рамках установленного лимита средств. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
6 | Доставка материалов на объект |  |  | Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса дорог и расстояния перевозки с применением соответствующего тарифа эксплуатации автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам, в рамках установленного лимита средств. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
7 | и пр. |  |  | в соответствии с условиями лота
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
8 | Непредвиденные работы и затраты |  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.
Примечание:
1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
ОАО "СН-МНГ"
(Должность)
| __________ (ФИО) |  |  | __________ (ФИО)

## Материалы
Приложение № 4
к договору №___________ от ________________ года
Ориентировочная стоимость материалов
(Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между подрядчиком и заказчиком)
№ п/п | Обоснование | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
* - Цена определена с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов до базиса первичной поставки.

## График
Приложение № 5
к договору №_____от _____________2015 г.
График производства работ
№ п/п | Наименование стройки | Наименование объекта | Наименование вида работ |  | Сроки выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
(должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  |  |  | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности)
______________ (ФИО) |  |  |  | _______________ ФИО

## График детал
Приложение № 6
к договору № _____от___________
Детализированный график производства работ
№ | Наименование объекта, стройки, видов работ | Ед. измер. |  | Кол-во |  | Сроки производства работ |  | Планируемый объем работ на 201___ год
|  | м2;м3;тн | руб. |  |  | начало | окончание | месяц |  | месяц |  | месяц
[8 empty] | м2;м3;тн | руб. | м2;м3;тн | руб. | м2;м3;тн | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.
2.
n
Согласован в качестве формы
| Подрядчик: | [6 empty] | Заказчик:
ОАО "СН-МНГ"
(должность иного уполномоченного на основании Доверенности) | [7 empty] | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности)
| ____________ (ФИО) | [6 empty] | _____________ (ФИО)

## Шкала оценки
Приложение № 10
к договору №_______ от ________г.
Шкала оценки организации и качества капитального ремонта.
№ п/п | Наименование нарушения | Коэффициент.
1 | Организация капитального ремонта и предоставление отчётности
1.1 | Непредоставление заявки на получение оборудования и материалов поставки Заказчика в течении 5-ти дней после вступления договора в силу. | 0.98
1.2 | Предоставление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 позже установленного договором срока. | 0.98
1.3 | Предоставление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 без предоставления исполнительной документации на выполненный объём работ. | 0.97
1.4 | Отсутствие на объекте журнала производства работ установленного формата | 0.97
1.5 | Неисполнение распоряжений супервайзера. | 0.95
1.6 | Неоправданное создание помех смежным участникам строительства. | 0.97
1.7 | Предоставление недостоверной информации по объёмам и стоимости капитального ремонта. | 0.97
1.8 | Предоставление графика капитального ремонта объекта позже установленного договором срока. | 0.97
1.9 | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика. | 0.95
1.10 | Завершение "скрытых работ" без предьявления супервайзеру. | 0.95
1.11 | Замена материалов (конструкций) относительно проектных, не ухудшающих качество капитального ремонта, без согласования с Заказчиком. | 0.97
Примечание:
1 | Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объём работ, предъявляемый по форме КС-2 и применяется к сметной стоимости СМР.
2 | Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления неисправности, предьявления "скрытых работ", замены материалов и конструкций, возмещения ущерба и т.п.
3 | Коэффициент качества может быть применён по нескольким пунктам одновременно.
4 | Сводный коэффициент качества к применению по форме КС-2 расчитывается путём перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К= К1хК2хК3 ….
5 | Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,85.
Подрядчик: |  | Заказчик:
ОАО «СН-МНГ»
(должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности)
_______________ (ФИО) |  | _______________ (ФИО)