## лот
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  | 1322.1.141
1. Общие положение.
· Вид выполнения работ: 1) строительство
Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству
Сделка № | 1322. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов
Стройка: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ:
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  | 1322.1.141 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Территория производства работ:
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительству
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № |  |  |  |  | 1322.1.141
Предложение № |  | 1322.1.141
№ сметы | Наименование вида работ | Ед. измерения | Кол-во | Срок выполнения |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика
|  |  |  | начало | окончание | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Стройка: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП
Объект: | Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП | км. | 9.25 | июнь 2016 г. | декабрь 2016 г.
ВЛ-6 кВ
01-С130.1-01 | Демонтажные работы. ВЛ-6кВ
01-С130.2-01 | Демонтажные работы. ВЛ-6кВ
04-С130.1-01 | Строительные работы. ВЛ-6 кВ
04-С130.1-02 | Электромонтажные работы. ВЛ-6кВ
04-С130.2-01 | Строительные работы. ВЛ-6 кВ
04-С130.2-02 | Электромонтажные работы. ВЛ-6кВ
Газопровод
01-03-01. | Демонтажные работы
02-03-01. | Отсыпка узлов задвижек
02-03-02. | Строительные работы. Узел 1
02-03-03. | Строительные работы. Узел 3 (узел сбора конденсата)
02-03-04. | Строительные работы. Узлы 2, 4-7
02-03-05. | Строительные работы. Узел 8
02-03-06. | Приобретение и монтаж дренажной емкости V=8м3 (Узел 1)
02-03-07. | Приобретение и монтаж емкости ГЭЭ 1-1-6,3-1,6 (Узел 1)
02-03-08. | Приобретение и монтаж КВС-Г-3-300-8,0-П (Узел 1)
02-03-09. | Приобретение и монтаж емкости V=25 м3
02-03-10. | Приобретение и монтаж дренажной емкости V=5м3 (Узел 8)
02-03-11. | Приобретение и монтаж КВС-Г-П-300-8,0-Л (Узел 8)
02-03-12. | Монтаж газопровода
02-03-13. | Устройство переездов (ТПР 57.033-87)
ДНС-2
02-02-01. | Строительные работы. Блок БМА
02-02-02. | Приобретение и монтаж блок-бокса БМА
02-02-03. | Строительные работы. Сети общие
02-02-04. | Приобретение и монтаж УУГ, ФГ
02-02-05. | Технологические трубопроводы. УУГ
02-02-06. | Приобретение и монтаж блока подачи реагента
02-02-07. | Технологические трубопроводы. Блок подачи реагента
02-02-09. | Приобретение и монтаж емкости V=12,5м3
02-02-10. | Сети газопровода
04-02-01. | Сети электрические
04-02-02. | Электрообогрев трубопроводов
04-02-03. | Электрообогрев емкости
07-02-01. | Благоустройство территории
1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организиции, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ".
2. Порядок определения стоимости строительства и пусконаладочных работ:
- | Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.
| Директор по капитальному строительству |  |  |  |  | О. М. Моклоков
| Начальник УКС и РО |  |  |  |  | Е. В. Лещенко
| Начальник ОЦ и ПТД по КС и РО |  |  |  |  | Н. П. Регуш
| Ведущий инженер ПО-1 |  |  |  |  | А. В. Чорный
Д.В. Шишкалов
Е.А. Баландина