Приложение №2

Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ .\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение работ по**

**составлению проекта на геологическое изучение апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для обоснования возможности добычи подземных технических вод (для системы ППД) на Восточно-Охтеурском месторождении Максимкинского лицензионного участка.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения работ** | **Стоимость работ** | |
| **руб., без НДС** | **НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации. Анализ и систематизация общих данных по месторождению. Анализ режима эксплуатации водозаборов по району и на близко расположенных месторождениях. | 01.09.2016-20.10.2016 |  |  |
| 2 | Рассмотрение принципиальных вопросов обустройства водозаборных скважин. Разработка мероприятий по охране недр и по обеспечению промышленной безопасности Выполнение сметно-финансовых расчетов затрат на реализацию проекта. Разработка проекта геологоразведочных работ по изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для обоснования возможности добычи подземных технических вод (для системы ППД). Оформление проекта. Защита на НТС заказчика. Передача проекта в уполномоченные органы для получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 21.10.2016-20.11.2016 |  |  |
| 3 | Сопровождение проекта геологоразведочных работ по изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для обоснования возможности добычи подземных технических вод (для системы ППД) по прохождению гос. геолэкспертизы и получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 21.11.2016-  31.01.2017 |  |  |
|  | **ИТОГО в 2016 г.** |  |  |  |
|  | **ИТОГО в 2017 г.** |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ОАО «СН-МНГ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |  | **Исполнитель:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | |
|  |  | |  |