## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.795
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг. |  | Примечание
|  |  |  | 2016г. | 2017г.
Разведочные скважины №№435,437 Северо-Покурского месторождения нефти
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  |  | январь-февраль |  | не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2. | Защита инженерных изысканий |  |  |  | июнь
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |  |  | март-июль
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) |  |  |  | июнь
3. | Материалы к земельному отводу |  |  | 10.03. |  | не позже 40 календарных дней с даты начала ИИ
4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) |  |  | март-июль
5. | Акт преднадзора (согласованный) |  |  | 20.07.
6. | Градостроительный план |  |  | 10.03.-30.09.
7. | Размещение объявлений к общественным слушаниям |  |  | 15.09.
8. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы . |  |  | 30.10. | 29.02.
9. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов. |  |  |  | март-июнь
Руководитель |  |  | /ФИО/