## лот
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  |  | 1305.2.171
1. Общие положение.
· Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению
Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"
Сделка № | 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"
Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин № 100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ: июнь 2016 г. - апрель 2017 г.
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  |  | 1305.2.171 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Порядок оплаты: Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов: а) Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, б) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС–3, в) Счета-фактуры.
· Территория производства работ: |  | Северо-Покурское месторождение нефти
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № | [5 empty] | 1305.2.171
Предложение № |  |  | 1305.2.171
№ сметы | Наименование вида работ |  | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения |  |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика | Мат-лы Заказчика | Всего стартовая стоимость
Цена за ед.
[5 empty] | начало | окончание |  | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10
стройка | Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин № 100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис
объект | Куст скважин № 103 |  | 5: июнь 2016 г.; 6: февраль 2017 г.
| Кустовая площадка |  | 3: м3; 4: 136527
01-01-01. | Расчистка территории от снега | Расчистка территории от снега | bar: 9 to 10
02-01-01 (выкопировка) | Устройство основания площадки | Устройство основания площадки | bar: 9 to 10
0001/2016 | Устройство покрытия площадок, пандусов | Устройство покрытия площадок, пандусов | bar: 9 to 10
02-01-07 (выкопировка) | Устройство пожарного водоема V=300м3 | Устройство пожарного водоема V=300м3 | bar: 9 to 10
| Устройство лежневого настила (лес от местной вырубки) |  | 3: м2; 4: 1656
| Автомобильная дорога |  | 3: м3; 4: 361673
01-01-09. | Вырубка леса под автомобильную дорогу | bar: 9 to 10
01-01-09. | Вырубка леса под ВЛ | bar: 9 to 10
01-01-09. | Вырубка леса под трубопроводы | bar: 9 to 10
05-01-01. | Земляное полотно | bar: 9 to 10
05-01-02. | Дорожная одежда | bar: 9 to 10
05-01-03 (выкопировка) | Искусственные сооружения | bar: 9 to 10
05-01-04 (выкопировка) | Обстановка и принадлежности дороги | Вырубка леса. Автодорога на куст скважин № 42 бис | bar: 9 to 10
1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подготовительных работ к бурению.
2. Порядок определения стоимости строительства:
Расчет стоимости произвести в соответствии с формой 8 "Расчет договорной цены" (с приложениями)
| Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству |  | 6: Д.А. Николаев
П.В.Михайлов
| Начальник УКС и РО |  | 6: Е.В. Лещенко
| Начальник ОЦиПТД по КС и РО |  | 6: Е.А. Баландина
| Заместитель начальника ПО-1 |  | 6: И. В. Бурма