## лот
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  |  | 1312.3.235
1. Общие положение.
· Вид выполнения работ:
* | Капитальный ремонт
Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"
Сделка № | 1312 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро-энергетического хозяйства (ТП, ВЛ, ЗРУ и т.п.)"
Стройка: | Ново-Покурское м/р.
Стройка: | Южно-Покамасовское м/р.
Стройка: | Покамасовское м/р.
Стройка: | Кетовское м/р.
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ: |  | июнь 2016 г.- декабрь 2016 г.
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  |  | 1312.3.235 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Территория производства работ: |  | Ново-Покурское, Южно-Покамасовское, Покамасовское, Кетовское месторождения нефти.
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № | [5 empty] | 1312.3.235
Предложение № |  |  | 1312.3.235
№ Сметы | Наименование вида работ |  | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика | Мат-лы Заказчика | Всего стартовая стоимость
[5 empty] | начало | окончание | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Стройка: | Ново-Покурское м/р.
Объект: | ВЛ-6кВ на КП№78 два фидера длина-7,469км Инвентарный № 130000005970 |  | км. | 0.15 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2297 | ВЛ-6кВ на КП№78 два фидера длина-7,469км Инвентарный № 130000005970
Стройка: | Ново-Покурское м/р.
Объект: | ВЛ-6кв дл-3.2км к34.13ф.10 ПС35 "Кедровая" к.4.13 Инвентарный №130000005916 |  | км. | 0.2 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2298 | ВЛ-6кв дл-3.2км к34.13ф.10 ПС35 "Кедровая" к.4.13 Инвентарный №130000005916
Стройка: | Ново-Покурское м/р.
Объект: | ВЛ-6кВ на КП№78 два фидера длина-7,469км Инвентарный №130000005970 |  | км. | 0.4 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2296 | ВЛ-6кВ на КП№78 два фидера длина-7,469км Инвентарный №130000005970
Стройка: | Южно-Покамасовское м/р.
Объект: | ВЛ-6кв дл-11.8км к92Северо-Остравн.ф.16 Юж-П.к.92 Инвентарный № 130000005934 |  | км. | 2.9 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2299 | ВЛ-6кв дл-11.8км к92Северо-Остравн.ф.16 Юж-П.к.92 Инвентарный № 130000005934
Стройка: | Покамасовское м/р.
Объект: | ВЛ-6кв дл-2.5км от ПС"Сапарка" Инвентарный №130000005877 |  | км. | 2.7 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2301 | ВЛ-6кв дл-2.5км от ПС"Сапарка" Инвентарный №130000005877
Стройка: | Покамасовское м/р.
Объект: | ВЛ-6кв дл-8.9км п/сПеньковская Инвентарный №130000005897 |  | км. | 3.7 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2302 | ВЛ-6кв дл-8.9км п/сПеньковская Инвентарный №130000005897
Стройка: | Кетовское м/р.
Объект: | Воздушная линия 6кВ ДожНасосСтанц-1к.скв17,К.скв11 Инвентарный №130000006599 |  | км. | 2.3 | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г.
2300 | Воздушная линия 6кВ ДожНасосСтанц-1к.скв17,К.скв11 Инвентарный №130000006599
1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организиции, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО СН-МНГ"
2. Порядок определения стоимости капитального ремонта:
- | Расчет стоимости произвести в соответствии с приложением №1 к Форме 9. Применяемые показатели отразить в приложении №2 к Форме 9.
Директор по капитальному строительству | [6 empty] | О.М.Моклоков
Начальник УКСиРО | [6 empty] | Е.В.Лещенко
Начальник ПО-2 | [6 empty] | А.В.Пащенко
Начальник ОЦиПТДпоКСиРО | [6 empty] | Н.П.Регуш