## Порядок (2)
Приложение № __3_
к договору__от________
Порядок определения стоимости при принятии выполненных объемов работ
Тип сделки:
№ п/п | Наименование затрат |  | Размер | Порядок определения стоимости
характеристика оборудования и его масса
1 | 2 |  | 3 | 4
Кол-во скв (км, шт, к-т ..)
Диам.трубы.
Стоимость в текущем уровне цен
1 | Стоимость работ в текущем уровне цен |  |  | Стоимость работ в текущем уровне цен определяется исходя из стоимости нормо-часа (рублей) и нормативной трудоемкости (человеко-часов). Нормативная трудоемкость определяется по сметной документации, составленной в единичных расценках базы ТЕР - 2001
1.1. | Стоимость 1 нормо-часа |  |  | Стоимость 1 нормо-часа определяется путем калькулирования затрат (средства на оплату труда, ЕСН, накладные расходы, рентабельность) понесенных подрядной организацией в процессе производства работ (с учетом снижения по результатам проведения тендера)
2. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов |  |  | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соостветствии с МДС 81-3.99, определяются исходя из тарифов на эксплуатацию машин и механизмов и количества машино-часов. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
3. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время |  |  | Определяется в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии со сметной документацией, от стоимости работ и затрат на эксплуатацию машин и механизмов
4 | Стоимость материалов | в .т.ч. стоимость материалов поставки Подрядчика |  | Стоимость материалов определяется в текущих ценах, включает в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом контроля закупочных процедур ОАО "СН-МНГ".
|  | в .т.ч. стоимость материалов поставки Заказчика |  | Приемка выполненных работ осуществляется на основании представленных подтверждающих счетов-фактур на материалы.
5. | Затраты по перевозке рабочих свыше 3 км |  |  | Определяются исходя из данных о классах дорог и расстоянии перевозки с применением соответствующего тарифа на эксплуатацию автотранспортного средства. Включают в себя все затраты по перевозке рабочих на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
6. | Доставка материалов на объект |  |  | Затраты по доставке материалов на объект определяются исходя из данных о классах дорог и расстоянии перевозки с применением соответствующих тарифов на эксплуатацию автотранспортных средств. Включают в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
7. | Перебазировка техники. |  |  | Затраты на перебазировкку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующего тарифа одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Примечание:
1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения стоимости работ является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК:
- |  |  |  | -
____________________ |  |  |  | ____________________
М.П. |  |  |  | М.П.
____________________ |  |  |  | ____________________
М.П. |  |  |  | М.П.