## 2015г (ОКОН.ВАРИАНТ)
Приложение 1 к Форме 4.2
Программа по проведению технологических операций по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах по технологии ВУПАС на Северо-Покурском, Узунском, Мегионском, Ватинском месторождениях "ОАО СН-МНГ" в 2015г
№ п/п | Месторождение | № скв. | Куст | Объект, пласт | Приемистость, м3/сут | Давление закачки, атм | Диаметр штуцера, мм | Потенциальная приемистость (без штуцера), м3/сут | Участок | Кол-во реагирующих скв. | №№ реагирующих скв. | Рекомендуемая технология ВПП | Рекомендуемый обьем закачки | Дата ГИС | Заключение ГИС | Дата последнего ремонта | Что проделано | Необходимые мероприятия перед ВПП по результатам последних ГИС |  | Примечание | Прогнозная доп.добыча на контр.дату, тонн (ВНИИ) | Прогнозная доп.добыча, тонн (ВНИИ) | Планируемая дата обработки
[18 empty] | КРС | ГИС
1 | Мегионское | 1151 | 221 | АВ1+2 | 225 | 145 | - | 225 | 1 | 6 | 1121, 1124, 1126, 1133, 1134, 1150 | ВУПАС | 225 | 2014-04-30 | 1839.0 1844.0-0,05% 1847.0 1850.0-0,05% 1854.0 1857.5-82,735 1859.0 1862.0-17,17% | 2014-02-28 | Перевод в ППД |  |  |  | 360 | 1855 | 08.07.2015-13.07.2015.
2 | Мегионское | 1068 | 43 | БВ10 | 200 | 84 | - | 200 | 8 | 5 | 1045, 1058, 1069, 1070, 1080 | ВУПАС | 200 | 2013-09-15 | 2365.0-2368.0-10% 2371.3-2374.0-80% 2376.0-2377.5-10% | 2014-11-06 | Освоение пл.БВ8 и А1-2.РИР.Бурение ц.м. Фрезер.,райбир.ПВР пл.Б10,СКО.Спуск пакера |  | Прописать ГИС |  | 558 | 2877
3 | Мегионское | 1071 | 27 | БВ10 | 50 | 101 | - | 100 |  |  |  | ВУПАС | 100 | 2014-02-20 | 2394.0-ниже гл.2394.7 -100% | 2009-07-15 | Ревизия ПО |  |  | По ГИС текущий забой 2394,7 инт.перф.2394-2410
4 | Мегионское | 1078 | 27 | БВ10 | 150 | 108 | - | 150 |  |  |  | ВУПАС | 150 | - | горизонт | 2010-09-15 | Перевод в ППД
Итого по Мегионскому |  | 4 | [10 empty] | 675
1 | Узунское | 27 | 4 | Б10 | 220 | 145 | 8 | 350 | 2 | 29 | 148, 36, 30, 26, 38, 132, 149, 136, 126, 133, 29, 142, 1004П, 135, 37, 9, 3, 145, 47Б, 4 ,124, 125, 127, 131, 128, 18 ,19, 20, 22 | ВУПАС | 350 | 2012-06-21 | 2745.6-2746.6-7,4% 2749.6-2750.6-47% 2752.0-2754.0-72,2% | 2011-02-25 | Первод в ППД | Ревизизия ПО | Прописать ГИС после КРС | По ГИС ТЗ-2755,6 ИП 2745….2766 | 2116 | 10912 | 10.06.2015-05.07.2015.
2 | Узунское | 134 | 4 | Б10 | 80 | 120 | 3 | 370 |  |  |  | ВУПАС | 370 | 2013-06-25 | 2530.0 – 2532.0-40% 2536.0 – 2548.4-60% | 2010-03-24 | Резия ПО | Ревизизия ПО | Прописать ГИС после КРС | По ГИС ТЗ-2548,4 ИП 2530-2549
3 | Узунское | 137 | 4 | Б10 | 160 | 121 | 4 | 350 |  |  |  | ВУПАС | 350 | 2013-02-10 | 2696.0-2697.6-50% 2708.0-2709.2-30% 2710.0-2711.0-5% 2712.0-2713.0-15% | 2012-10-08 | Первод в ППД
4 | Узунское | 147 | 4 | Б10 | 280 | 135 | 8 | 400 |  |  |  | ВУПАС | 400 | 2014-06-06 | 2509.4-2010.4-83% 2512.4-2513.0-17% | 2010-01-24 | Первод в ППД | Ревизизия ПО |  | По ГИС ТЗ-2521,2 ИП 2508-2523
5 | Узунское | 140 | 4 | Б10 | 210 | 140 | 8 | 350 |  |  |  | ВУПАС | 350 | 2013-07-13 | 2452.0 – 2453.0-40% 2453.7 – 2455.0-20% 2456.0 – 2458.0-12% 2459.4 – 2461.0-8% 2465.0 – 2468.0-20% | 2011-07-16 | Первод в ППД | Ревизизия ПО
6 | Узунское | 15 | 7 | Б10 | 190 | 59 | 4 | 400 |  |  |  | ВУПАС | 400 | 2014-09-06 | 2555.0 – 2556.0-40% 2558.0 – 2559.2-20% 2562.0 – 2563.0-30% 2564.4 – 2565.4-40% | 2014-06-17 | Первод в ППД
7 | Узунское | 122 | 1 | Б10 | 420 | 143 | 8 | 550 |  |  |  | ВУПАС | 550 | 2014-09-06 | 2609.0 – 2610.0-15% Ниже гл. ТЗ-2629,6-85% | 2014-07-24 | Скрепирование. Промывка. Смена п/о.
8 | Узунское | 138 | 4 | Б10 | 100 | 120 | 4 | 350 |  |  |  | ВУПАС | 350 | 2014-09-05 | 2534.0- 2534.6 -5% 2537.0- 2537.7 -95% | 2011-02-23 | Первод в ППД | Ревизизия ПО
9 | Узунское | 130 | 1 | Б10 | 200 | 120 | 4 | 600 |  |  |  | ВУПАС | 600 | 2014-10-31 | 2615,7-2617,5-100% | 2014-10-28 | Скрепирование. Промывка. Смена п/о |  |  | ИП 2599….2632
10 | Узунское | 141 | 4 | Б10 | 220 | 140 | 8 | 400 |  |  |  | ВУПАС | 400 | 2014-06-06 | 2883.2-2884.2-26% 2886.4-2888.0-11% 2891.0-2891.8-19% 2894.8-2898.0-44% | 2014-10-22 | ЛА в процессе ремонта.Промывка.См. п/о.
11 | Узунское | 144 | 4 | Б10 | 100 | 130 | 3 | 400 |  |  |  | ВУПАС | 400 | 2014-10-10 | 2764,2-2767 2773-2774,8 | 2014-09-21 | Прработка э/к. Смена п/о
12 | Узунское | 146 | 4 | Б10 | 200 | 137 | 5 | 400 |  |  |  | ВУПАС | 400 | 2013-06-12 | 2905.0-2906.2-15% 2906.8-2908.8-15% 2909.4-2910.6-10% 2911.5-2913.0-40% 2916.4-2917.4-5% 2919.8-2921.0-15% | 2014-05-26 | ОТСЭК. Нормализация забоя. Ревизия ПО. |  | Прописать ГИС
Итого по Узунскому |  | 12 | [10 empty] | 4920
1 | Ватинское | 452 | 42 | 3АВ1 | 85 | 103 |  | 85 | 1 | 5 | 441, 448, 1355, 1105, 472 | ВУПАС | 100 | 2013-01-24 | 1785.3-1786.3-44,4% 1786.8-1788.0-55,6% | 2012-11-12 | перевод в ППД |  |  | По ГИС текущий забой 1789,1 инт.перф 1783-1789 , нет ЗУМПФА | 145 | 747 | 18.07.2015-25.07.2015
2 | Ватинское | 5121 | 208 | 3АВ1 | 60 | 100 | - | 60 | 26 | 11 | 844р, 878, 5129, 5134, 5141, 5140, 5142, 595, 598, 953, 599 | ВУПАС | 100 | 2012-09-22 | 1934.0-1936.0-28,6% 1938.6-1940.6-71,4% | 2012-08-03 | перевод в ППД |  |  |  | 902 | 4652
3 | Ватинское | 5143 | 208 | 3АВ1 | 120 | 90 | 10 | 200 |  |  |  | ВУПАС | 200 | - |  | 2013-06-05 | перевод в ППД |  | прописать ГИС
4 | Ватинское | 590 | 111 | АВ2 | 60 | 160 | - | 60 |  |  |  | ВУПАС | 100 | 2013-04-27 | 1795.9-1796.8-18,7% 1800.5-1801.0-14,6% 1809.4-1812.0-66,7% | 2013-03-07 | перевод в ППД |  |  | ИП 1795,0…..1822,0
5 | Ватинское | 5139 | 208 | 3АВ1 | 110 | 100 | - | 110 |  |  |  | ВУПАС | 110 | 2012-09-21 | 2234.0-2235.0-26,7% 2248.0-2249.4-33,3% 2254.0-2256.0-40% | 2012-07-06 | перевод в ППД |  | прописать ГИС
6 | Ватинское | 3529 | 222 | 3АВ1 | 115 | 123 | 6 | 250 | 27 | 9 | 1431, 3543, 5106, 5108, 1418, 3542, 3530, 3540, 3538 | ВУПАС | 320 | 2011-10-26 | 2069.5-2071.0-38,9% 2084,8-2085,8-61,1% | 2011-08-13 | ОПЗ, ревизия п/о | Ревизия ПО | прописать ГИС |  | 1145 | 5904
7 | Ватинское | 3541 | 222 | 3АВ1 | 140 | 120 | 8 | 240 |  |  |  | ВУПАС | 310 | 2013-08-09 | 1980.6 -1982.4 -100% | 2013-02-25 | Ревизия ПО |  |  | ИП 1978,0…1984,0
8 | Ватинское | 5105 | 222 | 3АВ1 | 90 | 123 | 5 | 250 |  |  |  | ВУПАС | 320 | 2012-08-03 | 1775.0-1777.0-54,5% 1780.0-1781.0-45,5% | 2012-08-13 | РИР. Возврат на АВ1 |  | прописать ГИС
9 | Ватинское | 5104 | 222 | 3АВ1 | 110 | 123 | 6 | 250 |  |  |  | ВУПАС | 320 | 2011-10-13 | 1799.0 – 1802.4-70% 1812.2 – 1814.8-30% | 2011-09-27 | перевод в ППД | Ревизия ПО | прописать ГИС
Итого по Ватинскому |  | 9 | [10 empty] | 1880
1 | Северный-Покур | 1016 | 58 | АВ2 | 185 | 68 | - | 185 | 4 | 14 | 1012, 453, 1011, 1017, 1026, 13, 14, 1042, 9, 8, 1025, 12, 1433, 11 | ВУПАС | 240 | [7 empty] | 591 | 3044 | 01.06.2015-07.06.2015.
2 | Северный-Покур | 1018 | 56 | АВ2 | 165 | 67 | - | 165 |  |  |  | ВУПАС | 210
3 | Северный-Покур | 1027 | 56 | АВ1 | 110 | 65 | - | 110 |  |  |  | ВУПАС | 140
4 | Северный-Покур | 1034 | 56 | АВ2 | 170 | 71 | - | 170 |  |  |  | ВУПАС | 220
Итого по Северо-Покурскому |  | 4 | [10 empty] | 810
Итого |  | 29 | [10 empty] | 8285