## 2015г (ОКОН.ВАРИАНТ)
Приложение 1 к Форме 4.3
Программа по проведению технологических операций по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах по технологии МПДС-ПК на Ватинском, Северо-Покурском месторождениях "ОАО СН-МНГ" в 2015г
№ п/п | Месторождение | № скв. | Куст | Объект, пласт | Приемистость, м3/сут | Давление закачки, атм | Диаметр штуцера, мм | Потенциальная приемистость (без штуцера), м3/сут | Участок | Кол-во реагирующих скв. | №№ реагирующих скв. | Рекомендуемая технология ВПП | Рекомендуемый обьем закачки | Дата ГИС | Заключение ГИС | Дата последнего ремонта | Что проделано | Необходимые мероприятия перед ВПП по результатам последних ГИС |  | Примечание | Прогнозная доп.добыча на контр.дату, тонн (ВНИИ) | Прогнозная доп.добыча, тонн (ВНИИ) | Планируемая дата обработки
[18 empty] | КРС | ГИС
1 | Ватинское | 359 | 74 | 3АВ1,АВ2 | 1200 | 90 | - | 1200 | 10 | 29 | 460, 642, 1121, 1064, 1124, 1066, 3607, 139, 1069, 1067, 4332, 1361, 457, 1126, 262, 462, 1063, 357, 866, 356, 1027, 364, 661, 3612, 3635, 3597,362,648,1065 | МПДС-ПК | 1100 | 2013-10-11 | 1737.9 - 1743.0-10% 1747.0 - 1749.6-20% 1761.0 – ниже тек. Забоя-70% | 2011-05-20 | Ревизия ПО | Ревизия ПО |  | текущий забой 1766, 6 инт.перф 1736…..1774 | 814 | 4198 | 01.06.2015-18.07.2015.
2 | Ватинское | 649 | 142 | 3АВ1,АВ2 | 145 | 113 | - | 150 |  |  |  | МПДС-ПК | 150 | 2014-08-22 | 1957.0-1957.7-20% 1963.3-1964.7-50% 1970.0-1970.7-10% 1973.2-1974.0-20% | 2014-06-30 | Скрепирование. Промывка. Смена п/о
3 | Ватинское | 1127 | 32 | 3АВ1,АВ2 | 1290 | 137 | - | 1200 |  |  |  | МПДС-ПК | 1100 | 2013-10-02 | 1794.2-1796.0-45% 1806.8-1809.6-55% | 2009-06-12 | Ревизия ПО | Ревизия ПО |  | подвески НКТ в кровле пласта
4 | Ватинское | 662 | 140 | 3АВ1,АВ2 | 480 | 78 | - | 480 |  |  |  | МПДС-ПК | 480 | 2014-05-09 | 1824.4-1826.4-11% 1830.0-1832.0-22% 1841.0-1843.0-67% | 2013-10-10 | Нормализация забоя.Ревизия ПО |  |  | По ГИС текущий забой 1849,5 инт.перф 1823….1851
5 | Ватинское | 1125 | 32 | 3АВ1 | 555 | 145 | - | 550 |  |  |  | МПДС-ПК | 500 | 2014-07-08 | 1747.5- ниже 1749.0-100% | 2014-06-26 | ОТСЭК. Нормализация забоя.ОПЗ. Ревизия ПО
6 | Ватинское | 665 | 140 | 3АВ1,АВ2 | 120 | 78 | - | 120 | 11 | 36 | 1365, 1366, 669, 369, 80, 1368, 176Б, 881, 676, 3633, 509, 678, 884, 79, 374, 3616, 677, 3631, 393, 1369, 879, 393, 58, 683, 188, 56, 190, 827Р, 682, 186, 55, 689, 108, 691, 890, 114 | МПДС-ПК | 120 | [7 empty] | 1040 | 5364
7 | Ватинское | 668 | 139 | 3АВ1 | 420 | 94 | - | 420 |  |  |  | МПДС-ПК | 420
8 | Ватинское | 675 | 137 | АВ2 | 850 | 87 | - | 850 |  |  |  | МПДС-ПК | 850
9 | Ватинское | 794 | 29 | 3АВ1,АВ2 | 350 | 102 | - | 350 |  |  |  | МПДС-ПК | 350
10 | Ватинское | 187 | 28 | 3АВ1,АВ2 | 230 | 82 | - | 230 |  |  |  | МПДС-ПК | 230
11 | Ватинское | 189 | 28 | 3АВ1,АВ2 | 120 | 82 | - | 120 |  |  |  | МПДС-ПК | 120
12 | Ватинское | 687 | 134 | 3АВ1 | 185 | 82 | - | 185 |  |  |  | МПДС-ПК | 185
13 | Ватинское | 688 | 132 | 3АВ1,АВ2 | 600 | 100 | - | 600 |  |  |  | МПДС-ПК | 600
14 | Ватинское | 873 | 134 | 3АВ1,АВ2 | 100 | 81 | - | 100 |  |  |  | МПДС-ПК | 100
15 | Ватинское | 283 | 65 | 3АВ1,АВ2 | 275 | 122 | - | 275 | 14 | 22 | 280, 284, 285, 279, 552, 555, 554, 559, 287, 1382, 560, 566, 565, 563, 570, 3722, 577, 578, 583, 3780, 580, 573 | МПДС-ПК | 275 | [7 empty] | 1229 | 6335
16 | Ватинское | 553 | 91 | 3АВ1,АВ2 | 800 | 110 | - | 800 |  |  |  | МПДС-ПК | 700
17 | Ватинское | 558 | 92 | 3АВ1,АВ2 | 255 | 105 | 10 | 300 |  |  |  | МПДС-ПК | 300
18 | Ватинское | 561 | 93 | 3АВ1,АВ2 | 40 | 108 | 2 | 300 |  |  |  | МПДС-ПК | 300
19 | Ватинское | 564 | 93 | 3АВ1,АВ2 | 300 | 137 | - | 300 |  |  |  | МПДС-ПК | 300
20 | Ватинское | 286 | 93 | 3АВ1,АВ2 | 130 | 142 | - | 130 |  |  |  | МПДС-ПК | 130
21 | Ватинское | 572 | 93 | 3АВ1,АВ2 | 470 | 142 | - | 470 |  |  |  | МПДС-ПК | 470
22 | Ватинское | 584 | 94 | 3АВ1,АВ2 | 620 | 102 | - | 620 |  |  |  | МПДС-ПК | 620
23 | Ватинское | 823р | 94 | АВ2 | 340 | 102 | - | 340 |  |  |  | МПДС-ПК | 340
24 | Ватинское | 976 | 103 | АВ2 | 660 | 120 | - | 660 | 17 | 26 | 1261, 226, 1267, 975, 3821, 3823, 47, 1245, 4751, 3829, 1395, 977, 3840, 228, 427, 983, 982, 986, 1285, 234, 1289, 4757, 1277, 973, 4755, 979 | МПДС-ПК | 660 | 2011-10-22 | 1950.0 – 1953.0-100% | 2011-07-15 | Дострел АВ2, ревизия п/ |  |  | ИП 1923….1963,5 | 895 | 4618
25 | Ватинское | 1254 | 103 | 3АВ1 | 380 | 110 | 5 | 550 |  |  |  | МПДС-ПК | 550 | 2013-01-21 | 1804,8-1807,4-10,6% 1808,2-1808,8-4,8% 1809,7-1810,-4,6% 1812,3-1813,5-10% 1814,4-1815.0-20% 1819,5-1820,8-45% 1821,4-1824,2-5% | 2012-06-13 | перевод в ППД
26 | Ватинское | 3810 | 105 | 3АВ1 | 175 | 90 | - | 175 |  |  |  | МПДС-ПК | 175 | 2007-01-19 |  | 2014-07-29 | Скрепирование. Промывка. Смена п/о |  | прописать ГИС | неисправна ф/а
27 | Ватинское | 416 | 51 | 3АВ1 | 250 | 90 | - | 250 |  |  |  | МПДС-ПК | 250 | 2010-10-16 | 1907.0-1909.4-23,1% 1914.2-1915.4-34,6% 1916.6-1917.6-30,8% 1919.0-1920.0-11,5% | 2010-09-01 | перевод в ППД | Ревизия ПО | прописать ГИС после КРС | По ГИС 05.04.2014 остановка прибора на глуб 778
28 | Ватинское | 232 | 52 | 3АВ1 | 330 | 90 | 7 | 450 |  |  |  | МПДС-ПК | 450 | 2013-03-03 |  | 2013-05-31 | РИР БВ19-22, ГМЩП ЮВ1 |  | прописать ГИС
29 | Ватинское | 3841 | 104 | 3АВ1 | 220 | 117 | - | 220 |  |  |  | МПДС-ПК | 220 | 2013-04-19 | 1727.5-1728.8-9,5%-АВ1(1) нг э/к 1739.6-1740.8-19,1%-АВ1(2)нг э/к 1755.0-1758.0-71,4%-АВ1(3) | 2013-03-03 | Ревизия ПО
Итого по Ватинскому |  | 29 | [10 empty] | 12045
1 | Северный-Покур | 912 | 49 | АВ1 | 285 | 98 | - | 280 | 1 | 26 | 1755, 1760, 1704, 909, 908, 913, 916, 917, 918, 504, 498, 1765, 914, 496, 940, 364, 947, 950, 484, 1717, 936, 487, 938, 598Б, 489, 925 | МПДС-ПК | 280 | [7 empty] | 1103 | 5692 | 20.07.2015-25.08.2015.
2 | Северный-Покур | 506 | 39 | АВ1 | 363 | 114 | 10 | 380 |  |  |  | МПДС-ПК | 380
3 | Северный-Покур | 922 | 49 | АВ1 | 1112 | 98 | - | 1100 |  |  |  | МПДС-ПК | 1100
4 | Северный-Покур | 297 | 38 | АВ1 | 674 | 116 | - | 670 |  |  |  | МПДС-ПК | 670
5 | Северный-Покур | 903 | 48 | АВ1 | 235 | 118 | 5 | 550 |  |  |  | МПДС-ПК | 550
6 | Северный-Покур | 911 | 49 | АВ1 | 574 | 98 | - | 570 |  |  |  | МПДС-ПК | 570
7 | Северный-Покур | 488 | 38 | АВ1 | 590 | 117 | - | 590 |  |  |  | МПДС-ПК | 590
8 | Северный-Покур | 481 | 37 | АВ2 | 366 | 115 | - | 360 | 2 | 9 | 953, 958, 954, 962, 964, 714, 715, 477, 478 | МПДС-ПК | 360 | [7 empty] | 491 | 2527
9 | Северный-Покур | 476 | 36 | АВ1 | 817 | 100 | - | 810 |  |  |  | МПДС-ПК | 800
10 | Северный-Покур | 480 | 37 | АВ1 | 420 | 115 | - | 420 |  |  |  | МПДС-ПК | 420
11 | Северный-Покур | 984 | 54 | АВ1 | 850 | 116 | - | 850 | 3 | 14 | 976, 107, 444, 443, 2, 974, 1725, 5, 987, 449, 993, 1409, 985, 979 | МПДС-ПК | 550 | [7 empty] | 713 | 3676
12 | Северный-Покур | 1446 | 55 | АВ1 | 1490 | 94 | - | 1490 |  |  |  | МПДС-ПК | 800
13 | Северный-Покур | 1000 | 57 | АВ1 | 880 | 85 | 6 | 950 |  |  |  | МПДС-ПК | 700
14 | Северный-Покур | 986 | 55 | АВ1 | 1470 | 94 | - | 1470 |  |  |  | МПДС-ПК | 1000
15 | Северный-Покур | 450 | 3 | АВ1 | 520 | 117 | - | 520 |  |  |  | МПДС-ПК | 520
Итого по Северо-Покурскому |  | 15 | [10 empty] | 9290
Итого |  | 44 | [10 empty] | 21335